Приложение 1

ПРОЕКТ

Утвержден

Постановлением Правительства

Кыргызской Республики

№ _________от ____________201__года

План

мероприятий по   реализации Программы развития туризма  Кыргызской Республики на 2015-2017 годы.

| № | Цели и задачи |  |  | Индикаторы |  | Ответственные |  | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Цель: Ежегодное увеличение притока туристов в Кыргызскую Республику на 150 тыс. человек и рост доли туризма в ВВП до 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Цели и Задачи | Индикаторы |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 1. |  | Обеспечить меры по продвижению национального туристского продукта и субъектов туристской отрасли Кыргызской Республики на международных рынках туризма, через разработку и распространение каталогов событий, информационных материалов о туристических ресурсах. | Подготовлены и распространены каталоги событий, информационные материалы о туристических ресурсах как внутри страны, так и на международных рынках туризма. |  | Министр культуры, информации и туризма КР, Руководители местных государственных администраций и ОМСУ |  | Ежегодно 2015-2017гг. |  |
| № |  | Мероприятие | Ожидаемый результат |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 1.1. |  | Обеспечить участие субъектов туристской отрасли Кыргызской Республики на международных туристических рынках (ITB (Берлин), WTM (Лондон), JATA (Токио), KITF (Алматы), ITМ(Москва), JITM (Южная Корея),TOURSIB (Новосибирск), EXPOTRAVEL (Екатеринбург) и др.) единым стендом «Кыргызская Республика» | Национальный туристский продукт представлен на международных туристических рынках Формирование позитивного имиджа страны |  | МКИТ КР, ПП ПКР, туристические НПО (по согласованию) |  | Ежегодно |  |
| 1.2. |  | Провести широкомасштабную информационную компанию в сети Интернет:1.СУММ-маркетинг по таргет зонам "Казахстан","Россия","Узбекистан","Таджикистан","СНГ","Германия","Великобритания","Франция","Страны Бенилюкс", "Южная Корея", "Китай", "Япония", "США", "Канада", "Страны ЕС" и др. | Рост количества туристов |  | МКИТ КР, МФ КР, ПП ПКР, туристические НПО (по согласованию) |  | Ежегодно |  |
| 1.3. |  | Организовать и провести туристическую выставку "Иссык-Куль" в г. Чолпон-Ата | Рост количества туристов |  | МКИТ КР, МФ КР, ПП ПКР, туристические НПО (по согласованию) |  | Ежегодно |  |
| 1.4. |  | Подготовить и распространить календари ежегодных культурно–этнографических мероприятий среди государственных структур, туристических организаций, населения, посольств, консульств и международных организаций на территории КР | Рост количества посещений культурно-этнографических мероприятий |  | МКИТ КР, ПП ПКР, НПО (по согласованию) |  | Ежегодно |  |
| 1.5. |  | Организовать и провести пресс-конференции в гг. Алматы и Ташкент св участием государственных структур, а также туроператоров и представителей курортно-оздоровительных учреждений | Свободный доступ к информации о туризме в Нарынской и Ошской областях |  | МКИТ КР, ПП ПКР, ОМСУ (по согласованию), туристические НПО (по согласованию) |  | Ежегодно |  |
| 1.6. |  | Разработать программу региональной кооперации по продвижению сквозных туристических маршрутов на Великом Шелковом пути с учетом интересов соседних стран | Увеличение количества туристов по ВШП |  | МКИТ КР, МИД КР, МЭ КР, туристические НПО (по согласованию) |  | Ежегодно |  |
| 1.7. |  | Обеспечить организацию и проведение в Иссык-Кульской области форума «Всемирных Игр Кочевников» с участием стран тюркского кенеша. | Новые предприятия в сфере туризма Повышение заинтересованности других стран в туризме КР |  | МКИТ КР, МФ КР, ПП ПКР, туристические НПО (по согласованию) |  | Ежегодно |  |
| 1.8. |  | Оказать содействие национальному ремесленному совету КР в организации и проведении ежегодного фестиваля по диалогу культур “Оймо” | Количество посещений в культурно-этнографическом туризме Количество продаж ремесленной продукции |  | МКИТ КР, МФ КР, ПП ПКР, туристические НПО (по согласованию) |  | Ежегодно |  |
| 1.9. |  | Оказать содействие Нарынской области КР в организации и проведении ежегодного международного фестиваля “Кыргыз шырдагы” в г. Нарын | Количество посещений в культурно-этнографическом туризме Количество продаж ремесленной продукции |  | МКИТ КР, МФ КР, ПП ПКР, туристические НПО (по согласованию) |  | Ежегодно |  |
| 1.10. |  | Провести заседания Советов по развитию туризма областей в регионах страны | Отчеты и протоколы заседаний советов |  | ПП ПКР, МКИТ КР |  | Ежегодно |  |
| 1.11. |  | Разработать и провести программы по популяризации безвизового режима для въезда в КР - «Дни открытых дверей Кыргызстана» в странах, для которых этот режим установлен | Увеличение количества туристов из стран, для которых введен безвизовый режим въезда в КР |  | МИД КР, МКИТ КР , туристические НПО (по согласованию). |  | Ежегодно |  |
| 1.12. |  | Изготовить POS - материалы о туризме КР с участием туроператоров и курортно-оздоровительных учреждений | Информированность туристов о туристическом потенциале Кыргызской Республики Рост количества туристов |  | МКИТ КР, МФ КР, ПП ПКР |  | Ежегодно |  |
| 1.13. |  | Организовать и провести Инфо-тур для туроператоров и СМИ Российской Федерации и Республики Казахстан | Информированность туроператоров о туристическом потенциале Кыргызской Республики Рост количества туристов |  | МКИТ КР, МФ КР, ПП ПКР |  | Ежегодно |  |
| 1.14. |  | Изготовить имиджевые видеоролики о стране и о туризме КР с участием туроператоров и курортно-оздоровительных учреждений | Видеоролики о стране и туризме |  | МКИТ КР, МФ КР, ПП ПКР |  | Ежегодно |  |
| 1.15. |  | Организовать и оказывать поддержку работе туристического офиса в ОАО Международном аэропорту "Манас", ж/д Вокзал, КПП "Ак Жол" | Информированность туристов о туристическом потенциале Кыргызской Республики Рост количества туристов |  | МКИТ КР, МФ КР, МТК КР |  | Ежегодно |  |
| 1.16. |  | Обеспечить трансляцию видеороликов о стране и туризме КР на телеканалах "Мир", "НТВ", "Хабар" и пр. | Информированность населения и туристов о туристическом потенциале Кыргызской Республики Рост количества туристов |  | МКИТ КР, МФ КР |  | Ежегодно |  |
| 1.17. |  | Провести оплату задолженности КР за членство во Всемирной туристической организации (ЮНВТО) | Снижение уровня задолженности в ЮНВТО |  | МФ КР, МКИТ КР |  | Ежегодно |  |
| 1.18. |  | Провести переговоры по исключению национальных авиаперевозчиков из «черного списка» ЕС | Отчет по проведенным переговорам об исключении национальных авиаперевозчиков из «черного списка» ЕС |  | МТК КР(АГА) , МИД КР |  | Ежегодно |  |
| 1.18. |  | Разработать, запустить и поддерживать деятельность единого информационного портала Правительства КР | Информация портала |  | АПКР, МКИТ КР, министерства и ведомства, туристические НПО (по согласовании) |  | Ежегодно |  |
| № |  | Задачи | Индикаторы |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 2. |  | Обеспечить условия для повышения качества туристских услуг субъектов туристской отрасли Кыргызской Республики на основе государственной системы классификации коллективных средств размещения, отраслевой квалификационной системы в туризме | Утвержденная государственная система классификации коллективных средств размещении Утвержденная Отраслевая квалификационная система в туризме и гостеприимстве |  | Министр культуры, , информации и туризма КР, Министр экономики КР, Министр труда, миграции и молодежи КР Министр образования и науки КР |  | 2015г. |  |
| № |  | Мероприятие | Ожидаемый результат |  | Ответственные |  |  |  |
| 2.1. |  | Разработать методологию оценки качества услуг, оказываемых субъектами туристической деятельности | Методология оценки качества туристических услуг |  | МКИТ КР, МЭ КР, туристические НПО (по согласованию) |  | До 28.12.2016г. |  |
| 2.2. |  | Внести на рассмотрение Правительства КР проект постановления Правительства КР о государственной системе классификации коллективных средств размещении. | Упорядоченность классификации коллективных средств размещения. |  | МКИТ КР, туристические НПО (по согласовании) |  | До 23.12.2015г. |  |
| 2.3. |  | Утвердить Отраслевую квалификационную систему в туризме | Утверждены единые квалификационные требования кадрам в туризме и гостеприимстве |  | МТММ КР, МКИТ КР, МОиН КР, НПО, экспертные организации (по согласованию) |  | До 19.12.2015г. |  |
| № |  | Задачи | Индикаторы |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 3. |  | Обеспечить охрану окружающей среды в интересах местного сообщества и субъектов туристской отрасли Иссык-Кульской области с учетом оценки природной рекреационной емкости действующих и потенциальных туристско-рекреационных зон. | Утверждена методология оценки природной рекреационной емкости действующих и потенциальных туристско-рекреационных зон, Определена рекреационная емкость курортной зоны озера Иссык-Куль |  | Директор ГАООСЛХ, Полномочный представитель ПКР в Иссык-Кульской области, Руководитель НАН |  | Ежегодно |  |
| № |  | Мероприятие | Ожидаемый результат |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 3.1. |  | Разработать методологию оценки природной рекреационной емкости действующих и потенциальных туристско-рекреационных зон. | Эффективная методология оценки природной рекреационной емкости туристско-рекреационных зон |  | НАН ПП ПКР Иссык-Кульской области, туристические НПО (по согласованию) |  | 2015-2017гг. |  |
| 3.2. |  | Внести на рассмотрение Правительства КР проект постановления ПКР «Об утверждении методологии оценки природной рекреационной емкости действующих и потенциальных туристско-рекреационных зон Иссык-Кульской области» | Внедрена методика эффективной оценки природной рекреационной емкости туристско-рекреационных зон |  | ГАООСЛХ КР, ПП ПКР Иссык-Кульской области, туристические НПО (по согласованию) |  | 2015- 2017 гг. |  |
| 3.3. |  | Внести на рассмотрение Правительства КР программы по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов и очистке сточных вод в Иссык-Кульской области. | Уменьшение количества бытовых отходов и снижение уровня загрязненности оз. Иссык-Куль |  | ГАООСЛХ КР, ПП ПКР Иссык – Кульской области, туристические НПО (по согласованию) |  | 2015- 2017гг. |  |
| 3.4. |  | Определить рекреационную емкость курортной зоны озера Иссык-Куль | Определена емкость курортной зоны озера Иссык-Куль |  | ГАООСЛХ КР, ПП ПКР Иссык – Кульской области, туристические НПО (по согласованию) |  | 2015- 2017гг. |  |
| 3.5. |  | Провести очистные меры прибрежной зоны дна озера Иссык-Куль | Снижен уровень загрязненности дна оз. Иссык-Куль |  | ГАООСЛХ КР, ПП ПКР Иссык – Кульской области, туристические НПО (по согласованию) |  | Ежегодно |  |
| 3.6. |  | Провести меры по выявлению наиболее проблемных участков (водно-болотные комплексы) оз. Иссык-Куль | Выявлены проблемные участки оз. Иссык-Куль |  | ГАООСЛХ КР, ПП ПКР Иссык – Кульской области, туристические НПО (по согласованию) |  | ежегодно |  |
| № |  | Задачи | Индикаторы |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 4. |  | Изучить систему взаимодействия государственных органов власти и органов местного самоуправления Кыргызской Республики в регулировании и управлении сферы туристической деятельности | Выявлены проблемы взаимодействия государственных органов власти |  | Руководители министерств и ведомств |  | До 28.09.2016г. |  |
| № |  | Мероприятие | Ожидаемый результат |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 4.1. |  | Провести функциональный анализ, согласно с НПА государственных органов власти и местного самоуправления Кыргызской Республики, непосредственно касающихся контроля и регулирования сферы туристической деятельности | Определены проблемы и противоречия деятельности государственных органов власти и местного самоуправления |  | Министерства и ведомства |  | До 26.09.2016г. |  |
| 4.2. |  | Провести функциональный анализ, согласно с НПА государственных органов власти Кыргызской Республики, косвенно касающихся регулирования сферы туристической деятельности | Определены проблемы и противоречия деятельности государственных органов власти с НПА |  | Министерства и ведомства |  | До 20.09.2016г. |  |
| 4.3. |  | Провести мониторинг деятельности государственных органов власти и местного самоуправления Кыргызской Республики, в регулировании сферы туристической деятельности | Коррекция деятельности государственных органов власти и местного самоуправления Кыргызской Республики, в регулировании сферы туристической деятельности |  | Аппарат Правительства КР, МКИТ КР |  | До 25.09.2016г. |  |
| 4.4. |  | Разработать общую структуру МКИТ в части реализации задач туризма и интегрировать Департамент туризма при МКИТ в центральный аппарат Минкультуры в рамках имеющихся бюджетных средств | Эффективность деятельности МКИТ в части формирования и реализации политики развития туризма |  | АПКР, МКИТ КР |  | До 28.10.2016г. |  |
| № |  | Задачи | Индикаторы |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 5. |  | Обеспечить разработку совершенной системы учета и статистики показателей сферы туризма Правительства Кыргызской Республики с учетом номенклатуры видов туризма и страхования, въезжающих на территорию Кыргызской Республики туристов. | Утвержденная номенклатура видов туризма Утвержденный нормативный метод учета для туристических услуг в соответствии с номенклатурой видов туризма Перечень и методология сбора и расчета дополнительных показателей сферы туризма в соответствии с методиками, применяемыми международными организациями (UNWTO, WTTC). Внесение поправок в законодательство КР о страховании въезжающих на территорию Кыргызской Республики туристов |  | Руководители НСК, Госфиннадзор, ГИЭТБ ПКР, Министр культуры, , информации и туризма КР, Министр экономики КР |  | До 28.12.15г. |  |
| № |  | Мероприятие | Ожидаемый результат |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 5.1. |  | Провести анализ состояния развития видов туризма | Выявлены проблемы состояния развития видов туризма; структурирование видов туризма |  | МКИТ КР, туристические НПО (по согласовании) |  | До 23.12.2016г. |  |
| 5.2. |  | Внести на рассмотрение Правительства КР номенклатуру видов туризма, с учетом региональных особенностей. | Утверждена номенклатура видов туризма |  | МКИТ КР, туристические НПО (по согласовании) |  | До 25.12.2016г. |  |
| 5.3. |  | Провести анализ действующей системы учета и статистики показателей сферы туризма в соответствии с номенклатурой видов туризма | Выявлены проблемы действующей системы учета и статистики туризма |  | МКИТ КР, МЭ КР, НСК КР, туристические НПО (по согласовании) |  | До 24.12.2016г. |  |
| 5.4. |  | Разработать нормативный метод учета для туристических услуг в соответствии с номенклатурой видов туризма | нормативный метод учета для туристических услуг в соответствии с номенклатурой видов туризма |  | МКИТ КР, МЭ КР, НСК КР, туристические НПО (по согласовании) |  | До 28.12.2016г. |  |
| 5.5. |  | Внести на рассмотрение Правительства КР нормативный метод учета для туристических услуг в соответствии с номенклатурой видов туризма | Эффективный метод учета туристических услуг в соответствии с номенклатурой видов туризма |  | МКИТ КР, МЭ КР, НСК КР, туристические НПО (по согласовании) |  | До 19.12.2016г. |  |
| 5.6. |  | Разработать перечень и методологию сбора и расчета дополнительных показателей сферы туризма в соответствии с методиками, применяемыми международными организациями (UNWTO, WTTC). | Эффективный метод сбора и расчета дополнительных показателей сферы туризма |  | МКИТ КР, МЭ КР, НСК КР, туристические НПО (по согласовании) |  | До 22.12.2016г. |  |
| 5.7. |  | Внести на рассмотрение Правительства КР пакет поправок о страховании въезжающих на территорию Кыргызской Республики туристов в законодательство КР | снижение уровня правонарушений и зарегистрированных обращений в МЧС и МВД |  | МКИТ КР, Госфиннадзор, МЧС КР, туристические НПО (по согласовании) |  | До 25.12.2016г. |  |
| № |  | Цели и Задачи | Индикаторы |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 6. |  | Определить методологию прогнозирования развития туризма Кыргызской Республики | Методология обеспечивающая возможность эффективного прогнозирования |  | Министр экономики КР Министр культуры, информации и туризма КР |  | 2014-2015гг. |  |
| № |  | Мероприятие | Ожидаемый результат |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 6.1. |  | Провести анкетирование иностранных граждан по определению целей их прибытия в КР | Реальное количество туристов по видам туризма и регионам КР |  | Пограничная служба КР, МКИТ КР КАТО (по согласованию) |  | 2015-2017гг. |  |
| 6.2. |  | Провести анализ существующей системы прогнозирования развития туризма КР | Выявлены проблемы в действующей системе прогнозирования развития туризма КР |  | МЭ КР, МКИТ КР , туристические НПО (по согласовании) |  | 2015-2017гг |  |
| 6.3. |  | Разработать методологию прогнозирования развития туризма в увязке с системой государственного прогнозирования в КР и порядком разработки прогноза социально-экономического развития КР | Методология прогнозирования развития туризма КР |  | МЭ КР, МКИТ КР , туристические НПО (по согласовании) |  | 2015-2017гг. |  |
| 6.4. |  | Разработать и утвердить миграционные карты | Миграционные карты |  | МТММ КР, НСК КР |  | 2015-2017гг. |  |
| 6.5. |  | Ввести миграционные карты | Реальные количественные показатели туристов |  | МТММ КР, НСК КР |  | 2015-2017гг. |  |
| № |  | Цели и Задачи | Индикаторы |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 7. |  | Определить пути развития и улучшения существующей инфраструктуры (придорожная инфраструктура реконструкция и строительство дорог, лыжных баз, электро и водоснабжение, утилизация отходов, очистка сточных вод) в соответствии с принципами ГЧП | Механизмы улучшения существующей инфраструктуры туризма |  | Министр экономики КР Министр финансов КР, Полномочные представители Правительства Кыргызской Республики, директор, ГАМСУМО, Министр энергетики и промышленности КР, Министр сельского хозяйства КР, |  | Ежегодно |  |
| № |  | Мероприятие | Ожидаемый результат |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 7.1. |  | Провести оценку состояния существующей туристической инфраструктуры Кыргызской Республики | Выявлены проблемы существующей туристской инфраструткуры |  | МЭ КР, ГАМСУМО КР, ПП ПКР, МТК КР, МСХ КР |  | До 10 .12.2016г. |  |
| 7.2. |  | Составить и изучить перечень проектов развития туристических комплексов | Отобранные проекты развития туристических комплексов |  | МЭ КР, ГАМСУМО КР, ПП ПКР, МТК КР, МСХКР |  | До 15.12.2016г. |  |
| 7.3. |  | Разработать механизм софинансирования строительства дорог областного и районного значения и другой необходимой туристкой инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства | Механизм софинасирования в развитии туристкой инфраструктуры Правительства КР |  | МЭ КР, ГАМСУМО КР, ПП ПКР, МТК, МСХ, |  | До 25.12.2016г. |  |
| 7.5. |  | Провести оценку состояния дорог до туристских объектов | Выявлены проблемы состояния дорог до туристских объектов |  | МТК, ПП ПКР, ГАМСУМО, МГА, туристические НПО (по согласованию) |  | До 24.12.2015г. |  |
| 7.6. |  | Внести предложения в планы реконструкции и строительства дорог | реестр с название и номера участков автодорог, и примерный план их реконструкции и ремонта |  | ПП ПКР, ГАМСУМО, МГА , туристические НПО (по согласованию) |  | 25.12.2015г. |  |
| 7.7. |  | Обеспечить бесперебойное электро- и водоснабжение туристических объектов | Бесперебойная работа туристических объектов, уменьшение количества жалоб и нареканий |  | МЭП, ПП ПКР, |  | Ежегодно |  |
| 7.8. |  | Обеспечить своевременную утилизацию отходов и очистку сточных вод на муниципальном и республиканском уровне | Сокращение количества мусора и уровня загрязнения сточных вод |  | ГАООСЛХ, ГИЭТБ ПКР, |  | Ежегодно |  |
| 7.9 |  | Разработать программы развития придорожной инфраструктуры на 2015-2017гг. | список районов, городов и примерное количество мест для развития придорожной инфраструктуры |  | МТК, ПП ПКР, ГАМСУМО, МГА, туристические НПО (по согласованию) |  | 28.12.2016г. |  |
| 7.10. |  | Разработать технико-экономическое обоснование развития лыжного кластера с учетом интересов местного сообщества и субъектов туристкой отрасли | ТЭО развития лыжного кластера |  | МЭ, ГАМСУМО, ПП ПКР, МГА, туристические НПО (по согласованию) |  | 25.12.2015г. |  |
| № |  | Задачи | Индикаторы |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 8. |  | Формировать кадровый потенциал для субъектов туристской отрасли Кыргызской Республики коррелированный с Европейской рамкой квалификации и с учетом обучения и повышения квалификации населения в регионах по особенностям туристско-рекреационных ресурсов (региональный бренд), организации местных этно-культурных, исторических туров, по вопросам составления местных туристических бизнес-проектов и подачи заявок на финансирование | Преодолен кадровый дефицит в туристской отрасли |  | Министр культуры, туризма и информации КР Министр труда, миграции и молодежи КР Министр образования и науки КР |  | До 25.12. 2016г. |  |
| № |  | Мероприятие | Ожидаемый результат |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 8.1. |  | Провести опрос мнений туристов для определения их потребностей | Определены потребности в туристких услугах и требования к работе персонала субъектов туризма КР |  | МКИТ КР, МОиН, ОМСУ (по согласованию), туристические НПО (по согласованию) |  | До 1.12.2016г. |  |
| 8.2. |  | Внести на рассмотрение Правительства КР государственные образовательные стандарты туризма и гостеприимства в соответствии с профессиональным стандартом и Отраслевой рамкой квалификации и гостеприимства | Утверждены государственные образовательные стандарты туризма и гостеприимства нового поколения |  | МоиН, МТММ, МКИТ КР , туристические НПО (по согласованию) |  | До 20.12.2015г. |  |
| 8.3. |  | Внести на рассмотрение Правительства КР перечень профессий в туристской отрасли для перевода их на патентную деятельность | Введена патентная система на ряд профессий туристской деятельности |  | МТММ, МКИТ КР , МЭ, ГНС, туристические НПО (по согласованию) |  | До 23.12.2016г. |  |
| 8.4. |  | Провести анализ деятельности проекта ЕС «Повышение занятости сельского населения путем развития туризма» в Кыргызской Республики по созданию Учебно-методических центров в пилотных областях: Иссык-Кульская, Нарынская, Таласская, Ошская. | Определены проблемы, достижения и процедуры подготовки УМЦ в пилотных областях |  | МКИТ КР, ПП ПКР, МГА |  | В течение года |  |
| 8.5. |  | На базе учебно-методических центров в Ошской, Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областях провести образовательно-просветительские мероприятия по особенностям туристско-рекреационных ресурсов (региональный бренд), организации местных этно-культурных, исторических туров | Количество обученных представителей из населения и бизнеса |  | МКИТ КР , ПП ПКР, туристические НПО (по согласованию) |  | 2017год |  |
| 8.6. |  | Утвердить Отраслевую квалификационную систему в гостеприимстве | Утверждены единые квалификационные требования кадрам в гостеприимстве |  | МТММ, МКИТ КР , МОиН, туристические НПО (по согласованию) |  | В течение года |  |
| 8.7. |  | Подготовить и внедрить обучающие курсы на базе учебно-методических центров в Ошской, Нарынской, Иссык-кульской и Таласской областях для местных сообществ по вопросам составления местных туристических бизнес-проектов и подачи заявок на финансирование | Количество обученных жителей регионов |  | МКТ, ПП ПКР, туристические НПО (по согласованию) |  | В течение года |  |
| № |  | Задачи | Индикаторы |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 9. |  | Подготовить рекомендации по изменению системы координации работы Правительства КР в сфере развития туристской отрасли | Эффективность деятельности Правительства КР в сфере развития туристской отрасли |  | АПКР, Руководители министерств и ведомств |  | До 28.12.2017г. |  |
| № |  | Мероприятие | Ожидаемый результат |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 9.1. |  | Провести мониторинг по координации деятельности государственных органов власти в сфере развития туристской отрасли | Выявлены достижения и проблемы в координации деятельности госорганов |  | АПКР, Министерства и ведомства |  | До 20.12.2017г. |  |
| 9.2. |  | Разработать рекомендации по совершенствованию координации деятельности государственных органов власти в сфере развития туристской отрасли | Эффективность деятельности Правительства КР в сфере развития туристской отрасли |  | АПКР, министерства и ведомства |  | До 25.12.2017г. |  |
| № |  | Задачи | Индикаторы |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 10. |  | Разработать программы Правительства КР по совершенствованию нормативно-правовой базы в туристической отрасли, а также в сфере выделения, использования земельных участков для развития и строительства объектов туризма | Эффективность совершенствования нормативно-правовой базы в области туризма |  | Министр культуры, туризма и информации КР, Министр экономики КР, Министр юстиции КР. Руководители ГАМСУМО, ГРС, ОГА |  | 2016-2017гг |  |
| № |  | Мероприятие | Ожидаемый результат |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 10.1. |  | Провести анализ действующей процедуры выделения и использования земельных участков для развития и строительства объектов туризма | Определены проблемы и сложности процедуры |  | ГАМСУМО, ГРС, ОГА, МКИТ КР , туристические НПО (по согласованию) |  | До 22.12.2017г. |  |
| 10.2. |  | Внести на рассмотрение правительства КР упрощенную процедуру выделения и использования земельных участков для развития и строительства объектов туризма | Эффективный механизм выделения и использования земельных участков для развития и строительства объектов туризма |  | ГАМСУМО, ГРС, ОГА, МКИТ КР , МЮ, туристические НПО (по согласованию) |  | До 24.12.2017г. |  |
| 10.3. |  | Провести анализ нормативно-правовой базы в области туризма для выявления противоречий и барьеров | Выявлены проблемы и барьеры, регулирования туристической отрасли |  | МКИТ КР , МЭ, МЮ, туристические НПО (по согласованию) |  | В течение года |  |
| 10.4. |  | Внести на рассмотрение Правительства КР рекомендации по разработке новых или внесению изменений и дополнений в НПА в области туризма | Эффективность регулирования туризма |  | МКИТ КР , МЭ, МЮ, туристические НПО (по согласованию) |  | В течение года |  |
| 10.5. |  | Внести на рассмотрение в Правительство КР рекомендации по внесению изменений в Земельный кодекс относительно введения новой категории земель: земли, обладающие туристско-рекреационным потенциалом | Определен статус категории земель: земли, обладающие туристско-рекреационным потенциалом |  | МЭ, МЮ ГАМСУМО, туристические НПО (по согласованию) |  |  |  |
| № |  | Цели и Задачи | Индикаторы |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 11. |  | Определить потенциальные туристические зоны с учетом режимов недропользования | Составлена карта туристических зон |  | Министр экономики КР Руководитель ГРС Полномочный представитель ПКР Директор ГАООСЛХ Директор ГАГМР |  | До 28.12.2017г |  |
| № |  | Мероприятие | Ожидаемый результат |  | Ответственные |  | Сроки |  |
| 11.1 |  | Провести оценку территории пилотной области по определению потенциальных туристических зон через «outsourcing» | Выявлены проблемы состояния потенциальных туристических зон |  | МЭ, ГРС, ПП ПКР ГАООСЛХ , МКИТ КР , туристические НПО ( по согласованию) |  | В течение года |  |
| 11.2. |  | Разработать карту потенциальных туристических зон пилотной области, совмещенную с картой ООПТ и земель, под которыми разведаны месторождения полезных ископаемых, учтенные Государственным балансом запасов полезных ископаемых Кыргызской Республики | Карта потенциальных туристических зон |  | МЭ, ГРС, ПП ПКР ГАООСЛХ, ГАГМР, МГА |  | В течение года |  |
| 11.3. |  | Создать временные заказники на выявленных проблемных участках с соответствующим режимом природопользования Иссык-Кульской области | 2 заказника Иссык-Кульской области |  | ГАООСЛХ, ГРС, ПП ПКР и МГА Иссык-кульской области, туристические НПО (по согласованию) |  | В течение года |  |