Проект

Утвержден

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от «____» ________ 20 ___ года

№ ___________________

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЫ И

СОДЕЙСТВИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2014-2017 ГОДЫ.

| № п/п | Задачи | Мероприятия |  | Меры/Действия |  | Срок реализации |  | Ожидаемые результаты (продукт) |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Совершенствование и упрощение таможенного администрирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ускорить процесс таможенного оформления и сократить контроль в отношении перемещаемых товаров и транспортных средств | 1.1. Провести поэтапную диагностику рабочих процессов и привести структуру и процедуры в соответствие с рекомендациями |  | 1) Провести мероприятия по строительству единых операционных залов на станциях «Аламедин», «Бишкек-1», «Карасуу» по размещению в них всех служб, сопровождающих таможенное оформление: банки, товарные кассы, Государственного предприятия «Национальная компания «Кыргыз Темир Жолу», брокеры, сотрудники таможни, органы сертификации. |  | До 31 декабря 2014 года |  | Снижение затрат системы управления. Повышение результативности. | ГТС, ГП «НК КТЖ» (по согласованию) |  |
|  |  |  |  | 2) Разработать и утвердить новую схему технологического взаимодействия с Государственным предприятием «Национальная компания «Кыргыз Темир Жолу» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Усовершенствовать систему управления рисками |  | 1) Разработать и утвердить Концепцию по совершенствованию системы управления рисками |  | До 1 июля 2014 г. |  | Обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования. Создание условий, способствующих ускорению товарооборота через таможенную границу | ГТС |  |
|  |  |  |  | 2) Образовать рабочую группу по выработке нормативно – правовой и методологической базы по системе управления рисками |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3) Провести мероприятия по отбору консультанта для выработки технического задания по системе управления рисками |  | До 31 декабря 2014 г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4) Утвердить техническое задание по системе управления рисками выработанное консультантом совместно с рабочей группой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5) Определить донора или партнера по оказанию консультативной помощи по реализации Проекта «Система управления рисками» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6) Утвердить план совместной деятельности Проекта «Система управления рисками» и рабочей группы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Обеспечить непрерывный и доступный прием платежей в соответствии с режимом работы таможенной службы |  | 1) Увеличить количество банков, с которыми ГТС заключит договор по установке пост терминалов. |  | До 31 декабря 2014 года |  | Упрощение и доступность оплаты платежей | ГТС, НБКР, МФ, коммерческие банки |  |
|  |  |  |  | 2) Заключить договор с поставщиком услуг по приему платежей посредством платежных терминалов, по уплате таможенных платежей по процедуре экспорта и транзита товаров, штрафов за таможенные правонарушения, услуг брокера, а так же сборов за загрязнение окружающей среды, осуществления весогабаритного контроля и иных сборов, платежей при осуществлении таможенных процедур |  |  |  |  | ГТС |  |
|  |  | 1.4. Реформировать лицензионно-разрешительную сферу |  | 1) Создать межведомственную рабочую группу по выработке механизмов регулирования сертификации продукции ввозимых на территорию КР |  | До 1 июня 2014 года |  | Упрощение и оптимизация процедур подтверждения качества продукции | МЭ, МЗ, МСХ |  |
|  |  |  |  | 2) Провести анализ механизмов регулирования сертификации продукции ввозимых на территорию КР, направленных на упрощение и оптимизацию процедур подтверждения качества продукции. (сокращение времени получения сертификатов, выдача единовременных долгосрочных сертификатов, признание сертификатов страны производителя, а так же пересмотр расценок оказываемых услуг) |  | До 1 октября 2014 года |  |  | МЭ, ГТС, Межведомственная рабочая группа |  |
|  |  |  |  | 3) На основе предложений межведомсвтенной рабочей группы внести изменения и дополнения в решения Правительства Кыргызской Республики (пункт 15 Плана по нормативно – правовому обеспечению стратегии развития таможенной системы и содействия внешнеэконочмисекой деятельсности в Кыргызской республике на 2014-2017 годы) |  | До 31 декабря 2015 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4) Учредить объединенный центр испытательных лабораторий с выведением существующих лабораторий из состава Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР, Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохраниения КР и Центр Стандартизации и метрологии при Минитесртве экономики КР |  | До 31 декабря 2017 г. |  |  | МЭ, МЗ, ГИВСБ |  |
|  |  |  |  | 5) Изыскать средства (привлечение средств донорских организаций) на модернизацию более эффективных и крупных центров испытательных лабораторий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6) Осуществить взаимодействие автоматизированных систем таможенной службы (ЕАИС) и «Единого окна» (ПОЕО) по всем разрешительным документам в сфере внешнеэкономической деятельности |  | До 31 декабря 2014 г. |  |  | МЭ, ГТС, ГП «ЕО» |  |
|  |  |  |  | 7) Определить функции ГП «Единое окно», как инструмента оптимизации и упрощения процедур проведения государственного контроля с момента формирования и подачи заявки до момента получения разрешительных документов о проведении государственного контроля через систему «единое окно». |  | До 31 декабря 2015 г. |  |  | МЭ, МСХ, МТиК, МЗ, ГАС, ТПП, МЧС, ГИВСБ, ГП «ЕО» |  |
|  |  | 1.5. Выработать механизм взаимодействия с уполномоченным органом по надзору и контролю в сфере обеспечения радиационной безопасности. |  | 1) Разработать и утвердить совместный регламент с уполномоченным органом по надзору и контролю по взаимодействию в сфере обеспечения радиационной безопасности в рамках Положения о проведении радиационного контроля в пунктах пропуска на государственной границе Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства КР от 26.10.2011 года № 674. |  | До 1 октября 2014 года |  | Предотвращение нарушений таможенных правил при перемещении через государственную границу радиоактивных материалов, товаров и транспортных средств с повышенным уровнем ионизирующего излучения. | МЭ, ГИЭТБ, ГТС |  |
|  |  |  |  | 2) Разработать и утвердить Регламент по работе с радиоактивными материалами и источниками ионизирующего излучения при проведении сотрудниками таможенных органов радиационного контроля, основанного на санитарных нормах и техники обеспечения безопасности жизнедеятельности. |  | До 31 декабря 2014 года. |  |  | ГТС |  |
|  |  |  |  | 3) Определить необходимость и обеспечить переносными приборами по обнаружению радиации или ионизирующего излучения и средствами индивидуальной защиты. |  | До 1 июля 2015 года. |  |  | ГТС, WGI Global Inc.(по согласованию) |  |
|  |  | 1.6. Привести размер суммы гарантии по книжкам МДП в соответствие с установленным в государствах-членах Таможенного союза |  | 1) Выработать и согласовать внутриведомственную позицию КР о возможности пересмотра суммы гарантии по книжкам МДП и направить позицию КР в ЕЭК, ООН. |  | До 31 декабря 2015 г. |  | Приведение сумм гарантий в соответствие с нормами Таможенного союза | МИД, МТиК, МЭ, ГТС, АМАП КР |  |
|  |  | 1.7. Совершенствовать законодательство, касательно формирования цен (тарифов) государственными органами и хозяйствующими субъектами при предоставлении услуг |  | 1) Создать межведомственную рабочую группу из представителей таможенной службы, антимонопольного органа в целях урегулирования цен на услуги в околотаможенной сфере |  | До 1 августа 2014 года |  | Упрощение и оптимизация цен (тарифов) при предоставлении услуг | МЭ, ГААР, ГТС, хозяйствующие субъекты |  |
|  |  |  |  | 2) На основе предложений межведомственной рабочей группы внести изменения и дополнения в решения Правительства Кыргызской Республики по урегулированию единых подходов для государственных органов и хозяйствующих субъектов при установлении и формировании (согласовании) цен (тарифов) или их предельного уровня, за предоставляемые услуги, в том числе и за услуги в околотаможенной сфере. (пункт 14 Плана по нормативно – правовому обеспечению стратегии развития таможенной системы и содействия внешнеэконочмисекой деятельсности в Кыргызской республике на 2014-2017 годы) |  | До 1 октября 2014 года |  |  | МЭ, ГТС |  |
| II. Антикоррупционная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Снизить коррупционные риски и повысить доверие бизнеса к таможенной службе | 2.1. Разработать антикоррупционную законодательную базу |  | Провести инвентаризацию НПА, регламентирующих деятельность и полномочия таможенной службы в области контрольных, разрешительных функций, на предмет выявления и устранения коррупционных проявлений |  | До 31 декабря 2015 года |  | Внедрение системы антикоррупционной экспертизы, действующих и разрабатываемых НПА | МЭ, ГТС |  |
|  |  | 2.2. Выявить, осуществить мониторинг и устранение коррупционных рисков в системе таможенной службы |  | 1) Определить ответственные подразделения для проведения системной антикоррупционной инвентаризации разрабатываемых проектов НПА и ведомственных актов в сфере таможенного дела |  | До 1июля 2014 года |  | Проведение оценки коррупционных рисков и представление рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков | ГТС |  |
|  |  |  |  | 2) Разработать комплекс мер по исключению коррупционных проявлений в процессах таможенного оформления |  | До 31 декабря 2014 г. |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Внедрение антикоррупционного механизма в кадровую политику и обеспечение антикоррупционного образования и воспитания госслужащих |  | 1) Выявить, оценить коррупционные риски с предоставлением рекомендаций по их устранению |  | 2014-2017 годы |  | Внедрение системы стигматизации государственных служащих, совершивших коррупционные (должностные) преступления, без права работы в государственных и муниципальных органах на срок не менее чем на 10 лет | ГТС |  |
|  |  | 2.4. Разработать меры по пропаганде негативного имиджа коррупционера и популяризация несовместимости коррупции с государственной службой |  | 1) Сформировать ежеквартально обновляемую базу данных сотрудников ГТС, уволенных со службы в таможенных органах КР по отрицательным мотивам. |  | 2014-2017 годы (ежеквартально) |  | Пропаганда негативного имиджа коррупционера и популяризация несовместимости коррупции с государственной службой | ГТС |  |
|  |  |  |  | 2) Подготовить и распространить информационные материалы (буклеты, стенды, плакаты, баннеры, радио-, видеоролики) направленные на популяризацию имиджа добросовестности сотрудников таможенных органов. |  | До 31 декабря 2014 года |  |  |  |  |
| III. Повышение потенциала таможенной службы Кыргызской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечить адекватное ресурсное обеспечение таможенной службы в части профессионального человеческого потенциала | 3.1. Внедрить систему карьерного продвижения на службе в таможенных органах | 1) Разработать и утвердить механизм формирования ежегодного резерва кадров на руководящие должности в системе таможенной службы, основанный на следующих критериях: - оценка деятельности за предшествующие 3 года; - соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности; - результаты аттестации; - курсы повышения квалификации; - ходатайство руководителя подразделения таможенной службы |  | До 31 декабря 2014 года |  | Подбор, расстановка, стимулирование кадров на таможенной службе осуществляется на основе системы заслуг сотрудников таможенных органов |  | ГТС |  |
|  |  |  | 2) Утвердить структуру таможенной службы, подготовленную на основе проведенного анализа деятельности с учетом рабочих процессов и перераспределения функций между центральным аппаратом и подведомственными подразделениями таможенной службы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Пересмотреть подходы к обучению сотрудников таможенной службы |  | 1) Разработать концепцию профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации должностных лиц таможенной службы, предусмотрев: - разработку методики обучения для сотрудников впервые принятых на службу, при перемещении в связи с изменением функциональных обязанностей, выдвижение на вышестоящую категорию должностей, возложения на таможенную службу дополнительных функций, по рекомендации аттестационной комиссии; - выработку механизмов формирования преподавательского состава из числа сотрудников и пенсионеров таможенной службы, с учетом определения мер направленных на их стимулирование и поощрение; - возможность привлечения специалистов по соответствующим отраслям в связи с возложением на таможенную службу дополнительных функций; - привлечение сотрудников таможенной службы, участвующих в обучающих семинарах для участия в учебном процессе; - внедрение системы обучения, с последующим подтверждением знаний на основе, зачетов, итоговых и квалификационных экзаменов | До 1 июня 2014 г. |  | Повышение требований к квалификации сотрудников таможенных органов отвечает требованиям |  |  |  |
|  |  |  |  | 2) Разработать и утвердить План работы, направленный на реализацию концепции подготовки, переподготовки и повышения квалификации должностных лиц таможенной службы | 2014-2017 годы (ежегодно) |  |  |  | ГТС |  |
|  |  |  |  | 3) Разработать и утвердить Положение о порядке проведения квалификационного экзамена | До 1 июля 2014 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4) Утвердить План мероприятий по привлечению внешних доноров, связанных с программами обучения, обучающими семинарами. | До 1 октября 2014 года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5) Включить в учебный план обучение сотрудников таможенной службы по реализации обязательств Кыргызской Республики, по выполнению международных экологических конвенций | 2014-2017 годы (ежегодно) |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Финансирование выплат определенных законодательством |  | 1) Разработать и внести в аппарат Правительства проект Решения ПКР об одобрении ресурсного соглашения между ГТС и МФ, предусматривающего перечисление 50 процентной суммы средств поступивших от сборов за таможенное оформление в целях направления указанных средств на обустройство, оснащение и техническое содержание пунктов пропуска и прочие защищенные и незащищенные статьи расходов | До 31 декабря 2014 года |  | Повышение стимулирования деятельности таможенной службы |  | МФ, ГТС |  |
|  |  |  |  | 2) Внести предложение в Аппарат Правительства КР об увеличении расходной части бюджета ГТС с учетом изменения доходной части за счет увеличения размера поступления таможенных сборов за оформление | До 31 декабря 2014 года |  |  |  | МФ, ГТС |  |
|  |  |  |  | 3) За счет увеличения размера поступления таможенных сборов за оформление обеспечить сотрудников таможенных органов государственным страхованием жизни и здоровья с проведением соответствующих мероприятий, предусмотренных законодательством о государственных закупках | До 1 июля 2015 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4) Предусмотреть финансирование выплат по доплате 50% от суммы пенсионного обеспечения действующим сотрудникам, срок выслуги которых дает право на выход на пенсию в соответствии с п. 6 статьи 41 Закона КР «О прохождении службы в таможенных органах» при формировании республиканского бюджета на 2015 и последующие годы. (*) | До 31 декабря 2014 г. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4. Внедрить систему общественного мониторинга эффективности качества деятельности таможенной службы |  | 1) Утвердить систему стандартов при осуществлении должностными лицами таможенных органов функциональных обязанностей и оказании государственных услуг: - при рассмотрении заявлений и обращений граждан и юридических лиц; - при включении в реестр интеллектуальной собственности; - при пересечении физическими лицами государственной границы КР; - при уведомлении о прибытии транспортного средства на пункте пропуска; - при проведении таможенного сопровождения; - при уведомлении о завершении процедуры доставки товаров; - при производстве приема деклараций и производстве таможенного оформления; - при проведении процедуры таможенного осмотра\досмотра товаров; | До 1 декабря 2014 года |  | Получение населением необходимых качественных и доступных услуг. |  | ГТС |  |
|  |  |  |  | 2) Образовать в подведомственных подразделениях таможенной службы консультативные советы с участием представителей транспортных организаций, лиц, осуществляющих деятельность в качестве таможенных брокеров, представителей антикоррупционного делового совета и участников ВЭД | До 1 июля 2014 г. |  |  |  | ГТС, АДС, представители в сфере околотаможенных услуг, хозяйствующие субъекты |  |
|  |  |  |  | 3) Разработать и утвердить положения о консультативных советах при подведомственных подразделениях таможенной службы, регламентирующие вопросы: - деятельности, статуса, полномочий, задач, функций; - ведения общественного мониторинга деятельности подведомственного подразделения в части внутренних административных регламентов, оценки соответствия деятельности должностных лиц стандартам при осуществлении функциональных обязанностей и оказании государственных услуг и т.д.; - закрепление координации деятельности консультативных советов при подведомственных подразделениях за Консультативным Советом при ГТС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4) Разработать и утвердить план работы консультативных советов при подведомственных подразделениях ГТС с включением обязательных мероприятий по проведению анкетирования, участию в рабочих группах (комиссиях), учреждаемых в подведомственных подразделениях ГТС, проведению регулярных семинаров, консультаций, мероприятий по участию в отборе лучших участников ВЭД, лучших сотрудников подведомственных подразделений, информирование об аспектах деятельности подведомственного подразделения в СМИ и на официальном сайте и т.д. |  | До 1 января (ежегодно) |  |  |  | ГТС |  |
|  |  |  | 5) Учредить периодическое печатное (ежеквартальное, цветное) издание таможенной службы, предусмотрев вопросы финансирования печатной продукции |  | До 1 июля 2014 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) Издать первый номер печатной продукции |  | До 1 августа 2014 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7) Открыть информационно-новостную передачу на одном из общественных телевизионных каналов, предусмотрев вопросы финансирования эфирного времени |  | До 1 июля 2014 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8) Образовать Пресс-центр ГТС |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Модернизация объектов таможенной инфраструктуры (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечить адекватное ресурсное обеспечение таможенной службы в части качественной инфраструктуры и современных технологий | 4.1. Провести анализ обустройства и технического оснащения пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) | 1) Определить приоритетность по обустройству пунктов пропуска по принципу «первоочередные», «перспективные», «воздушные» и «оптимизируемые». |  | До 1 октября 2014 г. |  | Создание таможенной инфраструктуры отвечающей установленным стандартам |  | ГТС, ГПС, ГП НК «КТЖ», ОАО «МАМ» |  |
|  |  | 4.2. Провести обустройство и материально-техническое оснащение «первоочередных» пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) в соответствии с требованиями Таможенного союза | 1) В части АДПП «Иркештам» (кыргызско-китайский участок границы): А. Подготовить проектно-сметную документацию по оборудованию проезжей части пропускного модуля дополнительными дорожными полосами с навесом для транспорта. Оснастить: - системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); - ИДК (1 шт.); - системой электронного учета автотранспортных средств (2 шт.); - видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, КПП, залы оформления пассажиров и проведения контроля грузов) и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб; - системой сбора и утилизации биологических отходов (1 шт.); - системой очистки и дезинфекции транспортных средств (1 шт.) - системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); - системами резервного электропитания (1 шт.); - системой обнаружения оружия, наркотиков и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу |  | До 31 декабря 2017 г. |  |  |  | МФ, МЗ, ГТС, ГПС, ГИВСБ и ГАС |  |
|  |  |  | 2) В части АДПП «Торугарт» (кыргызско-китайский участок границы): А. Согласование с донором мероприятий по реконструкции пункта пропуска Б. Оснастить: - системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); - ИДК (1 шт.); - системой электронного учета автотранспортных средств (2 шт.); - видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, КПП, залы оформления пассажиров и проведения контроля грузов) и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб; - системой сбора и утилизации биологических отходов (1 шт.); - системой очистки и дезинфекции транспортных средств (1 шт.) - системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); - системами резервного электропитания (1 шт.); - системой обнаружения оружия, наркотиков и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу |  | До 31 декабря 2017 г. |  |  |  | МФ, МЗ, ГТС, ГПС, ГИВСБ, ГАС и ППП в Нарынской области |  |
|  |  |  | 3) В части АДПП «Достук» (кыргызско-узбекский участок границы): А. Подготовить проектно-сметную документацию по реконструкции пункта пропуска. Б. Оснастить: - системой радиационного контроля (переносным оборудованием); - системой осмотра (досмотра) багажа и ручной клади физических лиц (2 шт.); - системой осмотра (досмотра) транспортных средств и товаров (2 шт.); - ИДК (1 шт.); - системой электронного учета автотранспортных средств (2 шт.); - системой автоматического (поосного) определения весовых параметров и габаритных размеров автотранспортных средств (1 шт.); - системой обнаружения оружия, наркотиков и других товаров, запрещенных к ввозу, вывозу (2 шт.); - видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, КПП, залы оформления пассажиров и проведения контроля грузов) и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб; - системой сбора и утилизации биологических отходов (1 шт.); - системой очистки и дезинфекции транспортных средств (1 шт.); - системой обеззараживания подкарантинной продукции(1 шт.); - системами резервного электропитания (1 шт.); |  | До 31 декабря 2017 года |  |  |  | МФ, МЗ, ГТС, ГПС, ГИВСБ и ГАС |  |
|  |  |  | 4) В части АДПП «Кызыл-Кия» (кыргызско-узбекский участок границы): Оснастить: - системой радиационного контроля (переносным оборудованием); - системой автоматического (поосного) определения весовых параметров и габаритных размеров транспортных средств (1 шт.); - ИДК (1 шт.); - видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, КПП, залы оформления пассажиров и проведения контроля грузов) и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб; - системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); - системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); - системами резервного электропитания (1 шт.); - системой обнаружения оружия, наркотиков и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу; |  | До 31 декабря 2017 г. |  |  |  | МФ, МЗ, ГТС, ГПС и ГИВСБ |  |
|  |  |  | 5) В части ЖДПП «Кара-Суу» (кыргызско-узбекский участок границы): Оснастить: - системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); - системой автоматического определения весовых параметров и габаритных размеров транспортных средств (1 шт.); - ИДК (1 шт.); - видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, КПП, залы оформления пассажиров и проведения контроля грузов) и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб; - системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); - системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); - системами резервного электропитания (1 шт.); - системой обнаружения оружия, наркотиков и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу. |  | До 31 июля 2017 г. |  |  |  | МФ, МЗ, ГП НК «КТЖ», ГТС, ГПС, ГИВСБ и ГАС |  |
|  |  |  | 6) В части ЖДПП «Кызыл-Кия» (кыргызско-узбекский участок границы): Оснастить: - системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); - системой автоматического определения весовых параметров и габаритных размеров транспортных средств (1 шт.); - ИДК (1 шт.); - видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, КПП, залы оформления пассажиров и проведения контроля грузов) и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб; - системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); - системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); - системами резервного электропитания (1 шт.); - системой обнаружения оружия, наркотиков и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу. |  | До 31 декабря 2017 г. |  |  |  | МФ, МЗ, ГП НК «КТЖ», ГТС, ГПС, ГИВСБ и ГАС |  |
|  |  |  | 7) В части ЖДПП «Джалал-Абад» (кыргызско-узбекский участок границы): Оснастить: - системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); - системой автоматического определения весовых параметров и габаритных размеров транспортных средств (1 шт.); - ИДК (1 шт.); - видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, КПП, залы оформления пассажиров и проведения контроля грузов) и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб; - системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); - системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); - системами резервного электропитания (1 шт.); - системой обнаружения оружия, наркотиков и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу. |  | До 31 декабря 2017 г. |  |  |  | МФ, МЗ, ГП НК «КТЖ», ГТС, ГПС, ГИВСБ и ГАС |  |
|  |  |  | 8) В части ЖДПП «Шамалдысай» (кыргызско-узбекский участок границы): Оснастить: - системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); - системой автоматического определения весовых параметров и габаритных размеров транспортных средств (1 шт.); - ИДК (1 шт.); - видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, КПП, залы оформления пассажиров и проведения контроля грузов) и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб; - системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); - системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); - системами резервного электропитания (1 шт.); - системой обнаружения оружия, наркотиков и других товаров, запрещенных к ввозу и вывозу. |  | До 31 декабря 2017 г. |  |  |  | МФ, МЗ, ГП НК «КТЖ», ГТС, ГПС, ГИВСБ и ГАС |  |
|  |  | 4.3. Провести обустройство и материально-техническое оснащение «воздушных» пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) в соответствии с требованиями Таможенного союза | 1) В части авиационного пункта пропуска «Манас»: Оснащение: - системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); - системой осмотра (досмотра) багажа и ручной клади физических лиц (7 шт.); - ИДК (1 шт.); - видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, КПП, залы оформления пассажиров и проведения контроля грузов) и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб; - системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); - системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); - системами резервного электропитания (1 шт.) |  | До 31 декабря 2017 года |  |  |  | МФ, МТиК, МЗ, ГТС, ГПС, ОАО «МАМ» и ГИВСБ |  |
|  |  |  | 2) В части авиационного пункта пропуска «Ош»: Оснастить: - системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); - системой осмотра (досмотра) багажа и ручной клади физических лиц (5 шт.); - ИДК (1 шт.); - видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, КПП, залы оформления пассажиров и проведения контроля грузов) и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб; - системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); - системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); - системами резервного электропитания (1 шт.). |  | До 31 декабря 2017 года |  |  |  | МФ, МТиК, МЗ, ГТС, ГПС, ОАО «МАМ» и ГИВСБ |  |
|  |  |  | 3) В части авиационного пункта пропуска «Иссык-Куль»: Оснастить: - системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); - системой осмотра (досмотра) багажа и ручной клади физических лиц (5 шт.); - ИДК (1 шт.); - видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, КПП, залы оформления пассажиров и проведения контроля грузов) и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб; - системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); - системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); - системами резервного электропитания (1 шт.). |  | До 31 декабря 2017 года |  |  |  | МФ, МТиК, МЗ, ГТС, ГПС, ОАО «МАМ» и ГИВСБ |  |
|  |  |  | 4) В части авиационного пункта пропуска «Каракол»: Оснастить: - системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); - системой осмотра (досмотра) багажа и ручной клади физических лиц (5 шт.); - ИДК (1 шт.); - видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, КПП, залы оформления пассажиров и проведения контроля грузов) и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб; - системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); - системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); - системами резервного электропитания (1 шт.). |  | До 31 декабря 2017 года |  |  |  | МФ, МТиК, МЗ, ГТС, ГПС, ОАО «МАМ» и ГИВСБ |  |
|  |  | 4.4. Принять решения о дальнейшем функционировании пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) на кыргызско-узбекском участке границы, закрытых в 2010 году: АДПП «Сумсар», «Бек-Абад», «Кенсай», «Кара-Багыш», «Карасуу», «Ынтымак», «Маданият», ПУП «Сейдикум» | Провести переговоры на уровне экспертов Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по вопросу дальнейшего функционирования пунктов пропуска |  | До 31 декабря 2015 года |  |  |  | МИД, ГТС, ГПС |  |
|  |  | 4.5. Принять решения о дальнейшем функционировании пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) на кыргызско-таджикском участке границы: АДПП «Кулунду», АДПП «Бор-Добо» | 1) Определить позицию и провести переговоры на уровне экспертов Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по вопросу дальнейшего функционирования пунктов пропуска, в части изменения статуса пункта пропуска «Бордобо» и изменения места расположения пункта пропуска «Кулунду» |  | До 31 декабря 2015 года |  |  |  | МИД, ГТС, ГПС |  |
|  |  |  | 2) По итогам переговоров внести соответствующие корректировки в настоящий план |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6. Провести обустройство и материально-техническое оснащение «оптимизируемых» пунктов пропуска (мест перемещения товаров и транспортных средств) на кыргызско-таджикском участке границы в соответствии с требованиями Таможенного союза | 1) В части АДПП «Карамык» (кыргызско-таджикский участок границы): А) осуществить новое строительство. Б) Оснастить: - системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); - системой автоматического (определения весовых параметров поосного) и габаритных размеров транспортных средств (1 шт.); - ИДК (1 шт.); - видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, КПП, залы оформления пассажиров и проведения контроля грузов) и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб; - системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); - системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); - системами резервного электропитания (1 шт.) |  | До 31 декабря 2017 года |  |  |  | МФ, МЭ, МЗ, ГТС, ГПС, ГИВСБ, ГАС и ГП «ЕО» |  |
|  |  |  | 2) В части АДПП «Кайрагач» (кыргызско-таджикский участок границы): Оснастить: - системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); - ИДК (1 шт.); - видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, КПП, залы оформления пассажиров и проведения контроля грузов) и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб; - системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); - системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); - системами резервного электропитания (1 шт.) |  | До 31 декабря 2017 года |  |  |  | МФ, ГТС, ГПС, ГИВСБ и ГАС |  |
|  |  |  | 3) В части АДПП «Кызыл-Бель» (кыргызско-таджикский участок границы): Оснастить: - системой радиационного контроля (стационарной аппаратурой и переносным оборудованием); - ИДК (1 шт.); - видеокамерами (размещение дополнительных видеокамер по периметру, КПП, залы оформления пассажиров и проведения контроля грузов) и организация доступа к ним пограничной и таможенной служб; - системой сбора и утилизации биологических отходов и очистки (1 шт.); - системой обеззараживания подкарантинной продукции (1 шт.); - системами резервного электропитания (1 шт.) |  | До 31 декабря 2017 года |  |  |  | МФ, МЗ, ГТС, ГПС, ГИВСБ и ГАС |  |
|  |  | 4.7. Провести паспортизацию пунктов пропуска на основании формы Паспорта пункта пропуска, утвержденного в Таможенном союзе | 1) Провести анализ инфраструктуры пунктов пропуска. Составить Паспорта пунктов пропуска |  | До 31 декабря 2017 года |  |  |  | ГТС, ОАО «МАМ», ГП «НК КТЖ» и ППП в Нарынской области |  |
|  |  |  | 2) Внести изменения в проектно - сметную документацию в соответствие с изменениями и дополнениями постановления Правительства КР от 13.12.2007 года № 587, связанных со строительством, реконструкцией и обустройством пунктов пропуска. |  | До 31 декабря 2015 года |  |  |  | ГТС, ОАО «Кыргызгипрострой» (по согласованию) |  |
|  |  | 4.8. Провести анализ возможности проведения таможенным органом операций, связанных с помещением перемещаемых товаров под иные таможенные процедуры помимо таможенного транзита, на кыргызско-китайском участке границы в случае предполагаемого увеличения товаропотока | 1) Провести анализ околотаможенной инфраструктуры вблизи пунктов пропуска «Торугарт», «Иркештам» на предмет: - наличия достаточного количества складских помещений, погрузочно-разгрузочной техники и т.д: - климатических условий (сезонный перепад температур, атмосферное давление и т.д.): - наличие людских ресурсов: - технических возможностей по передаче данных ( возможность функционирования ЕАИС в полном режиме, бесперебойное электрообеспечение): - условий пребывания перевозчиков и обеспечения околотаможенных услуг. |  | До 31 декабря 2015 года |  |  |  | ГТС, ГПС, МСУ, хозяйствующие субъекты |  |
|  |  | 4.9. Провести мероприятия по выполнению и применению требований Таможенного союза по санитарным мерам | 1) Определить перечень пунктов пропуска, на которых будет осуществляться санитарно-карантинный контроль |  | До 31 декабря 2015 года |  | Пункты пропуска приведены в соответствие с требованиями Таможенного союза по санитарным мерам |  | МЗ, МЭ, ГТС, ГПС, ГИВСБ |  |
|  |  |  | 2) Разработать порядок взаимодействия иных государственных контрольных органов с органом санитарно-карантинного контроля |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) Оснастить санитарно-карантинные посты на пунктах пропуска на кыргызско-китайском, кыргызско-узбекском и кыргызско-таджикском участке границы оборудованием в соответствии с требованиями Таможенного союза к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации санитарно-карантинного контроля |  | До 31 декабря 2017 года |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.10. Провести мероприятия по выполнению и применению требований Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам | 1) Определить перечень пунктов пропуска, на которых будет осуществляться ветеринарно-санитарный контроль |  | До 31 декабря 2017 года |  |  |  | ГТС, ГПС, ГИВСБ |  |
|  |  |  | 2) Разработать порядок взаимодействия государственных контрольных органов с органом ветеринарно-санитарного контроля |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3) Обустроить и оснастить здания, помещения и сооружения пунктов пропуска оборудованием и средствами, необходимыми для организации ветеринарного контроля |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.11. Провести мероприятия по выполнению и применению требований Таможенного союза по карантину растений | 1) Привести пункты пропуска через внешнюю границу Кыргызской Республики в соответствии с требованиями Таможенного союза для осуществления фитосанитарного контроля |  | До 31 декабря 2017 года |  |  |  | ГТС, ГПС, ГИВСБ |  |
|  |  | 4.12. Выполнение и применение требований нормативно-правовой базы Таможенного союза необходимых для выполнения положений в сфере транспорта и инфраструктуры | 1) Разработать порядок информационного взаимодействия при осуществлении весогабаритного контроля, в целях осуществления взаимодействия уполномоченных государственных органов в сфере транспорта и коммуникаций и таможенной службы в сфере весогабаритного контроля |  | До 31 декабря 2015 года |  |  |  | МТиК, МЭ, ГТС, ГПС |  |
|  |  |  | 2) Провести инвентаризацию нормативно-правовых актов регулирующих сферу транспортного контроля |  | До 1 июля 2015 года |  |  |  | МТиК |  |
|  |  | 4.13.Провести мероприятия по определению источников, сроков и объемов финансирования | Определить источники, сроки и объемы финансирования мероприятий по строительству, техническому оснащению пунктов пропуска и объектов околотаможенной инфраструктуры |  | До 31 декабря 2014 года |  |  |  | МФ, ГТС |  |

(*) Необходимость и сроки реализации зависит от объема и полноты финансирования.

Список сокращений:

ГТС – Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики;

МФ – Министерство финансов Кыргызской Республики;

МТиК – Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

МЭ – Министерство экономики Кыргызской Республики;

ГПС – Государственная пограничная служба при Правительстве Кыргызской Республики;

МЗ – Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

ГИВСБ – Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;

ОАО – Открытое акционерное общество;

ППП – Постоянное представительство Правительства Кыргызской Республики;

ГП «ЕО» - Государственное предприятие «Единое окно»;

МАМ – международный аэропорт «Манас»;

МИД – Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;

МСУ – Местные органы самоуправления;

ГП «НК КТЖ» - Государственное предприятие «Национальная компания Кыргыз темир жолу»;

ГААР - Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики;

АДС – Антикоррупционный деловой совет;

НБКР – Национальный банк Кыргызской Республики;

МСХ – Министерству сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики;

ГАС - Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;

ТПП – Торгово-промышленная палата;

ГИЭТБ - Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской

АМАП КР – Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Кыргызской Республики;

НПА – нормативно – правовые акты;

ПКР – Правительство Кыргызской Республики;

КР – Кыргызская Республика;

ВЭД – внешнеэкономическая деятельность;

СМИ – средства массовой информации;

АДПП – автодорожный пункт пропуска;

ИДК – инспекционно – досмотровой комплекс;

КПП – контрольно – пропускной пункт;

ЖДПП – железнодорожный пункт пропуска;

ПУП – пункт упрощенного пропуска;

ЕАИС – единая автоматизированная информационная система;