Постановление Правительства КР от 28 февраля 2014 года № 110

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек, от 28 февраля 2014 года № 110

О мерах по реализации Программы по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы в 2014 году

В целях реализации Программы по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 18 декабря 2013 года № 3694-V, направленной на обеспечение достижения стратегических ориентиров новой модели устойчивого развития и приоритетов, определенных в Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы, а также во исполнение Программы деятельности Правительства Кыргызской Республики, утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 5 сентября 2012 года № 2264-V Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

- План мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 2014 год по реализации Программы по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы согласно приложению 1;

- План реализации инвестиционных проектов на 2014 год Программы по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы согласно приложению 2;

- индикаторы и показатели реализации Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 2014 год согласно приложению 3.

2. Государственным органам исполнительной власти Кыргызской Республики и органам местного самоуправления (по согласованию):

- принять конкретные меры по выполнению планов мероприятий в установленные сроки;

- ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять для обобщения информацию о выполнении планов мероприятий в Министерство экономики Кыргызской Республики.

3. Министерству экономики Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения планов мероприятий.

4. Установить персональную ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики и органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение планов мероприятий.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Плана мероприятий на 2013 год по реализации Программы деятельности Правительства Кыргызской Республики" от 5 марта 2013 года № 111.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 4 апреля 2014 года № 24

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

 

	Премьер-министр Кыргызской Республики
	 
	Ж.Сатыбалдиев


 
	 
	 
	Приложение 1
к постановлению Правительства Кыргызской Республики
от 28 февраля 2014 года № 110


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Правительства Кыргызской Республики на 2014 год по реализации Программы по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы
	Министерство экономики Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	 
	Обеспечить макроэкономическую стабильность, добившись роста ВВП на уровне не менее 5%
	Реальный рост ВВП
	Премьер-министр
	31.12.14

	1
	Упорядочить процесс стратегического планирования на уровне Правительства Кыргызской Республики
	Количество принятых НПА из числа запланированных по стратегическому планированию
	Министр экономики
	10.11.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О государственном стратегическом планировании в Кыргызской Республике"
	Регламентирован процесс государственного стратегического планирования на уровне всех ветвей государственной власти
	МЭ
	10.11.14

	1.2
	Создать межведомственную рабочую группу по разработке проекта долгосрочной стратегии развития Кыргызской Республики до 2030 года (проект Стратегии) и начать работу по подготовке проекта Стратегии
	Подготовлены концептуальные подходы для определения основных приоритетных направлений развития на долгосрочный период
	МЭ
	30.09.14

	1.3
	Внести на рассмотрение в Правительство Кыргызской Республики проект стратегического документа по региональной политике
	Определены приоритеты для выравнивания уровня жизни населения и ускорения социально-экономического развития регионов
	МЭ
	30.06.14

	1.4
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект методических рекомендаций мониторинга и оценке стратегических документов
	Утверждена методика мониторинга и оценки
	МЭ
	01.08.14

	1.5
	Создать систему мониторинга и оценки прогресса устойчивого развития в Кыргызской Республике
	Разработаны индикаторы оценки прогресса устойчивого развития. Система мониторинга и оценки запущена на базе уполномоченного органа
	МЭ
	01.09.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Добиться достоверности прогнозов социально-экономического развития
	Уровень разрыва между прогнозными и фактическими показателями
	Министр экономики
	30.09.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О среднесрочном прогнозе социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2015-2017 годы"
	Описанные и утвержденные цели экономической и фискальной политики на среднесрочный период (2015-2017 годы)
	МЭ
	20.04.14

	2.2
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О прогнозе социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2015 год и прогноз на 2016-2017 годы"
	Определены макроэкономические параметры для формирования проекта государственного, республиканского бюджетов на 2015 год
	МЭ
	01.06.14

	2.3
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении номенклатуры и норм накопления материальных ценностей продовольственной группы в государственном материальном резерве"
	Утверждены нормы накопления материальных ценностей продовольственной группы в государственном материальном резерве
	МЭ
	30.09.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Увеличить поступление прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику до 964 млн. долларов США
	Объем ПИИ
	Министр экономики
	до конца года

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики на утверждение учредительные документы Агентства по привлечению инвестиций (АПИ)
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики
	МЭ
	01.05.14

	3.2
	Внести изменения и дополнения в законодательство, в части уточнения формулировки права инвестора на выбор стабильного и благоприятного правового режима
	Внесены изменения в НПА
	МЭ
	15.06.14

	3.3
	Внести в Правительство Кыргызской Республики на утверждение карты инвестиционных стимулов (КИС) по следующим критериям: объем инвестиций, территория, сектор экономики; наличие экологических компонентов в инвестиционных проектах
	Внесены проекты НПА в Правительства Кыргызской Республики
	МЭ
	20.10.14

	3.4
	Внести на утверждение в Правительство Кыргызской Республики критерии определения проектов для получения преференций и стимулов
	Утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики положение по критериям
	МЭ
	20.12.14

	3.5
	Создать многоязычный портал об инвестиционных возможностях Кыргызской Республики и обеспечить открытый широкополосный доступ
	Разработан и запущен интернет портал
	МЭ
	01.07.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	4
	Обеспечить дополнительные условия для запуска проектов государственно-частного партнерства
	Количество инициированных проектов ГЧП
	МЭ
	01.09.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	4.1
	Разработать и внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении правил ведения реестра проектов государственно-частного партнерства"
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики
	МЭ
	01.09.14

	4.2
	Создать финансовый инструмент для качественной подготовки проектов государственно-частного партнерства
	Создан фонд
	МЭ
	15.04.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	5
	Создать компактный и профессиональный государственный аппарат
	Количество стандартов государственных услуг, удовлетворяющих потребности граждан.
Количество принятых НПА в сфере оптимизации системы предоставления государственных услуг и оценки эффективности деятельности государственных органов
	Вице-премьер-министр
	25.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	5.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых государственными органами Кыргызской Республики"
	Внесен проект решения об утверждении стандартов государственных услуг
	МЭ
	25.12.14

	5.2
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Единого реестра государственных услуг, оказываемых органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями" от 10 февраля 2012 года № 85
	Введены или исключены государственные услуги из Единого реестра
	МЭ
	15.12.14

	5.3
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении методики проведения внутренней оценки работы подразделений государственных органов"
	Утверждена методика проведения внутренней оценки работы подразделений государственных органов
	МЭ
	10.12.14

	5.4
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении показателей оценки деятельности руководителей государственных органов и органов местного самоуправления"
	Утверждены показатели оценки деятельности руководителей государственных органов и органов местного самоуправления
	МЭ
	25.12.14

	5.5
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении системы общественного мониторинга эффективности качества государственного управления"
	Утверждена система общественного мониторинга эффективности качества государственного управления
	МЭ
	25.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	6
	Совершенствовать антимонопольное законодательство, законодательство по защите прав потребителей и рекламы
	Количество принятых НПА в области антимонопольной политики, защиты и развития конкуренции, защиты прав потребителей и рекламы
	Министр экономики
	10.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	6.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики о проекте Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О рекламе"
	Приведена в соответствие терминология Закона Кыргызской Республики "О рекламе" на государственном и официальном языках
	МЭ
	31.03.14

	6.2
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательства Кыргызской Республики (законы Кыргызской Республики "О конкуренции" и "О внутренней торговле в Кыргызской Республике")
	Совершенствование законодательства Кыргызской Республики (законы Кыргызской Республики "О конкуренции" и "О внутренней торговле в Кыргызской Республике")
	МЭ
	10.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	7
	Обеспечить конкурентоспособный экспортный потенциал для устойчивого экономического роста
	Темп роста объемов экспорта
	Вице-премьер-министр
	25.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	7.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Программа развития экспорта Кыргызской Республики на 2014-2017 годы"
	Сформирован перечень приоритетных направлений развития экспорта
	МЭ
	30.11.14

	7.2
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об одобрении заявления Кыргызской Республики в адрес Комиссии Европейского Союза по применению специальной схемы стимулирования устойчивого развития и добросовестного управления (схемы Всеобщей системы преференций +) Европейского Союза"
	Беспошлинный доступ на рынок ЕС
	МЭ
	25.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	8
	Обеспечить интеграцию Кыргызской Республики в Евразийское экономическое пространство
	Подписана "дорожная карта" по вступлению Кыргызской Республики к Таможенному союзу
	Премьер-министр
	30.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	8.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект НПА для проведения внутригосударственных процедур по одобрению "дорожной карты" по вступлению Кыргызской Республики в Таможенный союз
	Определены сроки и условия по процессу вступления Кыргызской Республики в Таможенный союз
	МЭ
	30.11.14

	8.2
	Обеспечить проведение консультационно-информационных мероприятий для частного сектора по вопросам доступа товаров на рынки стран-участниц Таможенного союза
	Повышен уровень информированности частного сектора об условиях ведения торговли со странами-участницами Таможенного союза
	МЭ
	30.12.14

	8.3
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О таможенном тарифе Кыргызской Республики"
	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Кыргызской Республики приведена в соответствие с ТН ВЭД ТС
	МЭ
	30.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	9
	Совершенствовать законодательство о торговой деятельности, способствующее созданию благоприятных условий для развития современных форматов торговли
	Увеличение доли современных торговых объектов в общем объеме оборота розничной торговли
	Министр экономики
	01.07.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	9.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об упорядочении торговой деятельности"
	Обеспечение защиты прав потребителей и равенства субъектов предпринимательства в процессе осуществления торговой деятельности
	МЭ
	01.07.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	10
	Создать базовые основы для достижения более привлекательного внешнеторгового режима
	Перечень гармонизированных стандартов
	Министр экономики
	25.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	10.1
	Подготовить и провести процедуры заключения международных договоров по техническому регулированию и стандартизации для применения на территории страны международных и региональных стандартов в качестве национальных стандартов и технических регламентов стран-участниц Таможенного союза
	Подготовка текстов международных договоров и протоколов по техническому регулированию и стандартизации для применения на территории страны международных и региональных стандартов в качестве национальных стандартов и технических регламентов стран-участниц Таможенного союза
	МЭ
	10.12.14

	10.2
	Гармонизировать национальные стандарты с международными нормами и правилами
	Подготовка перечня гармонизированных стандартов
	МЭ
	15.12.14

	10.3
	Заключить соглашения с основными торгово-экономическими партнерами о взаимном признании результатов оценки соответствия стандартов
	Вступление Кыргызстана в Таможенный союз. Признание результатов оценки соответствия торговыми партнерами-членами Таможенного союза
	МЭ
	01.12.14

	10.4
	Внести изменения в Закон Кыргызской Республики "О защите прав потребителей"
	Приведение Закона Кыргызской Республики в соответствие с Законом Кыргызской Республики "Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике" и вступившими в силу техническими регламентами
	МЭ
	25.12.14

	10.5
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Стратегии развития Халал-индустрии в Кыргызской Республике"
	Внесен проект Стратегии с приоритетами в развитии Халал-индустрии в республике
	МЭ
	15.11.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	11
	Обеспечить развитие внешнеэкономического сотрудничества
	Количество протоколов межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству
	Министр экономики
	25.12.14

	
	
	Количество новых межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству
	
	

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	11.1
	Провести не менее 6-ти заседаний межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами
	Достигнутые с зарубежными партнерами договоренности по проблематике двустороннего сотрудничества, а также определение перспектив и новых направлений взаимодействия
	МЭ
	25.12.14

	11.2
	Подготовить позиционные справки по пунктам повестки дня заседаний Совета глав правительств СНГ, Совета глав правительств ЕврАзЭС, Экономического совета СНГ, Интеграционного комитета ЕврАзЭС, Совета глав правительств государств-членов ШОС, Совещания министров экономики стран-участниц ССТГ (Совета сотрудничества тюркоязычных государств)
	Обсуждение и развитие внешних экономических связей в формате многостороннего сотрудничества с учетом интересов Кыргызской Республики
	МЭ
	25.12.14

	11.3
	Подготовить к подписанию проекты Соглашения об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Государства Катар; Соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Государства Кувейт; Соглашения об экономическом сотрудничестве между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов
	Создание условий для развития внешнеэкономических связей
	МЭ
	25.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	12
	Обеспечить снижение и устранение коррупционных рисков в системе государственной власти
	Количество принятых НПА, направленных на снижение и устранение коррупционных рисков в системе государственной власти
	Министр экономики
	20.11.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	12.1
	Внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О противодействии коррупции"
	Имплементация международно-правовых инструментариев в национальное законодательство
	МЭ
	01.11.14

	12.2
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики о создании независимого органа по предупреждению коррупции
	Принято решение Правительства Кыргызской Республики о создании отдельного государственного органа по предупреждению коррупции
	МЭ
	20.11.14

	12.3
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект распоряжения Правительства Кыргызской Республики о создании специализированного подразделения/уполномоченного лица по предупреждению коррупции в каждом госоргане (за счет внутренних резервов)
	Принято распоряжение
	МЭ
	30.08.14

	12.4
	Организовать съемку и трансляцию видеороликов по телеканалам
	Трансляция видеороликов по телеканалам
	МЭ
	01.08.14

	12.5
	Подготовить и опубликовать информационный сборник по борьбе и профилактике коррупционных правонарушений в сфере борьбы с коррупцией
	Выпуск информационного сборника по борьбе и профилактике коррупционных правонарушений
	МЭ
	01.08.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	13
	Создать эффективную систему фискального регулирования в условиях перехода Кыргызской Республики к устойчивому развитию, направленную на пополнение доходной части бюджета и стимулирование роста экономики
	Выпуск проектов НПА Кыргызской Республики
	Министр экономики
	До конца года

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	13.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики"
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики, направленный на создание благоприятных налоговых и неналоговых преференций вновь созданным промышленным предприятиям, осуществляющим деятельность в дотационных регионах
	МЭ
	01.04.14

	13.2
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О внесении дополнения в Закон Кыргызской Республики "О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики"
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики, направленный на предоставление субъектам предпринимательства, занимающимся реализацией лекарственных средств, времени для реализации остатков лекарственных средств
	МЭ
	01.04.14

	13.3
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики"
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики, направленный на улучшение собираемости налогов на патентной основе с перевозчиков грузов и пассажиров за счет выявления и устранения условий для коррупции и снижения объемов теневой экономики
	МЭ
	01.07.14

	13.4
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики"
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики, направленный на пересмотр и оптимизацию существующей системы налоговых, таможенных и иных преференций. Разработка положения о порядке предоставления налоговых, таможенных и иных льгот
	МЭ
	15.12.14

	13.5
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о перемещении товаров и автотранспорта через государственную границу Кыргызской Республики физическими лицами", утвержденную постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 декабря 2004 года № 976"
	Принят НПА об увеличении таможенных пошлин на ввоз товаров на территорию Кыргызской Республики, представляющих угрозу экологии, путем повышения единой ставки таможенной пошлины и налогов для автотранспорта с правосторонним расположением рулевого колеса относительно оси автомобиля
	МЭ
	01.07.14

	13.6
	Подписать соглашения между Правительством Кыргызской Республики и с Правительством Государства Кувейт, Правительством Государства Катар, Королевством Саудовской Аравии, Правительством Объединенных Арабских Эмиратов и Султанатом Оман об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход
	Создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности
	МЭ
	В течение года

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	14
	Внедрить новые подходы в системе анализа регулятивного воздействия (АРВ), лицензионно-разрешительной и контрольно-надзорной сферах
	Количество качественно проведенных АРВ.
Количество проектов НПА в лицензионно-разрешительной сфере.
Количество ГКО с внедренными автоматизированными базами данных по проверкам
	Министр экономики
	25.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	14.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении методики проведения АРВ НПА на деятельность субъектов предпринимательства"
	Улучшено качество разработанных проектов НПА, регулирующих предпринимательскую деятельность, с применением АРВ
	МЭ
	01.04.14


	14.2
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики об утверждении:
- Положения о лицензировании;
- Положения о порядке лицензионного контроля;
- Положения о ведении реестров лицензий и разрешений
	Сформированы новые подходы в лицензионно-разрешительной сфере (реализация Закона Кыргызской Республики "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республики")
	МЭ
	25.12.14

	14.3
	Внедрить автоматизированные базы данных "Контр-Про-3" в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики "Единой автоматизированной базе данных проверок субъектов предпринимательства" от 15 апреля 2013 года № 195
	Исключены дублирующие, незаконные проверки субъектов предпринимательства
	МЭ, государственные контролирующие органы
	20.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	15
	Построить эффективную систему управления государственным имуществом, соответствующую критериям экономической и социальной эффективности
	Доходы от управления государственным имуществом
	Министр экономики
	20.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	15.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики об увеличении ставок аренды государственных помещений
	Стоимость аренды государственных помещений определена с учетом рыночной величины ставки аренды
	МЭ
	01.07.14

	15 2
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении положения об организации и проведении приватизации методом продажи на аукционе в электронной форме"
	Утверждено положение об организации и проведении приватизации методом продажи на аукционе в электронной форме
	МЭ
	20.12.14

	15.3
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О государственных и муниципальных предприятиях"
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики, регламентирующий вопросы образования, ликвидации и реорганизации государственных и муниципальных предприятий
	МЭ
	10.06.14

	15.4
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении критериев оценки деятельности членов совета директоров акционерных обществ с государственным участием"
	Усилены роль и ответственность совета директоров акционерных обществ с государственным участием
	МЭ
	05.12.14

	15.5
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" (Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Кыргызской Республики)
	Повышение ответственности органов управления государственных компаний и предприятий
	МЭ
	10.05.14

	15.6
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О доверительном управлении государственным имуществом"
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики, направленный на совершенствование института доверительного управления государственным имуществом, усиление ответственности доверительного управляющего и защиты интересов учредителя доверительного управления
	МЭ
	10.09.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	16
	Достичь устойчивого развития горнодобывающей отрасли при рациональном использовании минерально-сырьевого потенциала и минимизации воздействия на окружающую среду
	Объем налоговых и неналоговых платежей от горнодобывающей отрасли.
Удельный вес горнодобывающей отрасли в структуре ВВП
	Министр экономики
	25.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	16.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Стратегии развития горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики"
	Определены направления устойчивого развития горнодобывающей отрасли при рациональном использовании минерально-сырьевого потенциала и минимизации воздействия на окружающую среду
	МЭ
	30.07.14

	16.2
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики"
	Утверждено положение о Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Кыргызской Республики
	МЭ
	25.05.14

	16.3
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения "О фонде развития регионов"
	Эффективное и целевое использование средств от отчислений на развитие и содержание инфраструктуры местного значения. Улучшен уровень жизни граждан, созданы условия для социально-экономического развития регионов
	МЭ
	30.06.14

	16.4
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков под недропользование"
	Устранены барьеры при предоставлении земельных участков под недропользование и развития горного бизнеса в Кыргызской Республике
	МЭ
	30.06.14

	16.5
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения об индивидуальной старательской (артельной) добыче золота и организации приема шлихового золота на территории Кыргызской Республики"
	Создана основа для легализации "теневого" бизнеса и скорейшего наведения порядка в добыче золота и организации приема шлихового золота
	МЭ
	30.06.14

	16.6
	Проводить разъяснительную работу с населением и органами местного самоуправления о значимости инвестиций в горнодобывающую отрасль для развития конкретного района или населенного пункта
	Повышен уровень информированности местного населения о проводимых работах, сокращено количество конфликтов местных жителей с инвесторами
	МЭ
	25.12.14

	Министерство финансов Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Обеспечить повышение бюджетной устойчивости, прозрачности бюджетной системы и эффективности использования государственных бюджетных средств
	Дефицит республиканского бюджета, % к ВВП
Количество министерств и ведомств, представляющих бюджет на следующий год в программном формате
Индекс бюджетной прозрачности
Количество организаций, участвующих в торгах через систему электронных закупок
	Министр финансов
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Внедрить программно-целевые подходы бюджетирования в министерствах и ведомствах
	Повышена эффективность использования государственных бюджетных средств
	МФ
	30.09.14

	1.2
	Опубликовать в СМИ Гражданский бюджет
	Повышен уровень информированности граждан о бюджетных процессах. Получение гражданами доступной и понятной информации по бюджету
	МФ
	30.09.14


	1.3
	Завершить разработку проекта Бюджетного кодекса Кыргызской Республики
	Жогорку Кенешем Кыргызской Республики принят проект Бюджетного кодекса Кыргызской Республики в первом чтении
	МФ
	30.11.14

	1.4
	Разработать и внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики новую редакцию Положения о порядке финансирования за счет долевых (стимулирующих) грантов
	Принято решение Правительства Кыргызской Республики по долевым (стимулирующим) грантам
	МФ
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Сохранить устойчивость государственного внешнего долга
	Государственный внешний долг к ВВП
	Министр финансов
	25.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Привлечь новые внешние заимствования при соблюдении минимального уровня льготности займов (грант-элемент) в 35%
	Удержание уровня устойчивости государственного внешнего долга
	МФ
	15.12.14

	2.2
	Не допускать образования задолженности по текущему внешнему долгу
	Удержание уровня устойчивости государственного внешнего долга
	МФ
	20.12.14

	2.3
	Привлекать внешние заимствования с учетом сохранения ежегодного остатка внешнего долга, не превышающего 60% ВВП
	Удержание уровня устойчивости государственного внешнего долга
	МФ
	25.12.14

	2.4
	Обеспечить потребность бюджета в финансировании из внутренних заемных источников исключительно за счет выпуска рыночных государственных ценных бумаг
	Увеличена доля рыночных государственных ценных бумаг в структуре государственного внутреннего долга
	МФ
	20.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Обеспечить последовательное проведение налоговой политики
	Количество поправок внесенных в Государственную программу по совершенствованию налоговой политики в Кыргызской Республике
	Министр финансов
	01.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект Правительства Кыргызской Республики "О Государственной программе по совершенствованию налоговой политики в Кыргызской Республике"
	Определены и установлены основные направления налоговой политики в Кыргызской Республике, в соответствии с которыми будут проводиться налоговые реформы в среднесрочном периоде
	МФ
	01.08.14

	3.2
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики, направленный на реформирование НДС и налога с продаж, в частности на совершенствование системы исчисления и уплаты НДС с одновременным реформированием параллельно действующего налога с продаж
	Устранены обороты фиктивных счетов-фактур по НДС, оптимизированы и исключены дублирования НДС и налога с продаж, увеличен доход бюджета от улучшения администрирования и расширения применения НДС
	МФ
	01.12.14

	3.3
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики о внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении базовой суммы налога на основе добровольного патента по видам предпринимательской деятельности" от 30 декабря 2008 года № 733
	Оптимизация видов экономической деятельности, осуществляющих уплату налога на основе добровольного патента и приведение Перечня видов экономической деятельности, осуществляющих уплату налога на основе добровольного патента в соответствие с кодами ГКЭД, увеличение доходов бюджета
	МФ
	01.08.14

	Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Обеспечить полноту сбора налогов и платежей в государственный бюджет Кыргызской Республики
	Разрыв между прогнозным и фактическим значениями по сбору налогов и платежей в бюджет
	Председатель ГНС
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Утвердить Программу (План) мер по усилению контроля за субъектами, осуществляющими деятельность в теневом секторе, и сокращение условий для возможного уклонения от налогообложения
	Усилено администрирование, направленное на легализацию теневого сектора
	ГНС
	01.09.14

	1.2
	Расширить сферу применения системы оплаты налоговых платежей в бюджет в безналичной форме путем перечисления денежных средств через платежные терминалы
	Заключены соглашения с банками, операторами приема платежей
	ГНС
	01 10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Автоматизировать систему налоговой отчетности
	Увеличено количество налогоплательщиков отчитывающихся, а также предоставляющих налоговую отчетность в электронной форме
	Председатель ГНС
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Расширить взаимодействие между государственными органами по вопросу обмена информацией
	Заключены соглашения и обеспечен обмен информацией с участниками налоговых правоотношений с третьими ведомствами
	ГНС
	31.12.14

	2.2
	Внедрить упрощенную подачу налоговой отчетности налогоплательщиками в электронной форме через веб-сайт Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики, на бесплатной основе
	Увеличение количества налогоплательщиков, отчитывающихся в электронной форме
	ГНС
	Ежеквартально, к 15 числу

	Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Обеспечить исполнение доходной части бюджета по таможенным платежам, при объеме импорта не менее 7,255 млн. долларов США, из них облагаемый импорт не менее 60%
	Разрыв между прогнозным и фактическим значениями по сбору таможенных платежей
	Председатель ГТС
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики на утверждение стандарты для установления максимального времени при проведении таможенного контроля и таможенного оформления
	Разработан и внесен проект постановления Правительства Кыргызской Республики
	ГТС
	01.12.14

	1.2
	Заключить договор с компанией-разработчиком программного обеспечения по обслуживанию и сопровождению Единой автоматизированной информационной системы таможенной службы
	Заключен договор
	ГТС
	01.04.14

	1.3
	Осуществить взаимодействие автоматизированных систем таможенной службы (ЕАИС) и "Единого окна" (ПОЕО) по всем разрешительным документам в сфере внешнеэкономической деятельности
	Обработаны не менее 5000 документов ПОЕО (программное обеспечение "Единое окно") и ЕАИС (Единая автоматизированная информационная система)
	ГТС
	31.12.14

	1.4
	Открыть информационно-новостную передачу на одном из общественных телевизионных каналов, предусмотрев вопросы финансирования эфирного времени
	Обеспечен доступ к информации о деятельности Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики
	ГТС
	01.06.14

	1.5
	Образовать Пресс-центр Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики, в целях повышения уровня информированности населения
	 
	ГТС
	01.07.14

	Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Повысить эффективность управления государственными активами
	Фактическое поступление дивидендов на государственный пакет акций акционерных обществ к плановому значению, установленным Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2014 год и прогнозе на 2015-2016 годы"
	Директор ФУГИ
	31.12.14

	
	
	Фактическое поступление средств от сдачи в аренду государственного имущества к плановому значению, установленному Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2014 год и прогнозе на 2015-2016 годы"
	ФУГИ
	30.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Принять меры по защите интересов государства на годовых общих собраниях акционерных обществ с государственной долей участия в уставном капитале
	Рост показателей доходности акционерных обществ, обеспечение сохранности активов
	Отраслевые органы, ФУГИ
	01.05.14

	1.2
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики по ликвидации и приватизации предприятий, нахождение которых в государственной собственности нецелесообразно, провести практическую работу по их закрытию и продаже
	Подготовлен список предприятий, подлежащих ликвидации и приватизации
	ФУГИ
	30.12.14

	1.3
	Внедрить ключевые финансово-экономические индикаторы эффективности деятельности государственных предприятий
	Установлены экономические нормативы деятельности государственных предприятий
	ФУГИ
	30.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Обеспечить поступление средств от чистой прибыли государственных предприятий к плановому значению, установленному Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2014 год и прогнозе на 2015-2016 годы"
	Фактическое поступление средств от чистой прибыли государственных предприятий к плановому значению
	Директор ФУГИ
	30.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Провести комплексный анализ деятельности государственных предприятий на основе изучения документов бухгалтерско-финансовой и управленческой отчетности
	Проведен комплексный анализ деятельности госпредприятий и акционерных обществ с контрольным государственным пакетом акций
	ФУГИ
	30.12.14

	2.2
	Провести инвентаризацию непрофильных активов государственных предприятий, учреждений и хозяйствующих субъектов с государственной долей участия
	Подготовлен перечень непрофильных активов
	ФУГИ
	30.12.14

	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Проводить активную и эффективную внешнюю политику, направленную на создание благоприятных внешнеполитических условий для развития Кыргызстана
	Индекс доверия населения к Министерству иностранных дел Кыргызской Республики
	Министр иностранных дел
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Организовать официальные и рабочие визиты Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и Премьер-министра Кыргызской Республики для участия в рамках СНГ, ШОС, других международных организаций, а также двусторонних визитов в зарубежные страны
	Достигнуты положительные результаты в рамках двустороннего сотрудничества
	МИД
	30.11.14

	1.2
	Участвовать в работе ГА ООН, ЮНЕСКО, ССТГ, ОЭСОИС и других международных организаций, членом которых является Кыргызской Республика
	Содействие развитию всех аспектов многостороннего сотрудничества
	МИД
	30.09.14

	1.3
	Учредить посольство Кыргызской Республики в Азербайджане
	Расширены и укреплены дипломатические отношения, активизировались внешняя политика и продвижение национальных интересов
	МИД
	30.09.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Укреплять отношения стратегического партнерства
	Количество мероприятий по реализации достигнутых соглашений
	Министр иностранных дел
	30.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Провести заседания Высших Межгосударственных Советов и межправительственных комиссий Кыргызской Республики и стратегических партнеров Кыргызской Республики
	Созданы необходимые условия для дальнейшего укрепления безопасности и реализации национальных интересов страны
	МИД
	30.11.14

	2.2
	Содействовать реализации совместных крупных экономических проектов Кыргызской Республики со стратегическими партнерами (по 77 национальным инвестиционным проектам)
	Активизирована внешняя политика, продвигаются национальные интересы Кыргызской Республики
	МИД
	30.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Содействовать дальнейшему укреплению региональной безопасности и расширению регионального сотрудничества
	Количество проведенных внешнеполитических мероприятий
	Министр иностранных дел
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Углублять многостороннее сотрудничество государств-участников СНГ, участие в работе Совета глав государств, правительств СНГ и работа в Совете министров иностранных дел государств-участников СНГ
	Укреплены отношения с партнерами государствами-участниками СНГ, подписаны новые соглашения о сотрудничестве
	МИД
	30.11.14

	3.2
	Содействовать подготовке проекта "дорожной карты" в вступлению Кыргызской Республики в Таможенный союз
	Согласованы позиции для вступления Кыргызской Республики в Таможенный союз
	МИД
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	4
	Обеспечить дипломатическими средствами защиту суверенитета, территориальной целостности Кыргызской Республики
	Количество достигнутых договоренностей по демаркации и делимитации госграницы
	Министр иностранных дел
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	4.1
	Согласовать проект Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о режиме кыргызско-китайской государственной границы с китайской стороной по дипломатическим каналам
	Установлен правовой режим кыргызско-китайской государственной границы
	МИД
	31.10.14

	4.2
	Провести заседания совместных комиссий по демаркации госграницы между Кыргызской Республики и Республикой Казахстан
	Международно-правовое оформление государственной границы между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан
	МИД
	31.12.14

	4.3
	Провести двусторонние заседания правительственных делегаций Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистана по делимитации и демаркации госграницы
	Решены существующие актуальные вопросы по вопросам делимитации и демаркации госграницы
	МИД
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	5
	Содействовать развитию и расширению внешнеэкономических и торговых связей Кыргызской Республики с зарубежными странами, продвижение экспорта и туристических возможностей Кыргызской Республики, привлечение иностранных инвестиций
	Количество проведенных внешнеэкономических мероприятий
	Министр иностранных дел
	30.11.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	5.1
	Провести международные встречи по вопросам развития экономического сотрудничества в рамках международных организаций (ОЭС, ОИС, ССТГ, ОБСЕ и др.) и существующих форматов сотрудничества (Диалог ЦА-Япония)
	Дальнейшее укрепление и развитие внешнеэкономических связей Кыргызской Республики
	МИД
	30.11.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	6
	Совершенствовать нормативно-правовую базу дипломатической службы и правового сопровождения внешней политики Кыргызской Республики
	Количество подготовленных НПА и международных документов
	Министр иностранных дел
	30.11.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	6.1
	Участвовать в деятельности по разработке проектов и заключению международных договоров с иностранными государствами и международными организациями
	Укрепление правовых основ внешней политики Кыргызской Республики
	МИД
	30.11.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	7
	Обеспечить консульскую защиту прав и интересов физических и юридических лиц Кыргызской Республики
	Количество оказанных консульских услуг
	Министр иностранных дел
	30.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	7.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проекты нормативных правовых актов по консульским вопросам
	Укреплены и расширены возможности защиты прав и интересов физических и юридических лиц Кыргызской Республики за рубежом
	МИД
	30.09.14

	7.2
	Заключить консульские конвенции с зарубежными странами, запланированными на 2014 год
	Укреплена и расширена правовая база защиты прав и интересов Кыргызской Республики
	МИД
	30.12.14

	7.3
	Расширить спектр консульских услуг и их совершенствование, введение электронной визы, создание электронного архива
	Совершенствование сферы оказания государственных услуг, укрепление правовой основы консульской службы Кыргызской Республики
	МИД
	30.11.14

	Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Создать условия для введения в эксплуатацию новых крупных и средних месторождений полезных ископаемых за период с 2014-2017 гг.
	Объем производства золота и других полезных ископаемых
	Директор ГАГМР
	30.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики пакет НПА по контролю за рациональным использованием природных ресурсов:
- Единые правила охраны недр;
- Положение о порядке постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс и их списания с государственного баланса;
- Положение о порядке утверждения нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения;
- Положение о порядке исследования проб твердых полезных ископаемых, а также применения технологий на основе анализа геологических проб и проведения лабораторных и полупромышленных испытаний;
- Положение о порядке ввоза и вывоза руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы и сопутствующие извлекаемые металлы;
- Положение по предоставлению недропользователями геологической информации;
- Положение о представлении недропользователями полугодовых и годовых информационных отчетов по проведенным геолого-поисковым и геологоразведочным работам
	Установлены стандарты проектирования, геолого-маркшейдерского обслуживания, в том числе маркшейдерских замеров объемов добычи, геолого-маркшейдерского учета, отчетности при разработке месторождений полезных ископаемых и сверхнормативных потерь
	ГАГМР
	10.12.14

	Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Повысить эффективность национального фондового рынка в целях обеспечения инвестиций в устойчивое развитие экономики Кыргызской Республики
	Количество введенных исламских финансовых инструментов на рынке ("сукук" и "такафул").
Количество включенных в листинг фондовой биржи ценных бумаг акционерных обществ.
Увеличение размера уставного капитала ЗАО "Кыргызская фондовая биржа" и ЗАО "Центральный депозитарий"
	Председатель Госфиннадзора
	01.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О рынке ценных бумаг"
	Внесены изменения в Положение об организации страхования по исламским принципам (такафул) и о ценных бумагах, выпускаемых по исламским принципам финансирования (сукук)" (совместно с консультантом Исламского банка развития)
	Госфиннадзор
	01.10.14

	1.2
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении положений об организации страхования по исламским принципам (такафул) и о ценных бумагах, выпускаемых по исламским принципам финансирования (сукук)" от 12 сентября 2009 года № 578
	Внесены изменения в Положение об организации страхования по исламским принципам (такафул) и о ценных бумагах, выпускаемых по исламским принципам финансирования (сукук)" (совместно с консультантом Исламского банка развития)
	Госфиннадзор
	01.10.14

	1.3
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о минимальных требованиях к листингу ценных бумаг"
	Утверждено положение, установлены единые минимальные требования к листингу ценных бумаг
	Госфиннадзор
	01.12.14

	1.4
	Осуществить мероприятия по продвижению проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "Об акционерных обществах" в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики
	Усилена ответственность должностных лиц при совершении заинтересованных сделок, исключены противоречия и неясности по порядку и срокам начисления и выплаты дивидендов на акции акционерных обществ, регламентирован порядок сложения полномочий членами советов директоров акционерных обществ
	Госфиннадзор
	01.06.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Обеспечить введение новых видов обязательного страхования и дальнейшую реализацию действующих видов обязательного страхования
	Объем страховых премий по обязательным видам страхования
Объем пенсионных накоплений накопительных пенсионных фондов
	Председатель Госфиннадзора
	30.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О проекте Закона Кыргызской Республики "Об обязательном страховании гражданской правовой ответственности владельцев автотранспортных средств" (ОСАГО)"
	Утверждены правила (механизмы) возмещения причиненного вреда при эксплуатации автотранспортных средств
	Госфиннадзор
	30.11.14

	2.2
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проекты постановлений Правительства Кыргызской Республики об утверждении:
- Положения о требованиях к деятельности депозитария и порядке организации и проведения тендера на заключение договора об оказании услуг депозитария;
- Положения о порядке проведения тендера по отбору управляющих компаний для заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений;
- Правил инвестирования средств пенсионных накоплений;
- порядок расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений
	Установлены гарантии сохранности доходности средств пенсионных накоплений накопительных пенсионных фондов
	Госфиннадзор
	30.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Создать условия для комплексного реформирования корпоративной финансовой отчетности и аудитов на период 2014-2020 годов
	Принятое постановление Правительства Кыргызской Республики о корпоративной финансовой отчетности и аудита в Кыргызской Республике
	Госфиннадзор
	01.10.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Утвердить постановлением Правительства Кыргызской Республики Стратегию развития корпоративной финансовой отчетности и аудита в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы и План реализации Стратегии
	Повышение ответственности аудиторской деятельности на законодательном уровне. Переориентация учебных программ по подготовке бухгалтеров и аудиторов. Подписанное соглашение с Министерством образования и науки Кыргызской Республики
	Госфиннадзор
	01.10.14

	Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Ориентировать работу на минимизацию уровня экономических и коррупционных преступлений, на устранение причин и условий, способствующих правонарушениям в сфере экономики
	Индекс восприятия коррупции
	Председатель ГСБЭП
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Внести предложения в Секретариат Совета обороны, предусматривающие упрощенный порядок рассмотрения и проведения расследований в отношении лиц, причастных к коррупционным правонарушениям
	Внесены предложения
	ГСБЭП
	30.06.14

	1.2
	Подготовить нормативную базу для введения электронного учета преступлений и правонарушений
	Создана нормативная база
	ГСБЭП
	25.12.14

	1.3
	Организовать юридические консультации гражданам, обратившимся в Государственному службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики с вопросом о противодействии коррупции
	Повышение информированности граждан по вопросу борьбы с коррупцией в органах Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики
	ГСБЭП
	31.12.14

	Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Исключить Кыргызскую Республику из режима усиленного мониторинга ("серого" списка) ФАТФ и ЕАГ
	Официальные заявления ФАТФ и ЕАГ об исключении Кыргызской Республики из режима усиленного мониторинга "серого" списка
	Председатель ГСФР
	01.07.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Обеспечить выполнение пунктов Плана действий по устранению стратегических недостатков национальной системы Кыргызской Республики по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, утвержденного на пленарном заседании ФАТФ 28 октября 2011 года
	Завершен План действий
	ГСФР
	01.07.14

	1.2
	Выполнить рекомендации взаимной оценки ЕАГ
	Отчет Кыргызской Республики о выполнении рекомендаций взаимной оценки ЕАГ
	ГСФР
	01.07.14

	Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Сократить барьеры для развития конкуренции
	Количество проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены противоречия антимонопольному законодательству. Количество нормативных правовых актов, в которых устранены противоречия антимонопольному законодательству.
Количество нормативных правовых актов, по которым даны отрицательные заключения
	Директор ГААР
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проекты НПА, предусматривающие внесение изменений и дополнений в:
- Закон Кыргызской Республики "О конкуренции";
- Закон Кыргызской Республики "О естественных и разрешенных монополиях в Кыргызской Республике"
	Одобрены проекты законов и направлены на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики
	МЭ, ГААР
	20.11.14

	1.2
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики о внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики (постановление Правительства Кыргызской Республики от 18 февраля 2013 года № 83; постановление Правительства Кыргызской Республики от 1 июня 2012 года № 351; постановление Правительства Кыргызской Республики от 5 апреля 2013 года № 175)
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики. Внесены изменения, направленные на оптимизацию антимонопольного регулирования
	МЭ, ГААР
	01.08.14

	1.3
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики о внесении изменений и дополнений в положение о формировании и применении цен на платные образовательные услуги Кыргызской Республики
	Сдерживание необоснованного роста цен на платные образовательные услуги
	МЭ, ГААР
	01.04.14

	1.4
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках"
	Внесен проект постановления Правительства Кыргызской Республики
	МЭ, ГААР
	15.08.14

	1.5
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики о правилах по формированию и ведению Государственного реестра субъектов естественных и разрешенных монополий Кыргызской Республики
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики. Начато формирование реестра субъектов естественных и разрешенных монополий Кыргызской Республики
	МЭ, ГААР
	10.09.14

	1.6
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики о правилах по формированию и ведению Перечня субъектов, занимающих доминирующее положение
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики. Начато формирование Перечня субъектов, занимающих доминирующее положение
	МЭ, ГААР
	10.10.14

	1.7
	Принять решения (приказы) об установлении оптово-отпускных цен на уголь для субъектов-монополистов
	Установлены оптово-отпускные цены на уголь угледобывающих предприятий-монополистов
	ГААР
	10.10.14

	1.8
	Внести предложение по процедуре выделения аффилированных субъектов из состава ОАО "Международный аэропорт "Манас" путем коммерциализации
	Внесено на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики
	ГААР
	01.07.14

	1.9
	Разработать проект решения Правительства Кыргызской Республики об установлении единого тарифа на платные услуги по срочному приему, оформлению, проверке и выдаче паспортов гражданам Кыргызской Республики (перевести на национальную валюту Кыргызской Республики)
	Снижена стоимость срочного изготовления паспорта для граждан Кыргызской Республики
	ГААР
	10.04.14

	Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Сохранить номенклатурный уровень запасов товарно-материальных ценностей государственного резерва
	Степень обеспеченности товарно-материальными ценностями государственного материального резерва
	Директор ФГМР
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект распоряжения Правительства Кыргызской Республики о разбронировании зерна продовольственной пшеницы госматрезерва
	Поддержание качества и сохранности зерна продовольственной пшеницы
	ФГМР
	20.12.14

	1.2
	Закупить товарно-материальные ценности в государственный резерв для обеспечения нормативных, номенклатурных запасов ТМЦ продовольственной группы
	Обеспечение неснижаемого запаса ТМЦ продовольственной группы
	ФГМР
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Своевременно организовать закладку и расходование товарно-материальных ценностей
	Степень обеспеченности товарно-материальными ценностями государственного материального резерва
	Директор ФГМР
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Поддерживать в течение года объемы в ТМЦ продовольственной группы государственного резерва не ниже уровня неснижаемых запасов и доводить объемы до утвержденных норм
	Поддержание объемов ТМЦ продовольственной группы государственного резерва не ниже уровня при условии своевременного финансирования их закупок
	ФГМР
	25.12.14

	2.2
	Провести подготовительную работу для аккредитации лаборатории в целях оказания платных услуг по определению качества зерна и продуктов ее переработки на республиканском уровне и использования потенциала лаборатории на республиканском уровне
	Получен Сертификат для оказания платных услуг по определению качества зерна и продуктов ее переработки на республиканском уровне
	ФГМР
	15.12.14

	Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Повысить качество экспертизы при предоставлении правовой охраны объектам интеллектуальной собственности
	Количество объектов интеллектуальной собственности, получивших охрану по национальной процедуре.
Количество объектов интеллектуальной собственности, получивших охрану в соответствии с международными соглашениями.
Количество рассмотренных жалоб и заявлений Апелляционным Советом.
Количество поданных исковых заявлений в сфере интеллектуальной собственности об отмене ненормативного акта государственного органа.
Количество разработанных ведомственных актов по совершенствованию делопроизводства.
Количество специалистов, прошедших обучающие программы.
Индекс доверия населения
	Председатель Кыргызпатента
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Привести в соответствие с нормативной правовой базой ведомственные акты:
- порядок ведения делопроизводства по рассмотрению заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности (7 документов);
- методические рекомендации по оценке объектов интеллектуальной собственности;
- методические рекомендации по экспертизе обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков;
- рекомендации по вопросам экспертизы изобретений
	Новой редакции порядка, оптимизация работы по ведению делопроизводства на объекты интеллектуальной собственности.
Разработка принципов и методов определения рыночной стоимости интеллектуальной деятельности в денежном выражении.
Совершенствование методических подходов при проведении экспертизы обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков.
Совершенствование методических подходов при проведении экспертизы заявок на изобретения
	Кыргызпатент
	01.12.14

	1.2
	Реализовать обучающие программы "Экспертиза евразийских заявок и выдачи евразийских патентов", "Интеллектуальная собственность. Патентоведение" на базе Евразийского патентного ведомства, Российской государственной академии интеллектуальной собственности
	Обмен опытом и информацией, применение полученных знаний и опыта в процессе экспертизы заявок на изобретения
	Кыргызпатент
	31.10.14

	1.3
	Внедрить новое программное обеспечение IPAS (автоматизированная система по промышленной собственности)
	Оптимизация делопроизводства и автоматизация процесса рассмотрения заявок объектов интеллектуальной собственности
	Кыргызпатент
	30.04.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Повысить уровень защиты прав на объекты интеллектуальной собственности
	Процент повышения объема сбора авторского вознаграждения.
Процент увеличения заключенных лицензионных договоров с пользователями объектов авторского права и смежных прав.
Количество сотрудников правоохранительных, контролирующих и судебных органов обученных основам охраны и защиты прав интеллектуальной собственности
	Председатель Кыргызпатента
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Внести изменения и дополнения в Правила регистрации договора об уступке охранного документа на объект промышленной собственности, селекционное достижение, лицензионного договора о предоставлении права на их использование, договора залога патента на объект промышленной собственности и договора о передаче технологии
	Внесен проект постановления Правительства Кыргызской Республики направленный на регулирование вопросов правовой охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности и инноваций, соответствующей международным стандартам
	Кыргызпатент
	01.09.14

	2.2
	Провести международный семинар совместно с Государственной таможенной службой при Правительстве Кыргызской Республики по вопросам применения таможенных мер в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности
	Обмен опытом по вопросам пресечения правонарушений при перемещении через таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности
	Кыргызпатент
	15.03.14

	2.3
	Увеличить количество заключенных лицензионных договоров с пользователями объектов авторского права и смежных прав на 5%
	Обеспечены имущественные права авторов и правообладателей
	Кыргызпатент
	31.12.14

	2.4
	Повысить объем сбора авторского вознаграждения с пользователей объектов авторского права и смежных прав на 5%
	Обеспечены имущественные права авторов
	Кыргызпатент
	31.12.14

	2.5
	Провести семинар совместно со Всемирной организацией интеллектуальной собственности "Защита прав интеллектуальной собственности, в том числе в сети интернет. Проблема распространения контрафактной продукции"
	Обмен опытом по защите прав интеллектуальной собственности. Определение приоритетов в противодействии обороту контрафактной продукции
	Кыргызпатент
	30.06.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Создать элементы национальной инновационной системы в рамках Государственной программы развития интеллектуальной собственности и инноваций на 2012-2016 годы в Кыргызской Республике
	Количество разработанных документов в сфере развития инновационной деятельности.
Количество отобранных инновационных проектов.
Количество реферативных сборников по отраслям.
Количество обученных специалистов в сфере инновационной деятельности.
Количество филиалов Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ).
Количество пользователей услуг ЦПТИ
	Председатель Кыргызпатента
	01.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Разработать проект Концепции развития инновационной деятельности Кыргызской Республики до 2020 года и внести на рассмотрение Совета по инноватике при Правительстве Кыргызской Республики
	Внесены предложения по определению концептуальных основ развития государственной инновационной политики страны на долгосрочную перспективу
	Кыргызпатент
	01.12.14

	3.2
	Принять инструкции для проведения отбора инновационных проектов
	Создана эффективная система отбора инновационных проектов
	Кыргызпатент
	30.04.14

	3.3
	Запустить механизм отбора инновационных проектов
	Сформирован список инновационных проектов для дальнейшего продвижения и/или содействия в их реализации
	Кыргызпатент
	30.06.14

	3.4
	Подготовить реферативные сборники изобретений по сельскохозяйственным машинам и оборудованию, животноводству
	Выпущены реферативные сборники и распространены среди министерств, ведомств и бизнес-сообщества
	Кыргызпатент
	01.08.14

	3.5
	Обучить специалистов государственных органов инновационному менеджменту
	Подготовка кадрового потенциала в сфере инновационного менеджмента (маркетинг инноваций, разработка бизнес плана, инвестиционное обеспечение инновационных проектов, управление инновационными проектами)
	Кыргызпатент
	30.04.14

	3.6
	Открыть филиалы Центра поддержки технологий и инноваций в Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики, Технопарке Национальной академии наук Кыргызской Республики, Национальном институте исследований травматологии и ортопедии, Кыргызско-Российском Славянском университете им.Б.Н.Ельцина, Бишкекском государственном институте экономики
	Расширена сеть ЦПТИ по предоставлению услуг и обеспечению доступа к специализированным базам данных
	Кыргызпатент
	30.10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	4
	Информировать общественность о роли и значении ИС, инновационной деятельности, развивать интеллектуальное творчество
	Количество общественно значимых публичных мероприятий.
Количество публикаций в СМИ в сфере интеллектуальной собственности.
Охват молодежи интеллектуальным творчеством
	Председатель Кыргызпатента
	30.11.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	4.1
	Организовать проведение научно-практической конференции о ходе реализации Государственной программы развития интеллектуальной собственности и инноваций в Кыргызской Республике на 2012-2016 годы
	Обмен опытом, получение рекомендаций и предложений по дальнейшей реализации Государственной программы
	Кыргызпатент
	31.10.14

	4.2
	Провести акцию "Стоп пиратство-2014"
	Пропаганда соблюдения законодательства в области охраны авторского и смежных прав, популяризация идей неприемлемости нарушения прав на интеллектуальную собственность, защита рынка лицензионной продукции, формирование негативного отношения к пиратству интеллектуальной собственности
	Кыргызпатент
	30 09.14

	4.3
	Организовать проведение республиканского конкурса "Торговая марка Кыргызстана" совместно с Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики
	Повышение роли и значимости интеллектуальной собственности, продвижение национальных торговых марок на отечественном и зарубежных рынках
	Кыргызпатент
	30.11.14

	4.4
	Провести IX Республиканский конкурс "Лучшие работы в области изобретательской деятельности"
	Развитие и стимулирование изобретательской деятельности, выявление перспективных отечественных разработок, расширение использования интеллектуальной собственности, активизация инновационной деятельности
	Кыргызпатент
	30.11.14

	4.5
	Провести научно-техническую олимпиаду "Мы интеллектуалы XXI века" для отбора одаренной молодежи
	Развитие и стимулирование изобретательской деятельности молодежи
	Кыргызпатент
	30.04.14

	4.6
	Провести республиканский литературный конкурс молодых поэтов и прозаиков на лучшее произведение среди студентов вузов и спузов Кыргызской Республики
	Пропаганда интеллектуальной собственности, поощрение и стимулирование творческой деятельности молодых авторов
	Кыргызпатент
	31.10.14

	Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Обеспечить практически применимой научно-исследовательской и аналитической поддержкой Правительство Кыргызской Республики для принятия государственных решений
	Количество направленных аналитических записок и отчетов с рекомендациями.
Количество принятых предложений из общего числа разработанных НИСИ
	Директор НИСИ
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Представлять аналитические записки в Правительство Кыргызской Республики с обзором текущей ситуации социально-экономического развития, указанием возможных рисков и предложенному по решению вытекающих проблем
	Представлены в Правительство Кыргызской Республики аналитические записки для принятия решений с учетом проведенных исследований и предложенных рекомендаций
	НИСИ
	20.10.14

	1.2
	Представлять аналитические записки в Правительство Кыргызской Республики с обзором общественно-политической ситуации
	Представлены в Правительство Кыргызской Республики аналитические записки общественно-политической ситуации и возможности принятия решений с учетом проведенных исследований и рекомендаций
	НИСИ
	20.10.14

	1.3
	Организовать проведение исследований на актуальные темы по заказу Правительства Кыргызской Республики и внести на рассмотрение список исследовательских отчетов и аналитических записок
	Проведены исследования для принятия решений - не менее 30 исследовательских отчетов и аналитических записок
	НИСИ
	31.12.14

	1.4
	Осуществить мониторинг позиций Кыргызской Республики в международных индексах и рейтингах, в динамике
	Осуществлен мониторинг динамики позиций Кыргызской Республики
	НИСИ
	01.12.14

	1.5
	Провести форум с участием "мозговых центров" государств-членов ШОС
	Внесены предложения по перспективам развития отношений Кыргызской Республики с государствами-членами ШОС и укрепления позиций Кыргызстана в пространстве ШОС
	НИСИ
	01.10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Содействовать в освещении работы Правительства Кыргызской Республики среди общественности и экспертного сообщества
	Количество проведенных и опубликованных исследований и аналитических записок с применением площадки взаимодействия
	Директор НИСИ
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Создать эффективную площадку взаимодействия с экспертным сообществом, вовлечь отечественных и зарубежных научных работников, исследовательских институтов и экспертов в работу по реализации государственных заказов
	Наличие механизма взаимодействия Правительства Кыргызской Республики с экспертным сообществом
	НИСИ
	30.11.14

	2.2
	Создать электронную библиотеку на базе веб-сайта Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики
	Информирование общественности о деятельности Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики
	НИСИ
	30.11.14

	2.3
	Организовать издание научно-популярного журнала с публикацией результатов исследования, с последующим распространением среди государственных органов, академических и экспертных сообществ
	Издание научно-популярного журнала Национального института стратегических исследований Кыргызской Республики не менее двух раз в год
	НИСИ
	31.12.14

	Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Достичь независимого статуса регулятора
	Независимый регулятор в ТЭК
	Министр энергетики и промышленности
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики"
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики
	МЭП
	01.10.14

	1.2
	Заключить Соглашение между регулятором и лицензиатом о предлицензионных и постлицензионных обязательствах субъектов энергетической деятельности
	Контроль за лицензионной деятельностью
	МЭП
	01.10.14

	1.3
	Создать нормативную правовую базу для функционирования единого расчетного центра
	Принят Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики".
Утвержден пакет учредительных документов
	МЭП
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Повысить экономическую устойчивость предприятий энергетического сектора
	Определена среднесрочная тарифная политика на электрическую и тепловую энергию на 2014-2017 годы.
Снижение дефицита бюджета энергосектора.
Выработка электроэнергии, млн. кВт-ч
	Министр энергетики и промышленности
	01.07.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики проект Среднесрочной тарифной политики на электрическую и тепловую энергию на 2014-2017 годы
	Обеспечение возмещения затрат на производство, передачу и распределение электроэнергии с учетом возврата долгов по кредитам
	МЭП
	01.07.14

	2.2
	Внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении тарифной методологии в сфере электро- и теплоэнергетики в соответствии с международными стандартами"
	Обоснованность расчетов тарифов на электрическую и тепловую энергию
	МЭП
	01.07.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Повысить эффективность корпоративного управления в энергетических компаниях
	Снижение уровня потерь в распредэлектрокомпаниях, увеличение сбора платежей, снижение дебиторской задолженности
	Министр энергетики и промышленности
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Улучшить функционирование государственного информационного ресурса (веб-сайты) с включением информации об основных решениях государственных органов по ТЭК, основных результатах хозяйственной и управленческой деятельности предприятий ТЭК
	Обеспечение прозрачности работы энергетической отрасли
	МЭП
	31.12.14

	3.2
	Заключить Соглашение о деятельности между Министерством энергетики и промышленности Кыргызской Республики и исполнительными органами энергокомпаний
	Повышение персональной ответственности руководителей и членов совета директоров предприятий ТЭК
	МЭП
	30.04.14

	3.3
	Провести открытые и прозрачные конкурсы для занятия руководящих должностей в энергетических компаниях:
- сформировать состав органов управления хозяйственных обществ с государственной долей участия, входящих в состав предприятий ТЭК;
- направить список с указанием кандидатур в ФУГИ
	Улучшение корпоративного управления в энергетических компаниях
	МЭП
	02.05.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	4
	Обеспечить проведение единой политики энергосбережения
	Принята Программа энергосбережения в Кыргызской Республике до 2017 года
	Министр энергетики и промышленности
	30.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	4.1
	Внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О Программе энергосбережения в Кыргызской Республике до 2017 года"
	Повышение энергетической эффективности в секторах экономики и снижение энергоемкости ВВП в соответствии с принципами устойчивого развития
	МЭП
	30.12 14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	5
	Развивать малую гидроэнергетику Кыргызской Республики до 2017 года
	Принята Концепция развития малой гидроэнергетики в Кыргызской Республике до 2017 года
	Министр энергетики и промышленности
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	5.1
	Внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики проект Концепции развития малой гидроэнергетики в Кыргызской Республике до 2017 года, с включением в план социально-экономического развития регионов строительства малых ГЭС в каждой области
	Использование потенциала малых рек и развитие регионов
	МЭП
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	6
	Содействовать внедрению ресурсосберегающих технологий в обрабатывающей промышленности
	Темп роста объемов промышленной продукции обрабатывающего производства.
Рост экспорта продукции текстильного и швейного производства
	Министр энергетики и промышленности
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	6.1
	Разработка рекомендаций, основанных на передовом опыте, проведение "круглых столов" и консультаций о ресурсосберегающих технологиях в целях информации работников обрабатывающей промышленности
	Повышение информированности предприятий о возможностях внедрения ресурсосберегающих технологий
	МЭП
	31.12.14

	6.2
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проекты нормативных правовых актов для организации в Чуйской области технополиса для текстильного и швейного производства, с определением его юридического статуса
	Разработаны соответствующие НПА
	МЭП
	30.10.14

	6.3
	Разработать технико-экономическое обоснование проекта "Технополис для текстильно-швейного производства", с обеспечением соответствующих требований по логистике, защите окружающей среды и энергосбережению
	Разработано ТЭО
	МЭП
	30.10.14

	6.4
	Построить систему обучения для специалистов отрасли, в том числе на базе Технополиса для среднего и высшего звена швейной и текстильной отраслей
	Организована система обучения для специалистов отрасли
	МЭП
	31.12.14

	6.5
	Провести "круглые столы" и консультации с представителями отрасли по вопросам эффективного использования ресурсов и минимизации отходов
	Разработаны рекомендации, предприятия внедряют ресурсосберегающие технологии
	МЭП
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	7
	Повысить экспортный потенциал и снизить барьеры для экспорта продукции
	Прирост экспортных поставок промышленной продукции
	Вице-премьер-министр
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	7.1
	Провести мероприятия по защите бренда "Made in Kyrgyzstan"
	Приняты меры по защите бренда "Made in Kyrgyzstan"
	МЭП
	31.12.14

	7.2
	Провести "круглые столы" и консультации с представителями отрасли по вопросам эффективного использования ресурсов и минимизации отходов
	Разработаны рекомендации, предприятия внедряют ресурсосберегающие технологии
	МЭП
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	8
	Создать основу для надлежащего управления отходами производства и потребления
	Технический регламент по безопасному обращению с ПХД.
Временный склад ПХД
	Министр энергетики и промышленности
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	8.1
	Внести на утверждение технический регламент по безопасному обращению с ПХД
	Утвержден технический регламент по безопасному обращению с ПХД
	МЭП, МЭ, ГАООСЛХ, ГИЭТБ
	31.12.14

	8.2
	Организовать временный (до 2025 года) склад для безопасного хранения ПХД, содержащих отходы, и выведенных из оборота ПХД
	Организован временный склад ПХД
	МЭП
	31.12.14

	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Обеспечить реабилитацию существующих и строительство новых автодорог
	Протяженность отремонтированных и построенных участков автодорог, в км
	Министр транспорта и коммуникаций
	30.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Обеспечить проведение ремонта и содержание дорог общего пользования, улучшения внутренних сетей дорог республики
	Улучшено состояние автодорог
	МТК
	30.12.14

	1.2
	Разработать ежегодные планы работ, проектную документацию по ремонту и содержанию дорог общего пользования
	Разработаны планы работ по ремонту и содержанию дорог общего пользования
	МТК
	01.03.14

	1.3
	Устройство укладки асфальтобетонного покрытия протяженностью не менее 150 км(1)(*)
	113-150 км(*)
	МТК
	10.10.14

	1.4
	Устройство шероховато-поверхностной обработки (ШПО) протяженностью свыше 300 км(*)
	166-300 км(*)
	МТК
	01.12.14

	1.5
	В Баткенской области (при решении приграничных вопросов):
- продолжить работы по строительству автодороги Кокташ-Аксай-Тамдык;
- начать работы по строительству автодороги Аксай-Рабат и двух мостов на автодороге Кулунду-Максат
	Завершено строительство автодорог и мостов
	МТК
	30.12.14

	1.6
	Обеспечить реабилитацию автодороги Каракол-Тюп-Кеген (за счет государственных капитальных вложений)
	Реабилитированы участки дорог
	МТК
	15.12.14

	1.7
	Обеспечить реабилитацию автодороги Бишкек-Балыкчы и продолжение реализации проекта участка со 147 по 172 км (ЭИБК)
	Реабилитированы участки дорог (20%)
	МТК
	30.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Обеспечить технический надзор в дорожном секторе
	Принятый НПА по техническому надзору
	Министр транспорта и коммуникаций
	30.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о проведении постоянного технического надзора при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог и взаимоотношениях заказчика, подрядчика и инженера-консультанта" (финансируемых из республиканского бюджета)
	Регламентированы требования, технический надзор заказчика за производством дорожных работ
	МТК
	30.10.14

	2.2
	Провести работу с донорами и международными организациями по привлечению потенциальных инвесторов в дорожный сектор
	Подписанные меморандумы
	МТК
	30.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Повысить транзитный потенциал транспортной отрасли
	Пассажирские перевозки в %
Грузовые перевозки в %
	Министр транспорта и коммуникаций
	30.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Правил перевозки грузов автомобильным транспортом в Кыргызской Республике"
	Определены правовые отношения участников транспортного процесса при перевозке грузов
	МТК
	30.09.14

	3.2
	Открыть маршрутные сообщения в населенных пунктах республики
	Открыто 5 маршрутных сообщений
	МТК
	30.12.14

	3.3
	Провести конкурсы на определение автоперевозчиков для обслуживания маршрутов
	Установлен порядок взаимоотношений всех субъектов предпринимательства автотранспортных услуг в организации пассажирских перевозок
	МТК
	20.11.14

	3.4
	Провести переговоры с потенциальными инвесторами по реконструкции международного аэропорта "Ош"
	Рассмотрены предложения от заинтересованных лиц
	МТК
	30.12.14

	3.5
	Провести переговоры с потенциальными инвесторами по реконструкции международного аэропорта "Иссык-Куль"
	Рассмотрены предложения от заинтересованных лиц
	МТК
	30.12.14

	3.6
	Внести изменения и дополнения в соответствующие нормативные правовые акты с целью создания благоприятных условий для стимулирования ввоза современных воздушных судов и запасных частей для обновления парка воздушных судов авиакомпаний Кыргызской Республики
	Проекты решений Правительства Кыргызской Республики
	МТК
	01.11.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	4
	Улучшить качество предоставляемых почтовых услуг и увеличить объем денежных переводов через сеть филиалов ГП "Кыргызпочтасы"
	Количество почтовых филиалов, оказывающих услуги:
- электронных денежных переводов;
- автоматизированной системы по учету и контролю за выплатой пенсий
	Директор ГП "Кыргызпочтасы"
	01.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	4.1
	Внедрить автоматизированную систему по переводу денежных средств, учету и контролю за выплатой пенсий
	Уменьшен срок перевода денежных средств до 1 дня в 44 городских и районных филиалах ГП "Кыргызпочтасы", оптимизирован процесс выплаты пенсий в 8 районных филиалах Чуйской области
	ГП "Кыргызпочтасы"
	01.12.14

	Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Улучшить инвестиционную привлекательность отрасли связи и телекоммуникаций
	Объем оказанных услуг (выручка) операторов электрической и почтовой связи от лицензируемого вида деятельности.
Рост количества контролирующих частот.
Количество технических средств радиомониторинга
	Директор ГАС
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Ввести в эксплуатацию стационарную станцию радиомониторинга в с.Марказ Кадамжайского района Баткенской области
	Расширена зона охвата системой радиомониторинга в республике
	ГАС
	01.10.14

	1.2
	Автоматизировать внутренние процессы управления использованием РЧС Государственного агентства связи при Правительстве Кыргызской Республики
	Сокращены сроки рассмотрения заявлений физических и юридических лиц о праве эксплуатации РЭС.
Доступ к технической информации о пользователях радиочастотного спектра
	ГАС
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Обеспечить международную защиту 70 частотных присвоений для эксплуатации цифровых телевизионных передатчиков
	Количество частотных присвоений, опубликованных в международном информационном циркуляре по частотам (BR IFIC) МСЭ
	Директор ГАС
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Провести процедуры международного согласования с приграничными странами Кыргызской Республики и регистрации в Международном справочном регистре частот МСЭ 70 частотных присвоений на право эксплуатации цифровых телевизионных передатчиков
	Своевременный переход на цифровое вещание
	ГАС
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Увеличить зоны покрытия практическими измерениями с помощью стационарных и мобильных станций радиомониторинга в южном регионе республики
	Количество технических средств радиомониторинга в южном регионе республики
	Директор ГАС
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Обеспечить открытие нового РКП в г.Ош, приобретение фиксированной системы радиомониторинга в г.Ош и переоснащение новым современным радиоконтрольным оборудованием РКП г.Баткен
	Расширена система охвата радиомониторингом южных регионов республики. Обеспечение функционирования без взаимных помех радиоэлектронных средств, как гражданских, так и специального назначения
	ГАС
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	4
	Обеспечить электромагнитную совместимость РЭС и ВЧУ
	Количество технических средств радиомониторинга
	Директор ГАС
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	4.1
	Ввести в действие на территории Кыргызской Республики государственных стандартов и технических регламентов по новым технологиям связи
	Уменьшение количества незаконно действующих радиоэлектронных средств
	ГАС
	31.12.14

	4.2
	Развернуть государственную систему радиомониторинга, состоящую из 17 технических средств радиомониторинга
	Увеличен охват системой радиомониторинга по всей республике и созданы дополнительные рабочие места
	ГАС
	31.12.14

	Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Развивать крупномасштабное производство и экспорт продукции АПК
	Рост экспорта агропродовольственной продукции
	Министр СХМ
	15.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Создание агрокластеров и специализация регионов по производству, переработке и сбыту продукции сельского хозяйства
	Разработаны совместно с органами местного самоуправления и местными госадминистрациями проекты и определена специализация регионов
	МСХМ
	15.12.14

	1.2
	Разработать и внести в Правительство Кыргызской Республики проект Концепции развития кооперативов в сельском хозяйстве Кыргызской Республики
	Концепция утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики
	МСХМ
	01.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Обеспечить рост производства перерабатывающей промышленности
	Удельный вес перерабатываемой сельскохозяйственной продукции
	Министр СХМ
	01.10.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Внести на утверждение проект Программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики до 2017 года
	Утверждена Программа постановлением Правительства Кыргызской Республики
	МСХМ
	01.10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Обеспечить рост органического сельскохозяйственного производства
	Удельный вес органической сельскохозяйственной продукции
	Министр СХМ
	01.09.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Разработать пакет мер развития технологий выращивания органической растениеводческой и мясомолочной продукции на всех этапах производства
	Разработаны совместно с ФОД Bio-KG и внесены на утверждение в Правительство Кыргызской Республики меры развития технологий выращивания органической продукции
	МСХМ
	01.09.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	4
	Повысить уровень самообеспеченности продовольственными продуктами за счет внутреннего производства
	Уровень обеспеченности основными продуктами питания
	Министр СХМ
	01.10.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	4.1
	Разработать и внести в Правительство Кыргызской Республики проект Концепции по повышению плодородия почвы
	Утверждена Концепция по повышению плодородия почвы
	МСХМ
	01.10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	5
	Улучшить качество и состав сервисных и технических услуг для сельского хозяйства, создать предпосылки для технического и технологического обновления сельскохозяйственного производства
	Повышение эффективности сельскохозяйственного производства в %
	Министр СХМ
	01.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	5.1
	Разработать план мероприятий и правила идентификации животных
	Отобрана и адаптирована к условиям Кыргызской Республики система идентификации, разработаны правила и положение об идентификации
	МСХМ
	01.06.14

	5.2
	Разработать НПА по регулированию частной ветеринарной практики
	Утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики НПА по регулированию частной ветеринарной практики
	МСХМ
	01.09.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	6
	Создать современную рыночную инфраструктуру для агропромышленного комплекса
	Соотношение числа сельскохозяйственных производителей, занятых на розничных рынках, в %
	Министр СХМ
	01.10.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	6.1
	Разработать проект плана создания торгово-логистических центров в регионах республики
	Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики план создания торгово-логистических центров
	МСХМ
	01.10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	7
	Обеспечить ввод новых орошаемых земель и повышение эффективности использования действующей ирригационной сети и водных ресурсов
	Рост площадей орошаемых земель (га)
	Министр СХМ
	01.10.14

	7.1
	Завершить строительство четырех водохозяйственных объектов
	Введено 1600 га орошаемых земель
	МСХМ
	01.10.14

	7.2
	Изучить возможность передачи на баланс (или в долгосрочное управление) АВП/федерациям ирригационных систем, за исключением объектов национального ирригационного фонда
	Внесено предложение в Правительство Кыргызской Республики о возможности поэтапной передачи на баланс/в долгосрочное управление АВП/федерациям ирригационных систем
	МСХМ
	01.10.14

	7.3
	Разработать проекты НПА и административно-экономические меры, препятствующие нерациональному водопользованию
	Утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики экономические и административные меры, препятствующие нерациональному водопользованию
	МСХМ
	01.10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	8
	Повысить эффективность использования земельных ресурсов
	Рост объема сельскохозяйственной продукции
	Министр СХМ
	01.11.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	8.1
	Подготовить проект решения по четкой фиксации границ пастбищ между айылными аймаками и отражению границ в правоустанавливающих документах
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики
	МСХМ
	01.11.14

	8.2
	Организовать обучение пастбищепользователей методам устойчивого управления пастбищами
	Подготовлены специалисты
	МСХМ
	01.10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	9
	Обеспечить внутренние потребности государства в продукции сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности
	Уровень обеспеченности населения основными продуктами питания за счет собственного производства
	Министр СХМ
	01.09.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	9.1
	Разработать эффективный механизм распределения государственной поддержки сельскохозяйственных производителей по обеспечению роста производства
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики
	МСХМ
	01.09.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	10
	Обеспечение государственного контроля безопасности производимой и ввозимой сельскохозяйственной продукции
	Доля продуктов питания, не представляющих угрозы здоровью людей (%)
	Министр СХМ
	15.11.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	10.1
	Обеспечить государственный контроль за соблюдением правил и требований послеуборочной обработки и хранения семенного и посадочного материала
	Сертифицированные семена - 77%
	МСХМ
	15.11.14

	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Создать для населения институциональную основу доступности объектов социально-культурного назначения, а также жилья
	Разработать Программу жилищного строительства нормы, определяющие площади жилого дома или квартиры в расчете на одного человека, кв.м
	Директор ГААСЖКХ
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Повысить для населения уровень доступности сейсмически безопасного, комфортного и энергоэффективного жилья
	1. Сдать в эксплуатацию 90-квартирный дом в микрорайоне Джал г.Бишкек, построенный за счет средств республиканского бюджета.
2. Завершить строительство 16-квартирного дома в городе Исфана Лейлекского района Баткенской области, за счет средств республиканского бюджета
	ГААСЖКХ
	20.12.14

	1.2
	Увеличить объемы работ, выполненных по договорам строительного подряда
	Реализовать договоры строительного подряда
	ГААСЖКХ
	31.12.14

	1.3
	Своевременно завершать строительство объектов
	Количество сданных объектов в эксплуатацию
	ГААСЖКХ
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Достичь в строительстве энергоэффективности зданий и сооружений, общей площадью 710 тыс. кв.м, за счет осуществления контроля исполнения требований НПА
	Общая площадь объектов, в отношении которых проведена государственная экспертиза (тыс. кв.м)
	Директор ГААСЖКХ
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Утвердить регламент системы взаимодействия подрядных строительных организаций и заказчика
	Принят регламент
	ГААСЖКХ
	01.06.14

	2.2
	Утвердить правила установления требований энергетической эффективности для зданий и сооружений
	Обеспечен сбалансированный учет экономических, экологических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности
	ГААСЖКХ
	01.04.14

	2.3
	Разработать рекомендации по обеспечению энергетической эффективности жилых и общественных зданий
	
	ГААСЖКХ
	01.06.14

	2.4
	Содействовать продвижению энергосбережения
	Работа со СМИ, "круглые столы", обучающие семинары
	ГААСЖКХ
	31.12.14

	2.5
	Включить в учебную программу спузов дисциплину "Энергосбережение в зданиях"
	Подготовить квалифицированных специалистов государственного управления в строительстве
	ГААСЖКХ
	15.05.14

	2.6
	Утвердить учебно-методическое пособие по улучшению энергоэффективности в зданиях
	Опубликовать учебно-методическое пособие для специалистов строительного сектора
	ГААСЖКХ
	31.05.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Повысить энергоэффективность и сейсмобезопасность вновь возводимых зданий и сооружений
	Наличие сбалансированного учета экологических, экономических, социальных факторов при осуществлении градостроительной деятельности
	Директор ГААСЖКХ
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Разработать каталоги технических решений ограждающих конструкций (для утепления зданий, сооружений и конструкций)
	Утверждены каталоги по обустройству утеплительных материалов
	ГААСЖКХ
	01.06.14

	3.2
	Провести мероприятия по утеплению зданий с применением передовых технических решений при проектировании и подрядных работах организациями
	Экономия потребления населением энерго- и теплоресурсов
	ГААСЖКХ
	15.09.14

	3.3
	Внести корректуру в действующие строительные нормы и правила, регламентирующие требования по сейсмостойкому строительству
	Совершенствование действующих СНиП
	ГААСЖКХ
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	4
	Улучшить учет энергоэффективности и сейсмобезопасности существующих зданий
	Утверждены нормативы, устанавливающие требования к обеспечению энергоэффективности и сейсмобезопасности
	ГААСЖКХ
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	4.1
	Провести инженерное обследование 1000 объектов различного назначения на сейсмостойкость в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 августа 2011 года № 523
	Создана база данных по количеству обследованных объектов на сейсмостойкость
	ГААСЖКХ
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	5
	Обеспечить защиту экосистемы озера Иссык-Куль
	Количество населенных пунктов, вошедших в генеральную схему водоотведения сточных вод и строительства очистных сооружений
	Директор ГААСЖКХ
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	5.1
	Внести на утверждение проекты Генерального плана г.Балыкчы Иссык-Кульской области, генеральных схем водопроводных и водоотводных сетей г.Балыкчы Иссык-Кульской области
	Разработаны Генеральный план г.Балыкчы Иссык-Кульской области, генеральные схемы водопроводных и водоотводных сетей г.Балыкчы Иссык-Кульской области
	ГААСЖКХ
	10.12.14

	5.2
	Проектировать очистные сооружения в гг. Чолпон-Ата, Балыкчы, Каракол Иссык-Кульской области
	Разработано и утверждено ТЭО
	ГААСЖКХ
	25.12.14

	5.3
	Реабилитировать скважины и магистральные водопроводные и водоотводные сети в городах Балыкчы и Чолпон-Ата
	Реабилитировано 4 скважины городского водоснабжения в г.Бишкек
	ГААСЖКХ
	31.10.14

	
	
	Бурение новых скважин: по одной в каждом городе (Чолпон-Ата - 1, Балыкчы - 1).
Начало реабилитации водопроводной сети г.Балыкчы - 1 км
	
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	6
	Совершенствовать структуры государственных институтов управления водным хозяйством и подготовку кадров
	Обеспечение качества предоставляемых населению услуг по питьевого водоснабжения и водоотведения
	Директор ГААСЖКХ
	25.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	6.1
	Разработать и внести на утверждение в установленном порядке Технический регламент "О безопасности наружных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения"
	Создана нормативная база в сфере питьевого водоснабжения и водоотведения
	ГААСЖКХ
	10.06.14

	6.2
	Создать национальную базу данных по водоснабжению, водоотведению
	Координация и оптимизация распределения ресурсов в развитии сектора питьевого водоснабжения и водоотведения
	ГААСЖКХ
	25.12.14

	6.3
	Создать веб-сайт для информирования общественности
	Создан сайт для доступа к информации общественности
	ГААСЖКХ
	05.05.14

	6.4
	Разработать НПА по установлению норм водопотребления и водоотведения для централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики
	Установлены нормы для проектирования систем водоснабжения, водоотведения в HПA
	ГААСЖКХ
	01.12.14

	6.5
	Провести мероприятия по утверждению проектов Государственной программы развития питьевого водоснабжения и водоотведения на 2014-2024 годы и плана мероприятий по ее реализации
	Комплексная государственная политика по питьевой воде и водоотведению
	ГААСЖКХ
	01.05.14

	6.6
	Разработать и внедрить систему мониторинга и оценки состояния существующих систем водоотведения
	Внедрена система мониторинга и оценки
	ГААСЖКХ
	01.07.14

	Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Обеспечить устойчивое развитие местного самоуправления в Кыргызской Республике
	Уровень доверия населения к органам местного самоуправления
	Директор ГАМСУМО
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Реализовать План действий по реализации Программы развития местного самоуправления Кыргызской Республики на 2013-2017 годы
	Выполнены мероприятия, запланированные на 2014 год
	ГАМСУМО
	31.12.14

	1.2
	Разработать предложения по созданию местных советов по устойчивому развитию, направленные на расширение взаимодействия органов государственного управления, местного самоуправления и институтов гражданского общества для управления переходом к устойчивому развитию
	Разработаны предложения по созданию местных советов по устойчивому развитию
	ГАМСУМО
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Совершенствовать законодательство в сфере местного самоуправления и межэтнических отношений
	Количество принятых НПА, а также изменений и дополнений, внесенных в НПА
	Директор ГАМСУМО
	30.04.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Внести изменения и дополнения в Закон Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики", предусматривающие обязательность согласования проектов нормативных правовых актов, касающихся местного самоуправления, с Союзом местных самоуправлений Кыргызской Республики
	Разработан и внесен проект Закона Кыргызской Республики, предусматривающий защиту интересов местного самоуправления
	ГАМСУМО
	15.04.14

	2.2
	Внести изменения и дополнения в Закон Кыргызской Республики "О местной государственной администрации"
	Разработан и внесен проект Закона Кыргызской Республики, предусматривающий повышение ответственности глав местных государственных администраций за состояние межэтнических отношений
	ГАМСУМО
	30.04.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Улучшить качество и доступность муниципальных услуг
	Уровень доверия населения к органам местного самоуправления
	Директор ГАМСУМО
	30.10.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Внести проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении единого реестра базовых муниципальных услуг"
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики, устанавливающее четкий перечень муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления
	ГАМСУМО, МЭ
	25.08.14

	3.2
	Внести проект постановления Правительства Кыргызской Республики по внедрению стандартов и технических регламентов муниципальных услуг
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики
	ГАМСУМО, МЭ
	30.10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	4
	Повысить роль и ответственность глав органов местного самоуправления и депутатов местных кенешей, совершенствовать формы их отчетности перед местными сообществами и депутатами местных кенешей
	Уровень доверия населения к органам местного самоуправления
	Директор ГАМСУМО
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	4.1
	Утвердить типовой устав местного сообщества
	Утвержден усовершенствованный типовой устав местных сообществ
	ГАМСУМО
	10.06.14

	4.2
	Разработать проект акта Правительства Кыргызской Республики о внесении изменений в законодательство о выборах депутатов местных кенешей, в части расширения субъектов выдвижения, исключающих монополию политических партий в выборном процессе
	Проект разработан, внесен на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики
	ГАМСУМО
	31.12.14

	4.3
	Разработать НПА о внесении изменений в законодательство о местном самоуправлении, предоставлении местному сообществу права выбора способа избрания исполнительного органа МСУ
	Проект разработан, внесен на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики
	ГАМСУМО
	31.12.14

	4.4
	Внедрить в практику работы органов МСУ современные механизмы обеспечения прозрачности, подотчетности и связей с гражданами (совместное планирование, регулярное проведение общественных слушаний)
	Члены местного сообщества информированы о работе органов МСУ, принимают участие в обсуждении, вносят свои предложения, осуществляют контроль
	ГАМСУМО
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	5
	Реализовать Концепцию укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской Республике
	Система раннего предупреждения межэтнических конфликтов
	Директор ГАМСУМО
	01.09.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	5.1
	Создать мониторинговый центр по предупреждению конфликтов и миростроительству
	Мониторинговый центр создан, укомплектован профессиональными кадрами
	ГАМСУМО
	01.09.14

	5.2
	Внедрить методологию оценки конфликтных угроз
	Разработана и внедрена методика оценки конфликтных угроз
	ГАМСУМО
	30.08.14

	Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Обеспечить ветеринарную и фитосанитарную безопасность в Кыргызской Республике
	Количество случаев инфекционных и паразитарных заболеваний.
Количество заболевших людей эхинококкозом и бруцеллезом
	Директор ГИВФБ
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Провести учет собак и кошек с внедрением электронной отчетности по вакцинации и дегельминтизации животных
	Снижение заболеваемости среди людей эхинококкозом и бруцеллезом
	ГИВФБ
	31.12.14

	1.2
	Внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении правил организации проведения убоя сельскохозяйственных животных, предназначенных для последующей реализации"
	Улучшение эпизоотической ситуации
	ГИВФБ
	10.08.14

	1.3
	Внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики проект НПА "О порядке осуществления фитосанитарного, карантинного контроля (надзора) на территории Кыргызской Республики"
	Повышение эффективности фитосанитарного надзора на территории Кыргызской Республики
	ГИВФБ
	15.05.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Разработать и внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики проект НПА "О порядке осуществления фитосанитарного, карантинного контроля (надзора) на территории Кыргызской Республики"
	Повышение эффективности фитосанитарного надзора на территории Кыргызской Республики
	Директор ГИВФБ
	25.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Совершенствовать лабораторную базу по оценке параметров безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, соответствующую международным стандартам
	Ветеринарная лабораторная база соответствует современным требованиям
	ГИВФБ
	25.12.14

	Министерство юстиции Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Устранить коррупционные нормы и противоречия между нормативными правовыми актами различных уровней
	Количество разработанных нормативных правовых актов в которых устранены пробелы, коллизии, в том числе коррупционные положения
	Министр юстиции
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Выявить коллизии и пробелы, в том числе коррупционные положения в действующем законодательстве, путем проведения правовой, правозащитной, гендерной и антикоррупционной экспертиз
	Выявление нормативных правовых актов, в которых содержатся коллизии и пробелы, в том числе коррупционные нормы
	МЮ
	31.12.14

	1.2
	Внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики проекты HПА, направленных на устранение коллизий, пробелов, в том числе коррупционных положений в законодательстве
	Наличие законодательства без пробелов, коллизий и коррупционных норм (количество разработанных НПА)
	МЮ, ГРС, ГКНБ
	25.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Разработать механизм по выработке качественных законодательных актов государственными органами исполнительной власти, вовлеченными в нормотворческий процесс
	Наличие механизма координации деятельности государственных органов исполнительной власти.
Наличие диалоговой площадки в виде Экспертно-консультативного совета при Министерстве юстиции Кыргызской Республики
	Министр юстиции
	25.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики проект НПА, регламентирующего механизм координации деятельности государственных органов исполнительной власти, вовлеченных в нормотворческий процесс, по вопросам планирования и прогнозирования развития законодательства
	Отлажен механизм координации действий государственных органов исполнительной власти при осуществлении нормотворческих функций
	МЮ
	25.12.14

	2.2
	Внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики проект НПА о создании экспертно-консультативного совета при Министерстве юстиции Кыргызской Республики, который сформирует диалоговую площадку между государственными органами исполнительной власти
	Улучшение качества проектов нормативных правовых актов
	МЮ
	25.12.14

	2.3
	Реализовать соглашение, направленное на привлечение грантовых средств и технической помощи партнеров для создания и развития "диалоговой площадки"
	Эффективная деятельность и обеспеченность кадрами и материально-техническими средствами экспертно-консультативного совета при Министерстве юстиции Кыргызской Республики
	МЮ
	25.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Повысить уровень правовой культуры и правового воспитания граждан Кыргызской Республики через просветительскую деятельность
	Наличие программного документа по правовому воспитанию граждан.
Количество содержащихся НПA, в Центральном банке данных правовой информации
	Министр юстиции
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Разработать проект Концепции правовой пропаганды и внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики
	Повышение уровня правовой культуры граждан
	МЮ
	25.12.14

	3.2
	Обеспечить своевременное обновление Центрального банка данных правовой информации
	Актуальное состояние Центрального банка данных правовой информации
	МЮ
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	4
	Внедрить антикоррупционный механизм в кадровую политику и обеспечение антикоррупционного образования и воспитания госслужащих
	Разработаны механизмы обеспечения прозрачности финансирования политических партий и избирательных кампаний
	Министр юстиции
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	4.1
	Внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики проект НПА, регламентирующего механизм обеспечения контроля за финансированием политических партий и избирательных кампаний
	Разработаны механизмы обеспечения контроля за финансированием политических партий и избирательных кампаний
	МЮ
	31.12.14

	Министерство обороны Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Совершенствовать структуру вооруженных сил и системы управления
	Образование Генерального штаба Вооруженных Сил, как единого центра военного управления
	Вице-премьер-министр, курирующий вопросы обороны и безопасности
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О ветеранах войны, Вооруженных Сил и тружениках тыла"
	Приведение в соответствие норм действующего законодательства по вопросам социальной защиты военнослужащих всех категорий
	МО
	25.04.14

	1.2
	Внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Наставления по территориальной обороне"
	Приведение в соответствие с действующим законодательством Кыргызской Республики
	МО
	30.08.14

	1.3
	Внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке прохождения военной службы по контракту составами солдат, сержантов и старшин в вооруженных силах и других воинских формированиях и государственных органах Кыргызской Республики, в которых предусмотрена военная служба", утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 апреля 2011 года № 186"
	Приведение в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах" от 9 февраля 2009 года № 43
	МО
	25.07.14

	1.4
	Преобразовать Главный штаб Вооруженных Сил в Генеральный штаб Вооруженных Сил
	Функционирует Генеральный штаб Вооруженных Сил как единый центр управления Вооруженными Силами
	МО
	20.08.14

	1.5
	Провести внутриведомственные процедуры по задачам, функциям и полномочиям Генерального штаба Вооруженных Сил
	Слаженность, согласованность действий государственных органов, вовлеченных в обеспечение военной безопасности Кыргызской Республики, координация их сил и средств под руководством Генерального штаба Вооруженных Сил
	МО
	30.06.14

	1.6
	Совершенствовать материально-техническую базу Вооруженных Сил
	Оснащенность Вооруженных Сил современным вооружением и военной техникой за счет стратегического международного партнерства и сотрудничества в рамках международных организаций (ОДКБ, ШОС)
	МО
	31.12.14

	1.7
	Создать рабочую группу по разработке проекта Государственной программы развития Вооруженных Сил Кыргызской Республики (перевооружения) и приступить к разработке концепта проекта Программы
	Создана рабочая группа по разработке концепции проекта Программы
	МО
	30.11.14

	Государственная пограничная служба Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Гармонизировать национальное законодательство в пограничной сфере и создать современную пограничную инфраструктуру
	Наличие неурегулированных вопросов по делимитации и демаркации государственной границы.
Протяженность неприкрытых участков государственной границы.
Количество органов в комплексной системе национальной безопасности и принцип разграничения их функций и полномочий.
Уровень инфраструктурной обеспеченности госграницы
	ГПС
	25.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О государственной границе Кыргызской Республики" и инициировать его принятие
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики, направленный на укрепление пограничной безопасности государства
	ГПС
	01.11.14

	1.2
	Реформировать структуру пограничного ведомства, перейти на территориальный принцип организационно-штатной структуры, создать отделы пограничной службы с оперативно-розыскными отделениями
	Созданы 3 региональных пограничных управления, отделы пограничной службы с оперативно-розыскными отделениями на кыргызско-китайской государственной границе
	ГПС
	15.12.14

	1.3
	Осуществить строительство, реконструкцию, обустройство и развитие объектов пограничной службы, а также их техническое оснащение
	Строительство пограничных застав, установка металлических наблюдательных вышек, стационарных технических постов наблюдения (СТПН) и скрытых постов
	ГПС
	25.12.14

	1.4
	Осуществить строительство (возведение) инженерных сооружений и заграждений на участках государственной границы
	Построены инженерные сооружения и заграждения в целях повышения уровня инженерно-технического обеспечения и улучшения надежности охраны государственной границы
	ГПС
	25.12.14

	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Укрепить взаимодействие ОВД и общества по охране общественного порядка и профилактике правонарушений
	Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах
	Министр внутренних дел
	05.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Утвердить проект Инструкции по организации и осуществлению ускоренного досудебного производства органом внутренних дел
	Создана и утверждена ведомственным приказом методика организации и осуществления ускоренного досудебного производства ОВД
	МВД
	05.03.14

	1.2
	Приступить к разработке проекта Программы действий по внедрению системы "Безопасный город"
	Создана рабочая группа и внесены в Правительство Кыргызской Республики предложения по внедрению системы "Безопасный город"
	МВД
	05.12.14

	1.3
	Продолжить работу по проектам "Внедрение принципов квартальной милиции" и "Передвижные приемные милиции"
	Проведены семинары-тренинги, дни открытых дверей, отчеты перед населением, созданы передвижные приемные милиции в территориальных ОВД республики
	МВД
	05.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Укрепить организационно-управленческие и ресурсные основы антикоррупционного компонента реформы ОВД
	Общее количество зарегистрированных преступлений в ОВД
	Министр внутренних дел
	05.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Приступить к разработке новых критериев оценки деятельности ОВД и индивидуально каждого сотрудника
	Внесены предложения по внедрению новых критериев оценки деятельности ОВД с целью обеспечения прозрачности и подотчетности
	МВД
	05.12.14

	2.2
	Приступить к разработке программы действий по внедрению системы "Электронный КУП"
	Создана рабочая группа и внесены в Правительство Кыргызской Республики предложения по внедрению системы "Электронный КУП"
	МВД
	05.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Обновить систему профессиональной подготовки и обучения кадров ОВД
	Количество сотрудников ОВД и граждан, прошедших обучение и переподготовку по обновленной системе
	Министр внутренних дел
	05.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Внедрить в органы внутренних дел учебные планы переподготовки и повышения квалификации сотрудников ОВД
	Разработаны учебные планы и утверждены учебными заведениями МВД
	МВД
	05.04.14

	3.2
	Начать поэтапную переподготовку профессорско-преподавательского состава учебных заведений МВД в странах ближнего и дальнего зарубежья
	Проведено обучение преподавателей учебных заведений новым методам работы по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и борьбы с преступностью
	МВД
	05.12.14

	3.3
	Внедрить в органы внутренних дел программу переподготовки лиц, впервые принимаемых на службу в ОВД
	Разработана программа переподготовки гражданских лиц и утверждена учебными заведениями МВД
	МВД
	05.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	4
	Создать институциональные основы предупреждения конфликтов, расширенного участия женщин в секторе безопасности и поддержания безопасной среды для женщин
	Количество НПА, проведенных полугодовых информационных кампаний и семинаров-тренингов
	Министр внутренних дел
	05.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	4.1
	Исполнить План действий по реализации Резолюции 1325 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о роли женщин в обеспечении мира и безопасности
	Созданы и действуют институциональные механизмы обеспечения безопасности женщин и усиления их роли в предупреждении конфликтных ситуаций
	МВД
	05.12.14

	Государственная служба по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Совершенствовать систему мер по сокращению предложения наркотиков
	Количество ликвидированных каналов поставки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в том числе в результате проведения совместных операций.
Количество изъятых "тяжелых" наркотиков
	Председатель ГСКН
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Разработать комплекс мер по укреплению межведомственного взаимодействия правоохранительных органов по противодействию нелегальному производству, транспортировке и распространению наркотиков в Кыргызской Республике
	Комплексное развитие и совершенствование деятельности органов государственной власти, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров
	ГСКН
	31.12.14

	1.2
	Активизировать проведение специальных операций, направленных на вскрытие и пресечение каналов контрабанды крупных партий наркотических средств афганского происхождения
	Ликвидация каналов контрабандной поставки наркотических средств афганского происхождения на/через территорию Кыргызской Республики
	ГСКН
	31.12.14

	1.3
	Активизировать деятельность по выявлению и пресечению преступной деятельности организованных наркогрупп и преступных наркосообществ (преступных организаций), в том числе имеющих межрегиональные и международные связи
	Выявление и пресечение наркопреступлений, совершенных в организованных формах.
Пресечение преступных связей с международным наркобизнесом и ликвидация организованных преступных наркосообществ
	ГСКН
	31.12.14

	1.4
	Повысить доступность и эффективность работы телефонов доверия, приемных по работе с обращениями граждан, с более широким использованием возможностей сети Интернет и официального сайта Государственной службы по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики
	Обеспечение сотрудничества правоохранительных и иных государственных органов с гражданами и институтами гражданского общества в противодействии незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, обнаружении мест произрастания дикорастущих наркосодержащих растений и фактов их незаконного выращивания, выявлении и пресечении коррупционных связей, способствующих незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров
	ГСКН
	31.12.14

	1.5
	Укрепить южные рубежи республики посредством строительства наркопостов в приграничных районах (Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области) Кыргызской Республики
	Создание эффективного заслона поставке наркотиков афганского происхождения на территорию страны (в Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области)
	ГСКН
	10.11.14

	1.6
	Модернизировать техническую базу органа наркоконтроля (полноценное техническое оснащение)
	Пресечение функционирования международных каналов; качественное улучшение материально-технической базы, позволяющей эффективно противостоять трансграничной наркопреступности
	ГСКН
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Совершенствовать систему мер по сокращению спроса на наркотики
	Количество проведенных мероприятий в сфере профилактики наркомании
	Председатель ГСКН
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Разработать целевые программы в сфере наркопрофилактики, контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, участвовать в реализации этих программ
	Повышение уровня осведомленности населения об отрицательных последствиях немедицинского потребления наркотиков. Создание в обществе стереотипа неприятия употребления наркотиков
	ГСКН
	31.12.14

	2.2
	Провести широкомасштабную кампанию, приуроченную к 26 июня - Всемирному дню борьбы с наркотиками
	Пропаганда здорового образа жизни и чувства нетерпимости к наркотикам
	ГСКН
	31.12.14

	Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Улучшить условия содержания и обеспечения безопасности в местах лишения свободы
	Количество новых построенных колоний
	Председатель ГСИН
	01.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Завершить первую очередь строительства специального корпуса для содержания осужденных к пожизненному лишению свободы
	Построен корпус для изоляция лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, и недопущения возможности их влияния на других осужденных
	ГСИН
	01.12.14

	Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Автоматизировать предоставление государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния
	Количество автоматизированных территориальных органов ЗАГС
	Председатель ГРС
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Инсталлировать программный продукт для автоматизации регистрации актов гражданского состояния в территориальных органах ЗАГС
	Оснащение территориальных органов ЗАГС необходимым оборудованием и программным обеспечением
	ГРС
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Создание условий, обеспечивающих доступ к пространственным данным и их эффективное использование
	Наличие стратегии развития национальной инфраструктуры пространственных данных
	ГРС
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Внести на утверждение Правительства Кыргызской Республики проект Стратегии развития национальной инфраструктуры пространственных данных Кыргызской Республики
	Утверждена Стратегия развития национальной инфраструктуры пространственных данных Кыргызской Республики
	ГРС
	31.12.14

	N
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Внедрить ГИС технологии в кадастровой картографии
	Количество геопривязанных единиц недвижимости в Иссык-Кульской области
	Председатель ГРС
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Произвести геопривязку цифровых индексированных карт полевыми GPS наблюдениями в Иссык-Кульской области
	Цифровые карты с координатной привязкой к местности
	ГРС
	31.12.14

	3.2
	Установить опорные GNSS/GPS станции в Иссык-Кульской области
	Сеть постоянно действующих опорных GNSS/GPS станций
	ГPC
	31.08.14

	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Гарантировать уязвимым слоям населения предоставление базовых медицинских услуг на бесплатной основе на уровне ПМСП
	Государственные расходы на здравоохранение как доля от общих государственных расходов
	Министр здравоохранения
	30.09.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемые результаты
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект распоряжения Правительства Кыргызской Республики о создании межведомственной рабочей группы по разработке предложений по внедрению базового государственного медицинского страхования
	Принято распоряжение Правительства Кыргызской Республики
	МЗ
	30.09.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Улучшить предоставление профилактических и лечебных услуг матерям и детям
	Коэффициент материнской смертности.
Показатель младенческой смертности.
Доля детей до 2-х лет, охваченных вакцинацией
	Министр здравоохранения
	25.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемые результаты
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Закупить противотуберкулезную вакцину, вакцину против дифтерии/столбняка, полиомиелита, коклюша, кори/краснухи/паротита, ВГВ, HIB-инфекции в рамках Национального календаря профилактических прививок
	Снижены уровни вакцинно-управляемых заболеваний
	МЗ
	01.11.14

	2.2
	Внести на утверждение Правительства Кыргызской Республики проект Государственной программы по охране здоровья детей и подростков в Кыргызской Республике на 2015-2020 годы
	Утверждена Государственная программа по охране здоровья детей и подростков в Кыргызской Республике на 2015-2020 годы
	МЗ
	30.11.14

	2.3
	Провести оценку деятельности родовспомогательных стационаров и первичной медико-санитарной помощи по республике
	Проведение оценки деятельности родовспомогательных стационаров и первичной медико-санитарной помощи по республике
	МЗ
	25.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Принять меры, направленные на улучшение профилактики и качества лечения сердечно-сосудистых заболеваний и снижение воздействия факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
	Показатель смертности от сердечнососудистых заболеваний (30-39/40-59 лет на 100000 нас.)
	Министр здравоохранения
	30.11.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемые результаты
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Принять меры по реализации Закона Кыргызской Республики "О защите здоровья граждан от вредного воздействия табака", в части размещения иллюстрированных предупреждений о вреде табака для здоровья на упаковках табачных изделий совместно с Министерством экономики Кыргызской Республики
	100% информирование потребителей и 90% населения о вреде табака, сокращение потребления табачных изделий
	МЗ
	30.11.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	4
	Обеспечить внутрибольничный инфекционный контроль по туберкулезу
	Снижение количества случаев заболеваемости туберкулезом среди медицинских работников
	Министр здравоохранения
	01.10.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемые результаты
	Ответственные
	Сроки

	4.1
	Обучить медицинских работников всех уровней по вопросам внедрения и усилению мер инфекционного контроля, предупреждению внутрибольничного инфицирования туберкулезом
	Внедрение инфекционного контроля по борьбе с туберкулезом в организациях здравоохранения
	МЗ
	01.10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	5
	Усилить профилактические меры по предотвращению дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции, предупреждению передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, повышению качества лечения и ухода за пациентами с ВИЧ-инфекцией
	Доля случаев вертикальной передачи ВИЧ-инфекции.
Доля ЛЖВ, получающих APT спустя 12 месяцев
	Министр здравоохранения
	25.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемые результаты
	Ответственные
	Сроки

	5.1
	Направлять граждан, относящихся к группам риска, на ВИЧ-тестирование, а также обеспечивать беременных женщин антиретровирусными препаратами
	Снижение уровня рискованного поведения среди ключевого населения и молодежи, ВИЧ-инфекции, профилактика антиретровирусными препаратами ВИЧ-позитивных беременных женщин
	МЗ
	25.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	6
	Усилить систему общественного здравоохранения
	Количество аккредитованных лабораторий, количество утвержденных целевых показателей
	Министр здравоохранения
	25.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемые результаты
	Ответственные
	Сроки

	6.1
	Внести дополнения и изменения в Закон Кыргызской Республики "Об общественном здравоохранении"
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики
	МЗ
	31.03.14

	6.2
	Провести аккредитацию 5 базовых лабораторий центров профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора
	Повышение уровня и достоверности испытаний
	МЗ
	25.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	7
	Снизить уровень заболеваемости населения, связанной с неблагоприятными факторами окружающей среды
	Показатель детской смертности от кишечных инфекций (дети до 5 лет)
	Министр здравоохранения
	31.10.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемые результаты
	Ответственные
	Сроки

	7.1
	Внести и Правительство Кыргызской Республики проект стратегии по улучшению качества питания
	Разработана стратегия по улучшению качества питания
	МЗ
	31.05.14

	7.2
	Распространить пакет информационно-образовательных документов по повышению уровня информированности населения по профилактике социально значимых инфекционных заболеваний
	Повышение уровня информированности населения
	МЗ
	31.10.14

	7.3
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики об утверждении положения и состава Координационного совета по общественному здравоохранению при Премьер-министре Кыргызской Республики
	Создан Координационный совет по общественному здравоохранению при Премьер-министре Кыргызской Республики
	МЗ
	30.04.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	8
	Совершенствовать систему медицинского и фармацевтического образования, включая распределение специалистов
	Количество врачей на 10 тысяч населения
	Министр здравоохранения
	30.09.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемые результаты
	Ответственные
	Сроки

	8.1
	Внедрить государственные образовательные стандарты III поколения высшего (медицинского и фармацевтического, и последипломного образования) основанные на доказательной медицине, путем разработки учебных планов, учебных программ КГМА
	Повышение качества медицинского образования
	МЗ
	30.09.14

	Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Установить исполнение бюджета организаций здравоохранения в системе ЕП на уровне не менее 95% от утвержденного консолидированного бюджета
	Уровень исполнения бюджета, определяющий для населения республики доступ качественных услуг здравоохранения
	ФОМС
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Утвердить Наблюдательным советом по здравоохранению и обязательному медицинскому страхованию нормативы финансирования организаций здравоохранения, работающих в системе ЕП на текущий год
	Утверждены нормативы финансирования, направленные на справедливое распределение ресурсов здравоохранения, создание равных финансовых условий для организаций здравоохранения в системе EП
	ФОМС
	01.07.14

	1.2
	Обеспечить долю финансирования не менее 30% от общих расходов консолидированного бюджета системы ЕП на медицинские и профилактические услуги, предоставляемые организациями здравоохранения первичной медико-санитарной помощи (ЦСМ/ГСВ)
	Повышение доступности и качества медицинских услуг для населения на уровне первичной медико-санитарной помощи, за счет обеспечения доли расходов не менее 30%
	ФОМС
	25.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Гарантировать доступ всего населения к базовым медицинским услугам на уровне первичной медико-санитарной помощи
	Государственные расходы на здравоохранение, как доля от общих государственных расходов
	Директор ФОМС
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики о внедрении базового медицинского страхования
	Разработан и внесен проект постановления Правительства Кыргызской Республики
	ФОМС
	15.10.14

	2.2
	Увеличить охват населения Кыргызской Республики обязательным медицинским страхованием
	Увеличено количество реализованных полисов ОМС незастрахованным гражданам Кыргызской Республики до 10000
	ФОМС
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Создать равные условия по оплате медицинских услуг организациям здравоохранения, независимо от форм собственности, в рамках Программы государственных гарантий
	Количество частных организаций здравоохранения, заключивших договор с Фондом обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики, о предоставлении медицинских услуг по базовой программе обязательного медицинского страхования
	Директор ФОМС
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Увеличить количество частных поставщиков медицинских услуг, заключивших договоры с Фондом обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики, о предоставлении медико-санитарной помощи застрахованному населению по ПГГ
	Заключены договоры с частными поставщиками медицинских услуг
	ФОМС
	31.12.14

	3.2
	Утвердить объемы возмещения за отпущенные медикаменты по Дополнительной программе обязательного медицинского страхования лекарственного обеспечения застрахованных граждан на амбулаторном уровне с целью снижения финансового бремени для застрахованного населения при приобретении лекарственных средств
	Утверждены объемы возмещения за отпущенные медикаменты по ДП ОМС на 2014 год
	ФОМС
	01.09.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	4
	Совершенствовать методы управления качеством медицинской помощи, предоставляемой организациями здравоохранения в ЕП, на различных уровнях оказания медицинской помощи
	Количество проведенных экспертиз качества в организациях здравоохранения, работающих в системе ЕП
	Директор ФОМС
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	4.1
	Разработать и утвердить совместным приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики Положение об управлении качеством медицинской помощи, предоставляемой организациями здравоохранения в системе ЕП
	Разработано и утверждено Положение
	ФОМС
	31.12.14

	4.2
	Проводить на постоянной основе экспертизу качества медицинских услуг, предоставляемых организациями здравоохранения в системе ЕП
	Обеспечен охват экспертизой качества медицинских услуг в организациях здравоохранения системы ЕП, предоставляющих первичную медико-санитарную помощь, - не менее 0,5%, стационарную помощь - не менее 3,0%
	ФОМС
	25.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	5
	Повысить информированность граждан Кыргызской Республики в области прав/льгот при получении медицинских, профилактических и фармацевтических услуг
	Количество встреч, публикаций в СМИ и распространенных плакатов, буклетов, памяток. Количество реализованных полисов ОМС
	ФОМС
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	5.1
	Проводить информационно-разъяснительную работу среди населения о правах граждан на получение медико-санитарной помощи в организациях здравоохранения по Программе государственных гарантий и ДП ОМС по обеспечению лекарственными средствами
	Проведено не менее 300 встреч, направленных на повышение уровня информированности граждан Кыргызской Республики об их правах при получении медицинских, профилактических и фармацевтических услуг
	ФОМС
	31.12.14

	5.2
	Изготовить плакаты, памятки, буклеты, социальный ролик, информирующие о правах граждан при получении различных видов медицинской помощи
	
	ФОМС
	01.10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	6
	Усилить контроль за рациональным и целевым использованием средств системы ЕП
	Уровень охвата аудиторскими проверками не менее 30% организаций здравоохранения, работающих в системе ЕП
	ФОМС
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	6.1
	Провести аудиторские проверки в организациях здравоохранения, работающих в системе ЕП, в целях рационального и целевого использования средств консолидированного бюджета, расходуемых организациями здравоохранения системы EП, на предоставление медицинских услуг населению республики
	Проведены аудиторские проверки в 83 организациях здравоохранения, работающих в системе ЕП
	ФОМС
	31.12.14

	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Улучшить статистический учет и прогнозирование в сфере образования
	Наличие постоянно обновляемой базы данных
	Министр образования и науки
	Постоянно

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Разработать индикаторы по уровням образования:
- дошкольное;
- начальное;
- среднее;
- высшее профессиональное, для создания базы данных по образовательным организациям Кыргызской Республики
	Разработаны индикаторы по дошкольному, начальному, основному и среднему уровням образования, а также высшему образованию
	МОН, организации образования (по согласованию)
	01.08.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Обеспечить доступ к достоверной, привлекательной и качественной информации о возможностях образования для потребителей и управленцев
	Наличие общедоступного официального сайта с регулярным обновлением.
Наличие общедоступной специализированной газеты.
Наличие электронной базы данных
	Министр образования и науки
	Постоянно

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Разработать образовательный портал, интегрированный в действующий веб-сайт Министерства образования и науки Кыргызской Республики: "Информационный банк данных образовательных организаций Кыргызской Республики", содержащий исследования, инновационные разработки, проекты и т.п., а также создать форум для обмена мнениями
	Наличие образовательного портала, веб-сайта Министерства образования и науки Кыргызской Республики, форума для обмена мнениями
	МОН
	01.10.14

	2.2
	Предоставлять информацию потребителям о стандартах выполнения государственных услуг, деятельности администрации, попечительских советов и др. через различные каналы
	Наличие информационных стендов, информационных материалов, сайтов образовательных организаций с информацией об их деятельности
	МОН
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Усовершенствовать систему принятия решений в секторе образования на основе мониторинга и стратегического планирования
	Наличие утвержденной стратегии и плана мероприятий с индикаторами для регулярного мониторинга
	Министр образования и науки
	01.10.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Разработать проект плана действий на 2015-2017 годы по реализации Стратегии развития образования для обеспечения преемственности реформ и устойчивого функционирования системы образования
	Разработан проект второго трехлетнего (2015-2017 годы) плана действий по реализации СРО 2020
	МОН
	01.10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	4
	Обеспечить доступность дошкольных услуг через развитие системы альтернативных дошкольных образовательных организаций
	Количество дошкольных учреждений, процент охвата детей дошкольным образованием от общей численности детей соответствующего возраста
	Министр образования и науки
	Постоянно

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	4.1
	Оказать содействие в открытии альтернативных дошкольных организаций при финансовой поддержке Министерства финансов Кыргызской Республики
	Увеличено количество альтернативных ДОО
	МОН
	31.12.14

	4.2
	Обеспечить устойчивость функционирования сети альтернативных видов дошкольных образовательных организаций, в том числе через передачу на баланс айыл окмоту, при финансовой поддержке Министерства финансов Кыргызской Республики
	Альтернативные ДОО переданы на баланс айыл окмоту
	МОН
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	5
	Повысить уровень психолого-педагогической готовности детей к школе
	Количество детей, охваченных предшкольной подготовкой.
Количество класс-комплектов, поставленных в школы для проведения программ подготовки детей к школе
	Министр образования и науки
	Постоянно

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	5.1
	Реализовать 240-часовую программу подготовки детей к школе
	У детей сформировались когнитивный (познавательный), поведенческий, ценностный компоненты личности на уровне, достаточном для обучения в школе
	МОН
	01.08.14

	5.2
	Утвердить годовую программу подготовки детей к школе
	Программа утверждена
	МОН
	01.04.14

	5.3
	Начать апробацию годовой программы подготовки детей к школе для внедрения ее с 2016 года
	Начата апробация программы
	МОН
	15.09.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	6
	Предоставлять качественное образование учащимся на начальной (1-4 кл.), основной (5-9 кл.) и старшей (10-11 кл.) ступенях обучения в школе
	Процент школ, перешедших на новые стандарты.
Повышение уровня обеспеченности учащихся 5-11 кл. учебниками.
Количество школ, перешедших на принцип подушевого финансирования
	Министр образования и науки
	Постоянно

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	6.1
	Внедрить стандарты нового поколения (куррикулумы) в 3-м и последующих классах
	Обучение детей 4 классов проводится в соответствии со стандартами нового поколения (куррикулумы)
	МОН
	01.09.14

	6.2
	Разработать стандарты нового поколения на базовом (5-11 классы) и профильном (10-11 классы) уровнях
	Разработаны стандарты нового поколения (куррикулумы) для основной и старшей школы
	МОН
	01.11.14

	6.3
	Разработать и внедрить Концепцию воспитания школьников
	Формирование нравственных качеств личности через духовные и культурные ценности, традиции народа
	МОН
	01.05.14

	6.4
	Реализация инфраструктурного проекта "100 инновационных школ"
	Каждая пилотная школа проекта оснащена 3-мя интерактивными досками, кабинетами для преподавания 4-х естественнонаучных предметов
	МОН
	01.04.14

	6.5
	Переход к 2015 году школьного образования на нормативное бюджетное финансирование для предоставления одинаково качественного образования во всех областях (в 2014 году - школы Ошской, Таласской, Джалал-Абадской и Нарынской областей)
	Школы финансируются на принципах прозрачности, получая финансирование из расчета на каждого учащегося школы
	МОН, МФ, Всемирный банк
	01.11.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	7
	Устранить дисбаланс между компетентностями выпускников организаций СПО и ВПО, с требованиями рынка труда
	Процент бюджетных мест, выделяемых для СПО и ВПО в соответствии с договорами с работодателями
	Министр образования и науки
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	7.1
	Доработать стандарты нового поколения для СПО и ВПО для предоставления образования, отвечающего потребностям рынка образования, с учетом потребностей устойчивого развития
	Разработаны стандарты для СПО.
Разработаны стандарты для магистратуры (ВПО)
	МОН
	31.12.14

	7.2
	Оказать содействие созданию аккредитационных агентств и проведению программной аккредитации по заявкам вузов
	Разработаны:
- положение о Национальном совете по аккредитации;
- положение об аккредитационных агентствах
	МОП, Аккредитационное агентство (по согласованию)
	01.10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	8
	Предоставлять образование для взрослых в формальном и неформальном секторах для обеспечения соответствия их навыков рынку труда
	Число выданных лицензий на осуществление деятельности курсов повышения квалификации, подготовки и переподготовки взрослого населения.
Число учителей, прошедших повышение квалификации в квартальный период
	Министр образования и науки
	Постоянно

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	8.1
	Повысить квалификацию учителей, с учетом изменения содержания образования, включение концепции устойчивого развития
	Ежегодно повышается квалификация не менее 6 тыс. учителей
	МОН
	31.12.14

	8.2
	Обеспечить возможность получения квалификации/переквалификации на протяжении всей жизни
	Наличие школ, курсов и других форм получения образования и/или профессиональных навыков для взрослых
	МОН
	Постоянно

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	9
	Включить в содержание образования на всех уровнях вопросы устойчивого развития и принципы ресурсосберегающей экономики для формирования модели "образования для устойчивого развития"
	Наличие в содержании образования на всех уровнях вопросов о человеке, обществе, экологии, здоровом образе жизни и т.п.
	Министр образования и науки
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	9.1
	Внедрить в ДОО все типы Государственного образовательного стандарта "Дошкольное образование и уход за детьми" и обновленных программ, обеспечивающих развитие представлений детей о человеке, обществе, экологии, здоровом образе жизни
	Внедрены ГОС "Дошкольное образование и уход за детьми" и обновленные программы
	МОН
	31.12.14

	9.2
	Разработать учебно-методические комплексы (УМК) нового поколения, с учетом вопросов устойчивого развития, и издание УМК для 3-6 классов
	Разработаны УМК для 4 классов, изданы и доставлены в школы
	МОН
	01.12.14

	9.3
	Внедрить материалы Школьного проекта по использованию ресурсов и энергии (ШПИРЭ) в общеобразовательные школы и структуры дополнительного образования
	Вовлечение не менее 600 учащихся в работу по энергосбережению, охране природы и другие в рамках проекта ШПИРЭ
	МОН
	31.12.14

	9.4
	Включить тематику и/или модули по вопросам устойчивого развития в общеобразовательные и профессиональные программы по направлениям подготовки, реализуемым в организациях СПО и ВПО
	Модули по вопросам устойчивого развития включены в гуманитарные, социальные, экономические и другие направления программы подготовки
	МОН
	01.10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	10
	Реализовать принципы социальной и медицинской инклюзии в образовании
	Количество детей с ОВЗ, охваченных обучением (от 0 до 18).
Количество детей, не посещающих школу.
Количество детей, возвращенных в школу
	Министр образования и науки
	Постоянно

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	10.1
	Разработать методические рекомендаций для родителей, специалистов дошкольных и общеобразовательных организаций по работе с детьми, имеющими особые образовательные потребности
	Обновлены базы для предоставления консультативной помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ
	МОН
	15.12.14

	10.2
	Обеспечить получение основного/среднего общего образования в вечерней (сменной) и заочной (включая дистанционную) формах обучения
	Наличие достаточного количества школ/классов с вечерней (сменной) и заочной (включая дистанционной) формах обучения детей и взрослых
	МОН
	Постоянно

	10.3
	Обеспечить конституционные гарантии на получение бесплатного основного/среднего образования в вечерней (сменной)/заочной школе детей и взрослых
	Внесены изменения в нормативную правовую базу в целях финансирования обучения в вечерних/сменных/заочных школах и классах за счет государственного бюджета
	МОН
	01.06.14

	10.4
	Обновить нормативно-правовую базу (положения, учебные планы, программы и др.) для вечерней (сменной)/заочной школы 
	Утверждены типовое положение о вечерней (сменной)/заочной школе и учебный план 
	МОН
	01.08.14

	10.5
	Расширить число школ, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья в целях успешной социализации
	Предоставление возможности детям со специальными нуждами обучаться по выбору в массовых или специализированных школах
	МОН
	Постоянно

	10.6
	Предоставлять льготы для поступления в профессиональные образовательные организации детям, оставшимся без попечения родителей, и/или детям с ограниченными возможностями здоровья
	Предоставление льгот в соответствии с законодательством Кыргызской Республики
	МОН
	10.10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	11
	Внедрение достижений фундаментальной и прикладной науки в практику для обеспечения устойчивого развития страны
	Процент спецсредств, выделяемых вузами на развитие вузовской науки
	Министр образования и науки
	Постоянно

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	11.1
	Разработать нормативно-правовую базу, позволяющую вузу тратить не менее 5% специальных средств на научные исследования
	Наличие НПА по использованию спецсредств на развитие научно-исследовательской работы в вузах
	МОН
	15.12.14

	11.2
	Разработать приоритетные направления развития науки, в том числе экономически значимые для государства проекты по устойчивому развитию (на базе вузов и вузовских НИИ)
	Ежегодно от 5% до 20% от суммы спецсредств вкладывается вузами в развитие вузовской науки
	МОН
	01.11.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	12
	Функциональный анализ научных институций
	Число научных проектов.
Число задокументированных результатов научных работ
	Министр образования и науки
	15.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	12.1
	Оптимизировать численность и тематику научных исследований
	Выбраны приоритетные проекты, которые будут финансироваться через республиканский бюджет
	МОН
	01.11.14

	12.2
	Обеспечить документирование результатов научных работ, постоянное пополнение базы данных научной, научно-технической и кадровой информацией
	Сформирована нормативная правовая база, обеспечивающая интеграцию образовательной, научной и практической деятельности
	МОН
	15.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	13
	Подготовка молодых кадров для научно-исследовательской деятельности
	Число магистрантов и аспирантов
	Министр образования и науки
	01.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	13.1
	Создать системы поиска и отбора талантливой молодежи для привлечения ее к научной деятельности
	Студенты вузов привлечены к научной работе, проводятся конкурсы для молодых ученых, "Дни науки", молодежные научные форумы
	МОН
	01.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	14
	Повышение эффективности системы управления наукой
	Наличие концептуальных документов развития науки до 2020 года
	Министр образования и науки
	01.07.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	14.1
	Разработать концепцию развития науки до 2020 года
	Достижение системности развития научно-технического потенциала
	МОН
	01.07.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	15
	Углубление интеграции науки и высшего образования
	Количество совместных научно-образовательных структур между НИУ НАН Кыргызской Республики и вузами
	Министр образования и науки
	01.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	15.1
	Создать совместные научно-образовательные структуры между НИУ НАН Кыргызской Республики и вузами
	Совместные научно-образовательные структуры (кафедры, факультеты, институты, центры)
	МОН
	01.12.14

	Министерство социального развития Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Повысить уровень социальной защиты малообеспеченных семей республики путем увеличения размера гарантированного минимального дохода
	Соотношение размера гарантированного минимального дохода текущего года к размеру гарантированного минимального дохода предыдущего года (10%)
	Министр социального развития
	01.11.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Разработать и внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики, предусматривающий увеличение размера гарантированного минимального дохода
	Увеличен размер гарантированного минимального дохода на 10%
	МСР
	01.11.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Развитие альтернативных социальных услуг семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
	Доля планов индивидуальной работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (в числе выявленных - 20%)
	Министр социального развития
	15.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Разработать и внести в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики, утверждающий Положение об аккредитации организаций, оказывающих услуги семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
	Обеспечены безопасность и качество услуг семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации
	МСР
	01.10.14

	2.2
	Провести пилотирование порядка выявления и социальной поддержки ребенка (детей) и семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации
	По итогам пилота подготовлен соответствующий проект постановления Правительства Кыргызской Республики
	МСР
	15.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Внедрение института приемных (фостерных) семей
	11 готовых приемных (фостерных) семей
	Министр социального развития
	01.06.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Провести отбор и обучение приемных семей для приема детей, оставшихся без попечения родителей
	Отобраны и обучены приемные семьи
	МСР
	01.06.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	4
	Проведение реформ и определения системы инвалидности в Кыргызстане и структурного преобразования МСЭК
	Создана межведомственная рабочая группа
	Министр социального развития
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	4.1
	Провести функциональный анализ МСЭК, с последующим изменением организационной структуры МСЭК
	Выработаны предложения по оптимизации структуры МСЭК. Составлен План реформы (приказ Министерства социального развития Кыргызской Республики)
	МСР
	1.05.14

	4.2
	Провести пилотирование по реформированию в 4-х территориальных МСЭК
	Выработаны предложения по результатам
	МСР
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	5
	Внедрение стандартов социальных услуг для ЛОВЗ
	Минимальные социальные стандарты
	Министр социального развития
	30.11.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	5.1
	Разработать и утвердить минимальные стандарты социальных услуг для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях дневного пребывания в полустационарных организациях и учреждениях социального обслуживания
	Установлены стандарты социальных услуг для ЛОВЗ. Начата работа по внедрению минимальных социальных стандартов
	МСР
	30.11.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	6
	Внедрение минимальных социальных стандартов социальных услуг для пожилых граждан
	Минимальные социальные стандарты утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики
	Министр социального развития
	30.11.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	6.1
	Разработать и утвердить минимальные стандарты социальных услуг для пожилых граждан в условиях дневного пребывания в полустационарных организациях и учреждениях социального обслуживания
	Апробированы стандарты в Центре дневного пребывания для пожилых граждан в г.Балыкчы.
Установлены минимальные стандарты социальных услуг
	МСР
	30.11.14

	Социальный фонд Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Повышение пенсий
	Соотношение среднего размера пенсии к прожиточному минимуму пенсионера (%)
	Председатель СФ
	31.10.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Разработать и внести на утверждение в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики "О повышении страховых частей пенсий"
	Повышение пенсий
	СФ
	31.10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Обеспечение финансовой устойчивости системы государственного социального страхования
	Своевременное финансирование и выплата пенсий и иных социальных выплат
	Председатель СФ
	Постоянно

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Разработать и внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики", в части взыскания признанной плательщиком задолженности по страховым взносам, путем выставления платежного требования на расчетные счета плательщиков в учреждениях банка
	Снижены задолженности по страховым взносам по государственному социальному страхованию. Защита прав застрахованных граждан
	СФ
	31.12.14

	2.2
	Внести дополнения в Закон Кыргызской Республики "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства", предусматривающие исключение из-под юрисдикции данного Закона проведение органами Социального фонда рейдового контроля
	Обеспечены права граждан на государственное социальное страхование, сокращение теневой экономики, расширение страховой базы и увеличение доходной части бюджета Социального фонда
	СФ
	30.04.14

	2.3
	Разработать и внести проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Порядка проведения рейдового контроля"
	
	СФ
	31.07.14

	2.4
	Внести изменения и дополнения в Закон Кыргызской Республики "О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию"
	Поэтапный перевод индивидуальных предпринимателей, работающих на рынках и в сельскохозяйственном секторе, на ставки тарифов, установленных для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих страховые взносы от среднемесячной заработной платы
	СФ
	15.12.14

	2.5
	Разработать и внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики проект Концепции развития системы пенсионного обеспечения Кыргызской Республики
	Совершенствование правоотношений по государственному социальному страхованию, в части оптимизации стажей для определения права на назначение пенсий, льгот для назначения пенсий и установления базовой части пенсии
	СФ
	20.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Создание автоматизированной информационной системы Социального фонда
	Автоматизация процессов деятельности Социального фонда
	СФ
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Проведение опытно-промышленной эксплуатации программ "Назначение и перерасчет пенсий" и "Выплата пенсий" в рамках автоматизации процессов по назначению, перерасчету и выплате пенсий
	Выявление ошибок, их устранение и доработка по программам "Назначение и перерасчет пенсий" и "Выплата пенсий"
	СФ
	31.12.14

	3.2
	Внедрение программ "Назначение и перерасчет пенсий" и "Выплата пенсий" в рамках автоматизации процессов по назначению, перерасчету и выплате пенсий
	Оперативность назначения и выплаты пенсий, минимизация ошибок при назначении и выплате пенсий
	СФ
	31.12.14

	Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Разработать нормативно-правовую базу, направленную на реализацию принципов устойчивого развития на рынке труда
	Индекс доверия населения к деятельности Министерства труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики
	Министр труда, миграции и молодежи
	01.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Разработать и внести в установленном порядке в Правительство Кыргызской Республики проект решения Правительства Кыргызской Республики, регламентирующий условия оплаты труда в особых условиях, предоставление гарантий и компенсаций в связи с особым характером работы
	Повышен компенсационный потенциал заработной платы работников бюджетной сферы
	МТММ
	01.11.14

	1.2
	Совершенствовать стандарты предоставления государственных услуг в сфере занятости населения
	Улучшено качество услуг, предоставляемых гражданам службами занятости
	МТММ
	15.09.14

	1.3
	Разработать регламент по приему и регистрации безработных граждан
	Улучшено качество предоставления государственных услуг
	МТММ
	01.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Повышение уровня занятости и снижение уровня безработицы
	Уровень официальной занятости и безработицы
	Министр труда, миграции и молодежи
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Провести информационные мероприятия (ярмарка вакансий, ярмарка профессий)
	Трудоустроено не менее 20%
	МТММ
	01.12.14

	2.2
	Обеспечить трудоустройством граждан Кыргызской Республики за рубежом путем организованного набора
	Рост охвата граждан, организованным набором для трудоустройства за рубежом
	МТММ
	31.12.14

	2.3
	Реализовать проекты по OOP на социальных объектах республики
	Увеличение количества граждан занятых OOP
	МТММ
	31.12.14

	2.4
	Внедрить учебные планы и программы на основе новых стандартов системы ПТО
	Повысить конкурентоспособность выпускников рабочих специальностей системы ПТО
	МТММ
	01.10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Создать условия для дальнейшей самореализации и реализации потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития Кыргызской Республики
	Количество объектов, созданных для молодежи (дома молодежи, молодежные центры)
	Министр труда, миграции и молодежи
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Разработать новую редакцию проекта Закона Кыргызской Республики "Об основах государственной молодежной политики" с включением вопросов гражданско-патриотического воспитания
	Эффективная координация деятельности в сфере молодежной политики
	МТММ
	25.11.14

	3.2
	Создать молодежные консультативные советы
	Повышение координации и взаимодействия МТММ, МГА и ОМСУ в вопросах реализации государственной молодежной политики
	МТММ
	30.12.14

	3.3
	Провести краткосрочные курсы для сельской молодежи по обучению профессиональным навыкам по всей республике
	Увеличение количества молодых людей, обученных профессиональным навыкам
	МТММ
	31.12.14

	3.4
	Провести информационное обеспечение молодежной политики за счет печатных изданий и интернет ресурсов
	Расширение доступа молодежи к информации
	МТММ
	31.12.14

	3.5
	Оказать содействие в занятости безработных из числа женщин и молодежи в отдаленных, высокогорных и приграничных пунктах путем выделения кредитов
	Рост уровня занятости через эффективно проводимую политику содействия занятости населения
	МТММ
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	4
	Реализовать мероприятия в рамках Программы содействия занятости населения и регулирования внешней трудовой миграции до 2020 года
	Численность безработных, трудоустроенных службами занятости, в общей численности, зарегистрированных безработных.
Численность безработных, получивших профессиональное обучение/переобучение, в общей численности зарегистрированных безработных
	Министр труда, миграции и молодежи
	20.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	4.1
	Создать в регионах республики центры домиграционной подготовки граждан Кыргызстана, желающих осуществлять трудовую деятельность за рубежом
	Повышена информированность населения о трудовой миграции
	МТММ
	20.12.14

	4.2
	Предоставить информационные услуги трудовым мигрантам о вакансиях на международных рынках труда, о законодательстве страны трудоустройства
	Повышено качество и доступность информации для трудовых мигрантов
	МТММ
	01.03.14

	4.3
	Учредить представительства Министерства труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики при посольствах Кыргызской Республики в Российской Федерации и Республике Казахстан
	Повышен уровень защищенности трудовых мигрантов в Российской Федерации и Республике Казахстан
	МТММ
	01.04.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	5
	Реализовать соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об организованном наборе граждан Кыргызстана для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации
	Численность граждан, обученных навыкам и профессиям в рамках организованного набора для трудоустройства на российской территории.
Численность граждан, направленных на трудоустройство в Российскую Федерацию в рамках организованного набора (тыс. чел.)
	Министр труда, миграции и молодежи
	01.06.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	5.1
	Информировать кыргызских граждан о возможности трудоустройства на территории в Российской Федерации в порядке организованного набора по заявкам российских работодателей
	Повышение возможности организованного трудоустройства на территории Российской Федерации
	МТММ
	01.06.14

	5.2
	Осуществить профессиональную подготовку, переподготовку и повысить квалификацию граждан Кыргызской Республики в образовательных учреждениях республики, согласованных с российскими работодателями
	Наличие базового уровня владения русским языком и знаний по истории России, знание основ законодательства Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации
	МТММ
	01.06.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	6
	Повысить уровень трудоустройства выпускников системы профтехобразования за счет обеспечения качественной подготовки кадров до 5%
	Доля выпускников ПТУ, трудоустроенных по специальности, в общей численности выпускников ПТУ
	Министр труда, миграции и молодежи
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	6.1
	Совершенствовать кадровый потенциал учебных заведений с учетом требований современного образовательного процесса
	Количество инженерно-педагогических работников, повысивших свою квалификацию на курсах повышения квалификации, различных тренингах и семинарах
	МТММ
	Ежеквартально

	6.2
	Обеспечить гендерное равенство в профессиональном обучении
	Увеличено количество женщин в общем количестве выпускников, в том числе по техническим профессиям
	МТММ
	Ежеквартально

	6.3
	Организовать работу по проведению профориентационных и информационных кампаний, включающих инфотуры, профконсультации, дни открытых дверей и т.д.
	Увеличен контингент обучаемых за счет бюджетных средств и на краткосрочно-контрактном обучении
	МТММ
	Ежеквартально

	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Обеспечить условия для сохранения историко-культурного наследия
	Количество объектов, внесенных в список историко-культурного наследия
	Министр культуры информации и туризма
	31.12.14

	
	
	Количество восстановленных клавиров и партитур кыргызских классических произведений.
Количество оцифрованных материалов нематериального наследия
	
	

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Восстановить клавиры и партитуры кыргызских классических произведений
	Сокращено количество объектов историко-культурного наследия, требующих оперативных мер по сохранению и охране
	МКИТ
	20.12.14

	1.2
	Перевести на цифровые носители материалы нематериального наследия
	
	МКИТ
	20.12.14

	1.3
	Создать единую базу данных по учету, документированию и мониторингу объектов культурного наследия
	Создана единая база с целью сохранения культурного наследия
	МКИТ
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Создать условия для внедрения национального аудиовизуального продукта
	Количество произведенного национального аудиовизуального продукта
	Министр культуры, информации и туризма
	31.10.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Сформировать государственный социальный пакет, утвердить проект постановления Правительства Кыргызской Республики и запустить пакет программ цифровой эфирной наземной трансляции
	Утверждено Положение о социальном пакете
	МКИТ
	30.09.14

	2.2
	Разработать государственную программу по созданию национального аудиовизуального продукта (телесериалы, художественные и документальные фильмы) на основании тендера
	Начато насыщение рынка национальным аудиовизуальным продуктом
	МКИТ
	31.10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Задействовать возможности кинематографа, средств массовой информации, образования и культуры для продвижения идеи межэтнической консолидации общества
	Количество зрителей и участников
	Министр культуры, информации и туризма
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Провести тематические кинопоказы
	Продвижение идеи межэтнической консолидации общества через средства кинематографии
	МКИТ
	31.12.14

	3.2
	Устроить премьерный показ полнометражного художественного фильма "Кыргыз-казак бир тууган"
	
	
	

	3.3
	Провести фестиваль дружбы "Алтын ороон" на базе Лейлекского района Баткенской области
	Укрепление дружбы, межэтнических связей между народами Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана
	МКИТ
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	4
	Провести институциональную оценку и реорганизацию в сфере культуры
	Количество посещений (читателей, зрителей), экспонатов
	Министр культуры, информации и туризма
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	4.1
	Провести инвентаризацию фондов районных музеев на юге республики
	Обеспечение учета и сохранности фондов
	МКИТ
	31.12.14

	4.2
	Разработать механизмы внедрения частно-государственного партнерства в деятельность учреждений культуры
	Разработан документ по государственно-частному партнерству в сфере культуры
	МКИТ
	01.11.14

	4.3
	Разработать положение о государственном заказе на создание произведений в области искусства
	Утверждено Положение о государственном заказе на создание произведений искусств
	МКИТ
	10.09.14

	4.4
	Провести кинопоказы посредством автопередвижек в сельской местности
	Увеличена посещаемость кинопоказов в сельской местности
	МКИТ
	31.12.14

	4.5
	Разработать положение о музеях Кыргызской Республики
	Утверждено Положение о музеях Кыргызской Республики
	МКИТ
	05.06.14

	4.6
	Внедрить пилотные проекты:
- по созданию модельных сельских библиотек во всех областях;
- по внедрению программы чтения в детских библиотеках
	Повышено качество услуг учреждений культуры
	МКИТ
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	5
	Разработать целевые стратегические документы и нормативные правовые акты для создания основ устойчивого развития сферы культуры
	Приняты 3 НПА
	Министр культуры, информации и туризма
	15.09.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	5.1
	Внести на утверждение Правительства Кыргызской Республики: Стратегию развития культуры до 2020 года; Стратегию развития кинематографии до 2020 года; Стратегию развития информационной сферы до 2020 года
	Утверждены Стратегия развития культуры до 2020 года; Стратегия развития кинематографии до 2020 года; Стратегия развития информационной сферы до 2020 года
	МКИТ
	20.08.14

	5.2
	Внести изменения и дополнения в Закон Кыргызской Республики "О музеях и музейном фонде Кыргызской Республики"
	Разработаны и приняты законы Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О музеях и музейном фонде Кыргызской Республики"
	МКИТ
	15.09.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	6
	Обеспечить доступ к достоверной, привлекательной и качественной информации о возможностях отдыха в Кыргызстане
	Экспорт туристских услуг
	Министр культуры, информации и туризма
	30.09.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	6.1
	Организовать туристическую выставку "Иссык-Куль" в городе Чолпон-Ата
	Проведена туристическая выставка. Реализованы информационные материалы об Иссык-Куле (каталоги, карта-путеводитель, справочник по КОУ)
	Департамент туризма при МКИТ
	10.06.14

	6.2
	Провести пресс-конференции в городах Алматы и Ташкент с участием госструктур, а также туроператоров и представителей курортно-оздоровительных учреждений
	Повышена информированность соседних стран о туристических возможностях Кыргызстана
	Департамент туризма при МКИТ
	10.07.14

	6.3
	Изготовить POS-материалы о туризме Кыргызской Республики, с участием туроператоров и КОУ (журнал, буклеты, каталоги, карты, путеводители) под концепцией туристического бренда
	Изданы брошюры, буклеты и каталоги
	Департамент туризма при МКИТ
	30.08.14

	6.4
	Изготовить имиджевые видеоролики о стране и о туризме, с участием туроператоров и КОУ
	Туристические имиджевые ролики - 3 шт.
Туристический информационный мини-фильм - 1 шт.
	Департамент туризма при МКИТ
	01.09.14

	6.5
	Провести туристический фестиваль "Всемирные игры кочевников"
	Пропаганда исконно кыргызских игр
	Департамент туризма при МКИТ
	30.09.14

	Государственное агентство физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Развивать физическую культуру и массовый спорт
	Численность занимающихся в учреждениях физической культуры и спорта системы Государственного агентства физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики
	Директор ГАФКС
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Внести на утверждение Правительства Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики по нормативным основам физического воспитания
	Введены единые нормативы определения физической подготовки школьников и внедрены в пилотных школах г.Бишкек
	ГАФКС
	01.07.14

	1.2
	Провести 200 спортивно-массовых мероприятий, с освещением в СМИ
	Проведены мероприятия в целях пропаганды физической культуры и спорта среди населения
	ГАФКС
	31.12.14

	1.3
	Провести спартакиаду среди национальных диаспор, проживающих в Кыргызской Республики
	Привлечение к занятиям физической культурой и спортом
	ГАФКС
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Завоевать медали на международной спортивной арене
	Количество медалей, завоеванных на международной спортивной арене
	ГАФКС
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Завоевать 3 медали на Азиатских играх
	Повышен имидж Кыргызстана на международной спортивной арене
	ГАФКС
	01.12.14

	2.2
	Завоевать 2 медали на II Юношеских олимпийских играх
	Приняли участие в играх, завоеваны медали
	ГАФКС
	01.10.14

	2.3
	Обеспечить проведение учебно-тренировочных сборов согласно календарному плану учебно-тренировочных сборов
	Подготовлены спортсмены к международным соревнованиям
	ГАФКС
	31.12.14

	2.4
	Обеспечить участие спортсменов в международных соревнованиях согласно календарному плану основных республиканских и международных соревнований
	Своевременно профинансировано участие спортсменов в международных соревнованиях
	ГАФКС
	31.12.14

	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Привести НПА, регламентирующие деятельность Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, государственной системы Гражданской защиты Кыргызской Республики, в соответствие с Законом Кыргызской Республики "О Гражданской защите"
	Количество утвержденных НПА из общего числа разработанных
	Министр чрезвычайных ситуаций
	15.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Внести на рассмотрение в Правительство Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О гражданской защите"
	Подготовлена нормативная правовая основа для устранения противоречий и пробелов
	МЧС
	15.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Внедрить управление рисками стихийных бедствий в процесс планирования устойчивого развития на национальном, региональном, районном уровнях и на уровне МСУ 
	Количество принятых планов социально-экономического развития территорий ОМСУ
	Министр чрезвычайных ситуаций
	01.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Внести на рассмотрение в Правительство Кыргызской Республики проект методических рекомендаций для отраслевых министерств и ведомств, ОМСУ по планированию устойчивого развития, с учетом управления рисками стихийных бедствий
	Одобрены методические рекомендации
	МЧС
	01.09.14

	2.2
	Внести на рассмотрение в Правительство Кыргызской Республики планы социально-экономического развития для наиболее уязвимых территорий ОМСУ на пилотной основе
	Одобрено 10 планов ОМСУ
	МЧС
	01.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Усилить потенциал гидрологической, метеорологической, снеголавинной служб и фонового наблюдения за загрязнением атмосферы и состоянием поверхностных вод Кыргызстана для раннего прогнозирования стихийных бедствий, обусловленных гидрометеорологическими явлениями
	Утвержденный технический проект на восстановление и переоснащение гидрологических, метеорологических и снеголавинных станций
	Министр чрезвычайных ситуаций
	15.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Внести на рассмотрение в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики об утверждении Концепции развития гидрометеорологической деятельности в Кыргызской Республике до 2017 года
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики
	МЧС
	01.05.14

	3.2
	Разработать тендерную документацию по внедрению ГИС-технологий для гидрометцентра
	Разработана тендерная документация. Объявлен конкурс и проведена оценка тендерных предложений
	МЧС
	15.12.14

	3.3
	Получить одобрение техническим советом Кыргызгидромета технического дизайна гидрометеорологической сети
	Одобрен технический дизайн. Разработан пакет тендерной документации на закупку оборудования и приборов
	МЧС
	15.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	4
	Развивать государственную систему комплексного мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов на основе геоинформационных технологий и дистанционного зондирования
	Применение в практике ГИС-технологий и дистанционного зондирования
	Министр чрезвычайных ситуаций
	15.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	4.1
	Внести на рассмотрение в Правительство Кыргызской Республики проект постановления Правительства Кыргызской Республики об утверждении Программы по комплексному мониторингу и прогнозированию опасных природных процессов, с учетом применения геоинформационных технологий и дистанционного зондирования
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики об утверждении Программы
	МЧС
	15.12.14

	4.2
	Реализовать пилотные направления, связанные с угрозой оползней, согласно комплексному мониторингу и прогнозированию
	Создана база данных, содержащая информацию об оползнях на территории Ошской области
	МЧС
	15.12.14

	4.3
	Составить план работы для проведения оценки риска наводнений на территории Кыргызской Республики
	Подготовлен План для проведения первоочередных мероприятий по оценке риска
	МЧС
	31.06.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	5
	Усилить потенциал государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики в области Гражданской защиты
	Количество обученных служащих
	Министр чрезвычайных ситуаций
	15.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	5.1
	Внести на рассмотрение заседания МВК по Гражданской защите методическое руководство по организации и ведению Гражданской защиты
	Одобрено руководство и рекомендовано для использования
	МЧС
	15.12.14

	5.2
	Внести на рассмотрение Научно-технического совета МВК по Гражданской защите учебные модули, программу обучения по Гражданской защите для государственных и муниципальных служащих, с учетом взаимосвязи управления рисками бедствия с устойчивым развитием
	Одобрены пособия на заседании НТС и рекомендованы для внедрения
	МЧС
	15.12.14

	5.3
	Провести обучение государственных и муниципальных служащих (с охватом наиболее уязвимых городов и айылных аймаков) по ГЗ
	Количество обученных государственных и муниципальных служащих в области ГЗ
	МЧС
	15.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	6
	Повысить уровень общественной осведомленности населения Кыргызской Республики о рисках стихийных бедствий
	Реализация Концепции информационной политики
	Министр чрезвычайных ситуаций
	15.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные 
	Сроки

	6.1
	Внести на рассмотрение проект Концепции по информационной политике в области Гражданской защиты
	Одобрено решением МВК концептуальное видение проблем ГЗ
	МЧС
	15.12.14

	6.2
	Разработать учебную программу "Основы безопасности жизнедеятельности" для школьников 6-9 классов
	Разработана Программа "Основы безопасности жизнедеятельности" для общеобразовательной программы в рамках факультативных занятий
	МЧС
	01.09.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	7
	Провести аварийно-восстановительные и превентивные (защитные) инженерные меры по предупреждению стихийных бедствий
	Количество защищенных объектов инфраструктуры регионов
	Министр чрезвычайных ситуаций
	15.12.14

	7.1
	Осуществить первоочередные мероприятия по сокращению рисков бедствий согласно разработанным планам (РВР и СПЛМ)
	Разработан план защиты дворов и сельхозугодий, ввод объектов
	МЧС
	15.12.14

	7.2
	Реализовать первоочередные меры по подготовке рекультивации объектов захоронения радиоактивных и токсичных отходов на хвостохранилищах, расположенных в районе поселка Мин-Куш Джумгальского района Нарынской области и поселка Каджи-Сай Тонского района Иссык-Кульской области в рамках ЕврАзЭС
	Отработаны элементы межгосударственной системы радиационно-экологического мониторинга.
Проведена гармонизация нормативных документов, необходимых для реализации мероприятий Межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС
	МЧС
	15.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	8
	Создать Единую информационно-управляющую систему (ЕИУС) в чрезвычайных и кризисных ситуациях с использованием современных информационных технологий
	Создание элементов "Системы-112" и общегосударственной комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН) в городах Бишкек и Ош
	Министр чрезвычайных ситуаций
	15.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	8.1
	Расширить единую телекоммуникационную сеть органов повседневного управления (ЦУКС) в 7 областных центрах
	Созданы дополнительные элементы сети
	МЧС
	15.12.14

	8.2
	Создать 2 центра по обработке данных, 2 центра обработки вызовов и терминальных комплексов оповещения в гг. Бишкек и Ош
	Функционируют центры для приема вызовов о ЧС и терминальные комплексы оповещения в гг. Бишкек и Ош
	МЧС
	15.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	9
	Оптимизировать структуру управления служб реагирования
	Создание пожарно-спасательных подразделений на стратегических направлениях: Бишкек-Торугарт, Бишкек-Иркештам, Иссык-Кульская зона
	Министр чрезвычайных ситуаций
	15.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	9.1
	Образовать 21 подразделение пожарно-спасательной службы на основе действующих противопожарных частей и спасательных подразделений
	Образовано 21 подразделение пожарно-спасательной службы
	МЧС
	31.03.14

	9.2
	Оснастить подразделения пожарно-спасательной службы техникой, специальным снаряжением, имуществом и оргтехникой
	Обеспечено материально-техническое оснащение пожарно-спасательных подразделений
	МЧС
	15.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	10
	Разработать систему логистики гуманитарной помощи на случай возникновения бедствий с катастрофическими последствиями
	Разработаны стандарты оказания гуманитарной помощи
	Министр чрезвычайных ситуаций
	15.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	10.1
	Разработать проект положения о приеме гуманитарной помощи
	Подготовлен проект Положения, определяющий процедуры приема, транспортировки и распределения гуманитарной помощи
	МЧС
	01.12.14

	10.2
	Провести работу по поиску потенциальных доноров в лице международных гуманитарных организаций для создания региональных складов на базе Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
	Определены источники финансирования
	МЧС
	15.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	11
	Снизить сейсмический риск на территории Кыргызской Республики на период до 2020 года
	Проведена оценка сейсмического риска территории Кыргызской Республики
	Министр чрезвычайных ситуаций
	01.05.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	11.1
	Внести на утверждение проект распоряжения Правительства Кыргызской Республики о создании межведомственной комиссии по разработке программы снижения сейсмического риска на территории Кыргызской Республики
	Внесен проект распоряжения в Правительство Кыргызской Республики по программе снижения сейсмического риска на территории Кыргызской Республики
	МЧС
	01.05.14

	Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Повысить эффективность механизмов природопользования и оценки возможных экологических последствий путем пересмотра нормативных правовых документов
	Совершенствование НПА в области экологии (количество принятых НПА)
	Директор ГАООСЛХ
	10.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Разработать механизм и регламент взаимодействия между Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики и Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики по обеспечению экологической безопасности
	Налажен механизм взаимодействия по вопросам обмена информацией, совместных выездов для проведения проверок и другим вопросам по обеспечению экологической безопасности
	ГАООСЛХ
	10.05.14

	1.2
	Разработать проекты решений Правительства Кыргызской Республики по усилению ответственности за соблюдение требований государственной экологической экспертизы
	Разработаны НПА по усилению ответственности за соблюдение требований государственной экологической экспертизы
	ГАООСЛХ
	10.12.14

	1.3
	Утвердить квалификационные требования по регулированию обращения с ядерными материалами, радиоактивными веществами, радиоизотопными источниками ионизирующего излучения, радиоактивными отходами
	НПА приведены в соответствие с Законом Кыргызской Республики "Технический регламент "О радиационной безопасности" для повышения безопасности при обращении с радиоактивными веществами
	ГАООСЛХ
	20.08.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Усилить потенциал мониторинга окружающей среды
	Количество отобранных проб и проведенных по ним исследований
	Директор ГАООСЛХ
	30.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Провести мониторинг состояния прибрежных вод озера Иссык-Куль и эффективности работы очистных сооружений в курортный период, с освещением результатов в СМИ
	В 2 раза увеличено количество точек наблюдения за загрязнением прибрежных вод на озере Иссык-Куль, дана оценка состояния качества воды в озере
	ГАООСЛХ
	20.11.14

	2.2
	Обеспечить техническое оснащение экологических лабораторий Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики в городах Бишкек, Чолпон-Ата, Ош и Джалал-Абад
	Технически оснащены государственные экологические лаборатории в городах Бишкек, Чолпон-Ата
	ГАООСЛХ
	30.12.14

	2.3
	Провести оценку влияния сбросов очищенных сточных вод очистными сооружениями в поверхностные водоемы
	Регулярные отчеты об эффективности работы очистных сооружений в городах Токмок, Кант, Бишкек, Кара-Балта, с.Сокулук, с.Гидростроитель
	ГАООСЛХ
	20.11.14

	2.4
	Организовать очистку прибрежной зоны дна озера Иссык-Куль на принципах долевого участия государства и бизнеса
	Проведена очистка прибрежной зоны дна озера Иссык-Куль
	ГАООСЛХ
	20.10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Разработать стратегические документы, с учетом вопросов изменения климата и обеспечение доступа к достоверной, качественной информации по состоянию окружающей среды, для принятия решений
	Совершенствование стратегических документов по вопросам охраны окружающей среды
	Директор ГАООСЛХ
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Разработать проект Стратегии и плана действий по управлению твердыми бытовыми отходами
	Разработан проект Стратегии и плана действий по управлению твердыми бытовыми отходами
	ГАООСЛХ
	20.12.14

	3.2
	Разработать проект Плана действий по осуществлению Стратегического подхода к международному регулированию химических веществ
	Разработан проект плана надлежащего управления химическими веществами
	ГАООСЛХ
	10.07.14

	3.3
	Начать разработку третьего Национального сообщения Кыргызской Республики по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, исполнение запланировано на конец 2015 года
	Проведена инвентаризация выбросов парниковых газов, выработаны рекомендации, направленные на решение вопросов, связанных с изменением климата
	ГАООСЛХ
	31.12.14

	3.4
	Обеспечить создание и функционирование Информационного центра при ГАООСЛХ в рамках Орхусской конвенции
	Проработан вопрос по созданию Орхус-центра, как механизма информирования общественности и вовлечения ее в процесс принятия решений
	ГАООСЛХ
	20.10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	4
	Пересмотреть политику по сохранению биологического разнообразия, в особенности видов животных и растений, внесенных в Красную книгу
	Количество разработанных проектов стратегических документов и НПА, направленных на сохранение биологического разнообразия
	Директор ГАООСЛХ
	20.10.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	4.1
	Пересмотреть систему статистического учета численности отдельных видов животных и птиц, включая находящиеся под угрозой исчезновения, и охраняемые виды
	Улучшена система статистической отчетности по учету отдельных видов животных и птиц
	ГАООСЛХ
	20.10.14

	4.2
	Создать Рабочий секретариат Глобальной программы по сохранению экосистем снежного барса
	Создан и функционирует Рабочий секретариат. Приняты меры, выполнение которых позволит скоординировать действия по сохранению редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу
	ГАООСЛХ
	05.06.14

	4.3
	Разработать Положение о порядке ведения Красной книги
	Разработано Положение о порядке ведения Красной книги Кыргызской Республики в целях устранения пробелов законодательного регулирования
	ГАООСЛХ
	01.10.14

	4.4
	Разработать пятый Национальный отчет по сохранению биоразнообразия
	Разработан пятый Национальный отчет по сохранению биоразнообразия и направлен в Секретариат Конвенции о сохранении биоразнообразия
	ГАООСЛХ
	01.10.14

	4.5
	Разработать Программу по развитию орехоплодных культур в Кыргызской Республике до 2025 года
	Разработана Программа по развитию орехоплодных культур в Кыргызской Республике до 2025 года, в целях сохранения редких культур
	ГАООСЛХ
	20.10.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	5
	Обеспечить расширение и укрепление потенциала сети особо охраняемых природных территорий для создания условий сохранения биоразнообразия
	Площадь сети ООПТ, %
	Директор ГАООСЛХ
	30.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	5.1
	Разработать проект по созданию национального природного парка "Хан-Тенгри" на площади порядка 187 тыс. га в Иссык-Кульской области
	Запущен проект по созданию национального природного парка "Хан-Тенгри" с увеличением ареала обитания снежного барса с 20% до 48%
	ГАООСЛХ
	30.12.14

	5.2
	Оказывать поддержку функционированию сети особо охраняемых природных территорий для создания условий сохранения биоразнообразия
	Повышен потенциал ООПТ, ведется инвентаризация биоразнообразия
	ГАООСЛХ
	30.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	6
	Увеличить площади несомкнувшихся лесных культур для сохранения и восстановления лесных экосистем
	Площадь несомкнувшихся лесных культур на землях государственного лесного фонда
	Директор ГАООСЛХ
	30.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	6.1
	Оказать поддержку местным сообществам в социальном лесоразведении быстрорастущих пород
	Высажено более 1 млн. саженцев быстрорастущих пород в процессе социального лесоразведения
	ГАООСЛХ
	10.11.14

	6.2
	Создать лесопосадки на землях Государственного лесного фонда (ГЛФ) на территории 1000 га (ежегодно)
	Увеличена площадь, покрытая лесом, для сохранения и восстановления лесных экосистем. Лесопокрытая площадь составляет не менее 5,62% от всей площади страны
	ГАООСЛХ
	20.11.14

	6.3
	Провести лесоустройство единого лесного фонда и ООПТ в Иссык-Кульской области
	Уточнены границы, подготовлены лесоустроительные проекты и картографические материалы
	ГАООСЛХ
	20.11.14

	Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Оптимизировать систему контроля и надзора в области экологической и технической безопасности
	Количество оптимизированных проверочных листов
	Директор ГИЭТБ
	30.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Провести инвентаризацию по оптимизации проверочных листов, в соответствии с программой, разработанной IFC, для дальнейшего внедрения в части проведения проверок
	Рабочей группой разработаны и утверждены приказом Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики оптимизированные проверочные листы
	ГИЭТБ
	15.12.14

	№
	Цели
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Поднять эффективность контроля по экологической и технической безопасности
	Увеличение соотношения по оплаченным и выставленным счетам по возмещению потерь сельскохозяйственного производства
	Директор ГИЭТБ
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Внести предложения о внесении изменения и дополнения в Закон Кыргызской Республики "Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике"
	Внесены в Правительство Кыргызской Республики предложения о внесении изменения и дополнения в Закон Кыргызской Республики
	ГИЭТБ
	31.12.14

	2.2
	Провести совместные работы и мероприятия с соответствующими ведомствами и органами по экологической и технической безопасности
	Заключены договоры/соглашения по взаимодействию с госорганами для предотвращения нарушений экологической и технической безопасности
	ГИЭТБ
	25.12.14

	Мэрия город Бишкек

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Обеспечить реализацию Генерального плана города Бишкек
	Наличие проекта детальной планировки центральной части города Бишкек
	Мэр г.Бишкек
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Разработать проект детальной планировки центральной части города Бишкек
	Созданы проекты детальной планировки центральной части города Бишкек в границах: проспект Жибек Жолу, улицы К.Датка, Шабдан Баатыра, И.Ахунбаева, Д.Садырбаева, Ю.Фучика
	Мэрия г.Бишкек
	31.12.14

	1.2
	Пробурить 13 скважин на водозаборе Орто-Алыш, в рамках проекта "Улучшение водоснабжения города Бишкек"
	Улучшено обеспечение населения города Бишкек безопасной питьевой водой
	Мэрия г.Бишкек
	15.11.14

	1.3
	Заменить 3,5 км водопроводных сетей (ул.Семетей, Келечек, Ташкенская, Зеленая, Жибек Жолу), в рамках проекта "Улучшение водоснабжения города Бишкек"
	
	Мэрия г.Бишкек
	01.11.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Улучшить качество предоставляемых горожанам социальных услуг
	Количество специализированного автотранспорта на ССМП города Бишкек.
Количество цифровых флюорографов в медучреждениях города Бишкек
	Мэр г.Бишкек
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Приобрести 8 единиц специализированного единиц автотранспорта для ССМП
	Своевременное оказание неотложной медицинской помощи населению
	Департамент здравоохранения г.Бишкек
	31.12.14

	2.2
	Приобрести одну единицу цифрового передвижного флюорографа
	Обеспечение доступа населения к качественным медицинским услугам
	Департамент здравоохранения г.Бишкек
	31.12.14

	2.3
	Провести комплексные спортивные мероприятия, включающие в себя от 8 и более видов спорта (спартакиады в городе Бишкек)
	Оздоровление населения города Бишкек
	Мэрия г.Бишкек
	31.12.14

	2.4
	Провести соревнования по Комплексной программе "Ден соолук", путем проведения соревнований во всех возрастных группах
	Привлечение к занятиям физической культурой и спортом
	Мэрия г.Бишкек
	01.11.14

	2.5
	Устройство нового кладбища в селе Гроздь Аламудунского района
	Улучшения качества предоставления ритуальных услуг населению
	Мэрия г.Бишкек
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	3
	Обеспечить качественное электроснабжение жилых массивов
	Количество новых ГКТП, количество построенных ЛЭП в жилмассивах
	Мэр г.Бишкек
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	3.1
	Построить 24 км сети электроснабжения
	Улучшено электроснабжение жилых массивов
	Мэрия г.Бишкек
	31.12.14

	3.2
	Установить 25 комплектов трансформаторных подстанций
	
	
	

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	4
	Обеспечить доступ жителей жилых массивов к инфраструктурным и социальным благам
	Протяженность построенных водопроводных сетей в жилмассивах города, км
	Мэр г.Бишкек
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	4.1
	Строительство водопроводных сетей на 29 км
	Улучшение водоснабжения жилых массивов
	Мэрия г.Бишкек
	01.12.14

	4.2
	Пробурить 3 скважины в ж/м "Калыс-Ордо", "Мурас-Ордо", "Ак-Бата"
	
	Мэрия г.Бишкек
	10.12.14

	4.3
	Строительство 16,8 км асфальтовых дорог в жилых массивах: "Колмо" - 1,0 км, "Ак-Босого" - 1,0 км, "Касым" - 0,75 км, "Жениш" - 1,25 км, "Мурас-Ордо" - 1,0 км, "Ак-Ордо" - 1,0 км, "Ак-Орго" - 1,0 км, "Арча-Бешик" - 0,8 км, "Ала-Too" - 2,5 км, "Бакай-Ата" - 1,2 км, "Келечек" - 1,6 км, "Ак-Тилек" - 1,2 км, "Ак-Бата" - 2,5 км
	Увеличение протяженности асфальтированных и гравийных дорог в ж/массивах
	Мэрия г.Бишкек
	31.12.14

	4.4
	Продолжение строительства школы на 960 ученических мест в ж\массиве "Дордой"
	Обеспечен доступ к среднему образованию жителей ж/массива "Дордой"
	Мэрия г.Бишкек
	01.06.14

	Мэрия города Ош

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Утвердить генеральный план города Ош
	Наличие доработанного проекта "Корректура концепции генерального плана города Ош на 2015-2025 годы"
	Мэр г.Ош
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Доработать проект "Корректура концепции генерального плана города Ош на 2015-2025 годы"
	Утверждение генерального плана города Ош
	Мэрия г.Ош
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Обеспечить социальное развитие города Ош
	Количество построенных мостов, количество построенных дошкольных учреждений
	Мэр г.Ош
	31.12.14

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Построить детский сад в микрорайоне "Амир-Темур"
	Обеспеченность города дошкольными учреждениями
	Мэрия г.Ош
	31.12.14

	2.2
	Построить мост на ул.А.Навои
	Снижение пробок на дорогах
	Мэрия города Ош
	25.12.14

	Чуйская область

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Обеспечить рост экономических показателей области
	Темп роста ВРП
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Сдать в эксплуатацию ОсОО "Токмокский нефтеперерабатывающий завод"
	Годовая мощность по переработке 400,0 тыс. т сырой нефти
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области
	31.12.14

	1.2
	Сдать в эксплуатацию Кантский шиноперерабатывающий завод
	Запущены новые объекты промышленности для обеспечения роста экономики региона
	
	15.04.14

	1.3
	Завершить строительство и сдать в эксплуатацию завод по выпуску взрывчатых веществ ОсОО "Салют компании" на сумму 235,0 млн. сомов
	
	
	31.07.14

	1.4
	Запустить ОсОО "Чайна Петроль Компани "Джунда"
	
	
	31.07.14

	Иссык-Кульская область

	1
	Обеспечить рост экономических показателей области
	Темп роста ВРП
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Завершить строительство картофелеперерабатывающего завода
	Запущены новые объекты промышленности для обеспечения роста экономики региона
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области
	30.09.14

	1.2
	Обновить производственную линию молокоперерабатывающего предприятия ОсОО "Ак-Жалга-Каракол"
	Модернизирована производственная линия
	
	30.06.14

	1.3
	Запустить птицефабрику, рассчитанную на 2000 тыс. кур
	Запущены новые объекты промышленности для обеспечения роста экономики региона
	
	30.06.14

	1.4
	Увеличить производственную мощность ОсОО "Кыргызспецпром" в г.Балыкчы
	Увеличена производственная мощность ОсОО "Кыргызспецпром" в г.Балыкчы
	
	31.07.14

	Таласская область

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Обеспечить рост экономических показателей области
	Темп роста BPП
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Таласской области
	31.12.14

	N
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Ввести в эксплуатацию овощеперерабатывающее предприятие в с.Покровка Манасского района (ЧП "Маматаев С.")
	Мощность - 80 тонн с сутки
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Таласской области
	01.09.14

	1.2
	Запершить строительство и сдать в эксплуатацию асфальто-бетонного завода в с.Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района
	Мощность - 120 тонн/час
	
	01.05.14

	1.3
	Завершить строительство и сдать в эксплуатацию мини-завод по переработке молока в Акназаровском а/а Бакай-Атинского района (ЧП "Тынысова Г.")
	Мощность - 10 тонн в сутки
	
	01.05.14

	1.4
	Завершить монтажные работы и сдать в эксплуатацию картофелеперерабатывающий завод в г.Талас
	Мощность - 5 тыс. тонн в год
	
	01.10.14

	Ошская область

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Обеспечить рост экономических показателей области
	Темп роста ВРП
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Ошской области
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Начать строительство Международного центра приграничной торговли "Сары-Таш"
	Начато строительство Международного центра приграничной торговли "Сары-Таш"
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Ошской области
	31.12.14

	1.2
	Начать строительство малой ГЭС "Миязды-Шамы"
	Начато строительство малой ГЭС "Миязды-Шамы"
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Ошской области
	31.12.14

	1.3
	Начать строительство малой ГЭС "Ой-Тал"
	Начато строительство малой ГЭС "Ой-Тал"
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Ошской области
	31.12.14

	1.4
	Начать строительство малой ГЭС "Кок-Суу"
	Начато строительство малой ГЭС "Кок-Суу"
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Ошской области
	31.12.14

	1.5
	Реконструкция канала Буйга
	Реконструирован канал Буйга
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Ошской области
	31.12.14

	Джалал-Абадская область

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Обеспечение роста экономических показателей области
	Темп роста BPП
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	В установленном порядке выделить земли на территории Токтогульского и Тогуз-Тороуского районов для строительства ГЭС "Камбар-Ата-1", выполнения строительных работ
	Выделена земля для начала строительных работ
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области
	31.12.14

	1.2
	Разработать проект по строительству малых ГЭС мощностью 190 МВт на реках Чаткал и Чандалаш в районе Чаткал
	Создание условий для бесперебойной подачи электроэнергии населению районов Чаткал и Ала-Бука, а также для горнодобывающей отрасли
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области
	31.12.14

	1.3
	Запустить завод по производству битума компании OcOO "SV RICH Ltd" в городе Таш-Кумыр
	Обеспечен сырьем и материалами завод по производству асфальта
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области
	31.12.14

	1.4
	Построить канал Ак-Терек
	Жители четырех поселков обеспечены питьевой водой, 3500 семей обеспечены участками земли
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области
	31.12.14

	1.5
	Реконструировать 1200 м канала в с.Чек Момбековского айылного аймака Ноокенского района
	Улучшение системы водоснабжения
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области
	31.12.14

	1.6
	Построить канал на расстоянии 8 км от канала Масы в зоне Апыртан
	Решена задача по водоснабжению земли на площади 732 га в зоне Апыртан, ожидается повышение урожая
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области
	31.12.14

	1.7
	Провести реабилитацию канала Кара-Талаа
	Полностью обеспечены поливной водой земли общей площадью 400 га, ожидается повышение урожая
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области
	31.12.14

	1.8
	Электрифицировать с.Жаз-Кечуу Кызыл-Ункурского айылного аймака Базар-Коргонского района
	Обеспечены электроэнергией (1 ФАП) 1 средняя школа и 160 домохозяйств
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области
	31.12.14

	1.9
	Создать условия для строительства нового моста на автодороге Бишкек-Ош, пересекающего участок реки Кок-Арт Сузакского района, в рамках японского проекта "JICA", со сметной стоимостью 110 млн. долларов США
	Созданы условия для улучшения транспортного соединения
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области
	31.12.14

	Нарынская область

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Обеспечить рост экономических показателей области
	Темп роста ВРП
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Запустить проект строительства цеха по производству крахмала из картофеля в селе Кочкор Кочкорского района
	Разработан и запущен проект строительства цеха по производству крахмала из картофеля в селе Кочкор
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области
	31.12.14

	1.2
	Расширить производственную базу ОсОО "Арашан", через введение новых производственных линий в г.Нарын
	Увеличение производства продукции ОсОО "Арашан"
	Мэрия г.Нарын
	31.12.14

	1.3
	Разработать проекты областной и районных программ развития придорожной инфраструктуры: места общественного пользования, пункты общественного питания, технического обслуживания, медицинские пункты, знаки и указатели на кыргызском, русском и английском языках
	К 2015 году готова Программа развития придорожной инфраструктуры
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области
	31.12.14

	2
	Наращивать потенциал традиционных и альтернативных направлений туризма: культурно-познавательного и курортно-рекреационного потенциала
	Наличие соглашений, информационной карты привлекательных мест
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Заключить соглашение с особо охраняемыми природными территориями-заказниками для организации туроператорами научных и образовательных туров
	Заключенные соглашения
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области
	31.12.14

	2.2
	Включить в ежегодный страновой каталог мероприятия, проводимые в Нарынской области: "Фестиваль "Кыргыз Шырдагы", национальные конные игры на Сон-Куле, "Фестиваль "Кыргыз Кочу"
	В ежегодный страновой каталог событий внесены мероприятия, проводимые в Нарынской области
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области
	31.12.14

	2.3
	Создать рекламно-информационный центр, способный предоставить туристам (и туроператорам) "полный пакет информации" по региону, т.е. карту наиболее привлекательных мест
	С 2015 года полноценно функционирует рекламно-информационный центр
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области
	31.12.14

	Баткенская область

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	1
	Обеспечить рост экономических показателей области
	Темп роста ВРП
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Баткенской области
	31.12.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	1.1
	Ввод новых производств, цехов и запуск простаивающих предприятий
	Рост ВРП в области, насыщение рынка товарами, рабочими местами, выплата заработной платы
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Баткенской области, РГА
	В течение года

	1.2
	Проведение семинаров и тренингов для молодежи по организации малого и среднего предпринимательства
	Микрокредиты для открытия собственного дела, консультации, помощь для разработки бизнес-плана
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Баткенской области
	В течение года

	№
	Цель
	Индикаторы
	Ответственные
	Сроки

	2
	Подготовка отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду
	Выполнение утвержденного плана по заготовке топлива (ежегодно 70,0 тыс. т) в т.ч. для объемов образования - 10,0 тыс. т, здравоохранения - 1,7 тыс. т, для населения - 57,0 тыс. т
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Баткенской области
	30.09.14

	№
	Мероприятия
	Ожидаемый результат
	Ответственные
	Сроки

	2.1
	Проведение планового текущего ремонта системы отопления, котельного оборудования и тепловых сетей во всех айылных аймаках и структурных подразделениях.
Проведение тендера на приобретение твердого топлива
	Готовность отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2013/2014 года
	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Баткенской области
	30.09.14


(*) при выделении бюджетных средств не менее 2,5 млрд. сомов.
 

	 
	 
	Приложение 2
к постановлению Правительства Кыргызской Республики
от 28 февраля 2014 года № 110


ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
инвестиционных проектов на 2014 год, Программы по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы
	Агропромышленный комплекс

	№
	Проект
	Запланированные мероприятия
	Ответственные
	Сроки

	1
	Строительство завода по производству минеральных удобрений
	Строительство и введение в эксплуатацию
	МСХМ
	2014 год

	2
	Создание сети племенных хозяйств, по одному в каждой области страны для полного обеспечения спроса отобранных сельскохозяйственных кооперативов
	Запуск племенных хозяйств, по одному в каждой области
	МСХМ
	2014 год

	3
	Создание комплекса современных лабораторий, соответствующих международным стандартам сертификации качества
	Проведение аккредитации пищевой лаборатории
	МСХМ
	2014 год

	4
	Финансирование лизинга сельскохозяйственной техники
	Подписание Соглашения, разработка графиков финансирования и поставки сельхозтехники
	МСХМ
	2014 год

	5
	Завершение строительства ирригационного сооружения (Бургандинского массива Кадамжайского района Баткенской области) и введение 3498 га новых орошаемых земель
	Выполнение работ на 120,0 млн. сомов, введение 1500 га новых орошаемых земель
	МСХМ
	2014 год

	6
	Строительство канала Кара-Булун Джети-Огузского района
	Выполнение работ на 50,0 млн. сомов, введение 100 га новых орошаемых земель
	ДВХиМ при МСХМ
	2014 год

	7
	Орошение земель с использованием сточных вод в г.Чолпон-Ата
	Определение источника финансирования
	ДВХиМ при МСХМ
	2014 год

	8
	Реабилитация головного водозаборного сооружения на реке Ак-Сай Ак-Талинского района (ввод 500 га)
	Выполнение работ на 30,0 млн. сомов, введение 500 га орошаемых земель
	ДВХиМ при МСХМ
	2014 год

	9
	Строительство канала Каракыштак-Боз Кадамжайского района (ввод 270 га)
	Выполнение работ на 100,0 млн. сомов, введение 500 га орошаемых земель
	ДВХиМ при МСХМ
	2014 год

	10
	Реконструкция канала Сарымсак Кара-Бууринского района Таласской области (ввод 1000 га)
	Выполнение работ на 140 млн. сомов, введение 300 га орошаемых земель, на 800 га будет повышена водообеспеченность
	ДВХиМ при МСХМ
	2014 год

	11
	Строительство БДР на реке Шамшы Чуйского района Чуйской области
	Определение источника финансирования
	ДВХиМ при МСХМ
	2014 год

	12
	Реабилитация концевой части канала Беш-Батман для улучшения водообеспеченности Ренжитской долины Аксыйского района
	Выполнение работ на 28 млн. сомов, введение 1074 га орошаемых земель
	ДВХиМ при МСХМ
	2014 год

	13
	Строительство канала Р-4вх и наращивание существующего канала Р-4 в Баткенском районе
	Выполнение работ на 100 млн. сомов, введение 500 га орошаемых земель
	ДВХиМ при МСХМ
	2014 год

	14
	Реконструкция канала Ак-Олен в Тонском районе
	Выполнение работы по определению источника финансирования
	ДВХиМ при МСХМ
	2014 год

	15
	Строительство канала Бахты-Ногой Кара-Бууринского района
	Выполнение работы по определению источника финансирования
	ДВХиМ при МСХМ
	2014 год

	16
	Реконструкция БСР Кара-Тума и строительство внутрихозяйственной сети Панфиловского района
	Выполнение работ на 50 млн. сомов, введение 1000 га, повышение водообеспеченности
	ДВХиМ при МСХМ
	2014 год

	17
	Орошение земель из р.Башкуганды Джумгальского района
	Определение источника финансирования
	ДВХиМ при МСХМ
	2014 год

	18
	Разработка схем развития ирригации
	Составление ТЭО по разработке схем развития ирригации и выполнение работ на 20 млн. сомов
	ДВХиМ при МСХМ
	2014 год

	19
	Мелиоративное улучшение орошаемых земель
	Выполнение работ на 115 млн. сомов, введение 10000 га, мелиоративное улучшение орошаемых земель
	ДВХиМ при МСХМ
	2014 год

	Энергетика

	№
	Проект
	Запланированные мероприятия
	Ответственные
	Сроки

	1
	Строительство ЛЭП 500 кВ "Датка-Кемин" и ПС 500 кВ "Кемин"
	Расширение ПС 500 кВ "Датка";
строительство ПС 500 кВ "Кемин";
строительство ЛЭП 500 кВ "Датка-Кемин";
строительство ЛЭП 220 кВ
	МЭП
	2014 год

	2
	Строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС
	Начало строительства ГЭС
	МЭП
	2014 год

	3
	Обеспечение пуска 2-го гидроагрегата Камбар-Атинской ГЭС-2
	Поиск источника финансирования
	МЭП
	2014 год

	4
	Разработка ТЭО строительства Камбар-Атинской ГЭС-1
	Разработка ТЭО проекта
	МЭП
	2014 год

	5
	Строительства Камбар-Атинской ГЭС-1
	Начало строительства Камбаратинской ГЭС-1
	МЭП
	2014 год

	6
	Разработка ТЭО строительства Кара-Кечинской тепловой электростанции
	Разработка ТЭО проекта
	МЭП
	2014 год

	7
	Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ и ПС 110/10 кВ в жилмассиве Ак-Ордо г.Бишкек
	Ввод в эксплуатацию
	МЭП
	2014 год

	8
	Реконструкция Ат-Башинской ГЭС
	Отбор консультанта на реализацию проекта
	МЭП
	2014 год

	9
	Реабилитация сектора энергетики
	Отбор:
- генерального подрядчика для реабилитации ТГЭС;
- консультанта по исследованию безопасности плотин Нарынского каскада ГЭС;
- консультанта по проведению общественной информационной кампании;
- консультанта для создания кыргызского центра энергорасчетов
	МЭП
	2014 год

	10
	Модернизация ТЭЦ города Бишкек
	- Проект распоряжения Правительства Кыргызской Республики о рекредитовании Министерства финансов Кыргызской Республики финансовых средств ОАО "Электрические станции";
- начало демонтажных работ;
- проектирование
	МЭП
	2014 год

	11
	Развитие малых ГЭС
	Проведение инвестиционного конкурса для строительства четырех малых ГЭС
	МЭП
	2014 год

	12
	Развитие сектора энергетики (Внедрение системы АСКУЭ)
	- Проведение тендеров;
- заключение контрактов;
- поставка оборудования;
- установка оборудования
	МЭП
	2014 год

	13
	Повышение подотчетности и надежности электроснабжения
	- Подготовительные мероприятия;
- проведение переговоров;
- подписание соглашения по финансированию;
- проведение внутригосударственных процедур
	МЭП
	2014 год

	14
	Реформирование распредкомпаний
	Поиск источника финансирования
	МЭП
	2014 год

	15
	Улучшение электроснабжения городов Бишкек и Ош
	- Реконструкция ПС 110 кВ "Кызыл-Аскер";
- реконструкция ПС 110 кВ "Восточная";
- реконструкция ПС 110 кВ "Ала-Арча";
- реконструкция ПС 110 кВ "Кара-Суу"
	МЭП
	2014 год

	16
	"CASA-1000"
	Разработка и внесение на рассмотрение АПКР проектов Генерального соглашения и Соглашения о закупке электроэнергии
	МЭП
	2014 год

	17
	Разработка ТЭО строительства высоковольтной линии электропередач BЛ 500 кВ "Кыргызстан-КНР"
	Разработка ТЭО проекта
	МЭП
	2014 год

	18
	Оздоровление локальной сети г.Бишкек и повышение эффективности электрораспределительных сетей
	- Прокладка кабельных линий 35 кВ;
- установка и монтаж однофазных и трехфазных электронных приборов учета;
- реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением - СИП и кабеля АВВГ
	МЭП
	2014 год

	19
	Строительство газопровода "Кыргызстан-Китай"
	Разработка ТЭО, базового проекта и проведение проектно-изыскательных работ. Начало работ по строительству газопровода
	МЭП
	2014 год

	20
	Передача ОАО "Кыргызгаз" российской компании ОАО "Газпром"
	Заключение договора купли-продажи начало работ по модернизации
	МЭП
	2014 год

	Транспорт и коммуникации

	№
	Проект
	Запланированные мероприятия
	Ответственные
	Сроки

	1
	Строительство и реконструкция дорог города Бишкек (10 объектов)
	1. Реконструкция улицы Боконбаева от пр.Манаса до ул.Некрасова, протяженностью 1,48 км.
2. Строительство дороги по улице Л.Толстого от ул.Ибраимова до ул.Ш.Баатыра, протяженностью 1,6 км
	Мэрия г.Бишкек (по согласованию)
	2014 год

	2
	Обеспечение реабилитации автодороги Тараз-Талас-Суусамыр (с 75 по 105 км), (Фаза III)
	Подготовка тендерных документов и проведение тендера по отбору Консультанта и Подрядчика;
начало мобилизации Подрядчика для строительных работ
	МТК
	2014 год

	3
	Обеспечение реабилитации автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт (9-272 км, 272-365 км, 365-539 км)
	Завершение строительных работ на участках:
- с 9 по 272 км ЭИБК - 3,8% (остаток);
- с 365 по 400 км, 439 по 479 км (АБР) - 3,4 % (остаток);
- продолжить работы по реабилитации участка с 479 по 539 км (АБР), (40%);
-  продолжить строительные работы на участке с 272 по 365 км (АКГ)
	МТК
	2014 год

	4
	Обеспечение реабилитации автодороги Ош-Баткен-Исфана (с 10-28 км,75-108 км, 108-123 км, 220-232 км, 232-248 км, 248-360 км)
	Продолжение работы на участке:
- с 220 по 232 км и с 248 по 360 км (ЭИБК) - 20%;
- с 108 по 123 км (ЕС), 40%;
- с 10 по 28 км, Ноокатский перевал (ВБ) - 57,7%;
- продолжить переговоры с международными донорами о финансировании реабилитации участков:
- с 3 по 10 км;
- с 28 км по 75 км;
- подписать Кредитное соглашение с Исламским банком развития о финансировании реабилитации участка с 75 по 108 км
	МТК
	2014 год

	5
	Реализация проекта реабилитации автодороги Исфана-Сулюкта-Худжант (до границы с Республикой Таджикистан) (с 360 по 404 км)
	Подготовить проект Соглашения и его одобрение с Всемирным банком по финансированию первой фазы Программы по улучшению дорожных путей сообщения в Центральной Азии. (Исфана-КПП Кайрагач/Маданият - 34,77 км, Баткен-Торткуль - 13 км, Баткен-КПП Кызыл-Бель/Гулистон - 4,12 км), общая протяженность - 52 км
	МТК
	2014 год

	6
	Обеспечение реабилитации автодороги Бишкек-Ош, (Фаза IV)
	Реабилитация участка Бишкек-Кара-Балта с 9 по 61 км:
- завершить процедуру ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития о финансировании;
- завершить отбор подрядчика и консультанта и начать мобилизационные работы.
Реабилитация участка Джалал-Абад-Маданият с 498 по 572 км %:
- завершить процедуру одобрения и ратификацию проекта Соглашения с ЕАБР о финансировании проекта по реабилитации участка;
- завершить отбор подрядчика и консультанта
	МТК
	2014 год

	7
	Реконструкция аэропортов "Баткен", "Исфана", "Джалал-Абад"
	Реконструкция (взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона) аэропорта "Баткен" и придание аэропорту статуса международного аэропорта
	МТК, ОАО "МАМ" (по согласованию)
	2014 год

	8
	Модернизация и приобретение навигационного оборудования и технических средств для аэропортов "Манас", "Ош", "Иссык-Куль"
	Модернизация навигационного оборудования, технических средств и спецтехники в аэропортах республики
	МТК, ГП "Кыргызаэронавигация"
	2014 год

	9
	Разработка ТЭО по строительству железнодорожной линии, соединяющей север и юг страны
	Внесение предложения в Правительство Кыргызской Республики по выбору варианта прохождения трассы железной дороги на территории Кыргызстана
	МТК, ГП НК "КТЖ"
	2014 год

	10
	Внедрение и развитие инфраструктуры электронного правительства
	Создание единой транспортной телекоммуникационной сети государственных органов (30%)
	МТК, ГП "Правительственная связь"
	2014 год

	11
	Переход на цифровое телерадиовещание
	40% охват населения цифровым телерадиовещанием (замена аналоговых передатчиков и оборудования вещательной сети на цифровые)
	МТК, ОАО "Кыргызтелеком " (по согласованию)
	2014 год

	12
	Реформирование ГП "Кыргызпочтасы" и создание на его базе почтово-сберегательной системы, предоставляющей полный спектр банковских услуг на селе, представленной в каждом айыл окмоту
	Внести проект постановления Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Программы модернизации ГП "Кыргызпочтасы", развития почтово-сберегательной системы, создания почтового банка Кыргызской Республики на 2014-2017 годы"
	МТК, ГП "Кыргызпочтасы"
	2014 год

	13
	Разработка ТЭО, проектно-сметной документации и строительство альтернативной автомобильной дороги север-юг, 443 км
	Начать реабилитационные работы по фазе-1 автодороги Север-Юг (ЭИБК). Участки Казарман-Джалал-Абад (км 291 - км 433) и Балыкчы-Арал (км 183 - км 195).
Мобилизация Подрядчика и начало физических работ на участке (10%).
Привлечь инвестиции в реализацию проекта строительства альтернативной дороги Север-Юг (Фаза-II, Фаза-III)
	МТК
	2014 год

	Производственно-логистические проекты

	№
	Проект
	Запланированные мероприятия
	Ответственные
	Сроки

	1
	Реализация проекта "Развитие производственно-логистического комплексов "Дордой" и "Кара-Суу"
	 
	 
	2014 год

	2
	Реализация проекта "Строительство инфраструктуры товаропроводящей системы Кыргызской Республики по экспорту агропродукции в страны-участницы Таможенного союза"
	 
	 
	2014 год

	3
	Реализация проекта создания на базе международного аэропорта "Манас" узлового центра грузо-пассажирских, воздушных перевозок
	Продолжение работы по расширению географии полетов, включая организацию транзитных перевозок с целью создания трансконтинентального авиационного хаба на базе международного аэропорта "Манас".
Проведены переговоры с заинтересованными лицами и сторонами, заключены соглашения
	МТК, ОАО "МАМ" (по согласованию)
	2014 год

	4
	Реализация Проекта "Технополис для текстильно-швейного производства"
	Разработаны соответствующие НПА и ТЭО
	МЭП
	2014 год

	Горнодобывающий сектор

	№
	Проект
	Запланированные мероприятия
	Ответственные
	Сроки

	1
	Кумтор (золото 302 т, ежегодно 18-20 т). Извлечение - 81%, 245 т
	Завершение реструктуризации проекта "Кумтор" путем создания совместного предприятия в организационно-правовой форме, приемлемой для сторон
	МЭ, МЮ, ГАГМР, ОАО "Кыргызалтын"
	2014 год

	2
	Джеруй (золото, 80-100 т, 15-18 лет)
	Начать процесс возврата государству земельного участка на месторождении "Джеруй" со всеми заинтересованными органами
	ФУГИ, ОАО "Кыргызалтын", ГАГМР
	2014 год

	3
	Талды-Булак Левобережный (золото, 80 т)
	Завершение строительства рудничного комплекса, запуск ЗИФ, выпуск готовой продукции
	ГАГМР, ОАО "Кыргызалтын", ГААСЖКХ, ГИЭТБ, ГАООСЛХ, Кеминская РГА
	2014 год

	4
	Талды-Булак (золото - 100 т, медь - 400 тыс. т)
	Продолжение геологоразведочных работ путем урегулирования отношений с местным населением
	МЭ, ГАГМР, Таласская РГА, ГИЭТБ, ГАООСЛХ
	2014 год

	5
	Бозымчак (золото - 30 т, медь - 203 тыс. т)
	Завершение строительства рудничного комплекса, и выпуск готовой продукции
	МЭ, ГАГМР, ГААСЖКХ, ГИЭТБ, ГАООСЛХ, Ала-Букинская РГА
	2014 год

	6
	Иштамберды (золото - 30 т)
	Рассмотрение вопроса о складировании отходов обогатительного производства
	ГАГМР, ГИЭТБ, ГАООСЛХ, ГААСЖКХ, Ала-Букинская и Чаткальская РГА
	2014 год

	7
	Куру-Тегерек (золото - 10 т)
	Завершение проектирования ТЭО рудничного комплекса
	ГАГМР, ГААСЖКХ, ГИЭТБ, ГАООСЛХ
	2014 год

	8
	Тереккан+Терек+Перевальное (80 т)
	Подготовка к проведению конкурса на право пользование недрами
	ГАГМР
	2014 год

	9
	Тоголок+Джангарт (золото 30 т)
	Доведение конкурса на право пользование недрами
	ГАГМР
	2014 год

	10
	Чааратская группа (золото, 100 т)
	Завершение геологоразведочных работ по доразведке месторождения
	ГАГМР
	2014 год

	11
	Ширальджин (золото, 22 т)
	Завершение геологоразведочных работ
	ГАГМР
	2014 год

	12
	Трудовое, Кенсуу (олово - 148 тыс. т + 29 тыс. т, вольфрам - 95 тыс. т)
	Завершение подготовительных работ по вводу в эксплуатацию инфраструктуры и строительства рудничного комплекса
	ГАГМР, ГАООСЛХ, ГИЭТБ, ГААСЖКХ, Ак-Суйская РГА
	2014 год

	13
	Зардалек (алюминий, 150 млн. т)
	Подготовка ТЭО по освоению месторождения
	МЭ, Минэнерго, ГААСЖКХ, ГАООСЛХ, ГАГМР
	2014 год

	14
	Тегене (подземный) (каменный уголь 51,683 млн. т)
	Проведение конкурса на право пользование недрами
	ГАГМР
	2014 год

	15
	Кара-Кече (бурый уголь, 188 млн. т)
	Проведение конкурса на право пользование недрами
	ГАГМР
	2014 год


 
	 
	 
	Приложение 3
к постановлению Правительства Кыргызской Республики
от 28 февраля 2014 года № 110


ИНДИКАТОРЫ-ПОКАЗАТЕЛИ
реализации Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики на 2014 год
	№
	Индикатор
	Источник определения
	Периодичность определения
	Фактические значения
	Прогнозные значения

	
	
	
	
	2011 года
	2012 года
	2013 года
	2014 года

	Министерство экономики Кыргызской Республики

	1
	Среднегодовой реальный рост ВВП
	МЭ, НСК
	Ежегодно
	106,0
	99,1
	110,5
	106,9

	2
	Уровень разрыва между прогнозными и фактическими показателями
	МЭ
	Ежеквартально
	-
	-
	-
	-

	3
	Поступление ПИИ
	НСК
	Окончательные данные по истечении 6 месяцев, следующих за отчетным периодом
	849,2
	590
	845,8
	964

	4
	Количество инициированных проектов ГЧП
	МЭ
	Ежегодно
	-
	-
	-
	2

	5
	Количество стандартов государственных услуг, удовлетворяющих потребности граждан
	МЭ
	Ежеквартально
	-
	-
	-
	300

	6
	Количество принятых НПА в сфере оптимизации системы предоставления государственных услуг и оценки эффективности деятельности государственных органов
	МЭ
	Ежеквартально
	2
	6
	6
	5

	7
	Количество принятых НПА в области антимонопольной политики, защиты и развития конкуренции, защиты прав потребителей и рекламы
	МЭ
	Ежеквартально
	5
	12
	7
	6

	8
	Темп роста объемов экспорта, %
	НСК
	Ежемесячно
	127,4
	86
	110,9
	110,7

	9
	Подписана "дорожная карта" по вступлению Кыргызской Республики в Таможенный союз
	МЭ
	1 раз
	0
	0
	0
	1

	10
	Увеличение доли современных торговых объектов в общем объеме оборота розничной торговли, %
	НСК
	Ежегодно
	45
	48
	50
	53

	11
	Перечень гармонизированных стандартов
	МЭ
	Ежегодно
	-
	-
	-
	-

	12
	Количество протоколов межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству
	МЭ
	Ежегодно
	-
	-
	-
	 

	13
	Количество новых межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству
	МЭ
	Ежегодно
	-
	-
	-
	Фактические данные

	14
	Количество принятых НПА, направленных на снижение и устранение коррупционных рисков в системе государственной власти
	Отчет ОППК МЭКР
	Ежеквартально
	-
	-
	2
	2

	15
	Выпуск проектов НПА Кыргызской Республики
	МЭ
	Ежегодно
	-
	-
	-
	Фактические данные

	16
	Количество качественно проведенных АРВ
	МЭ
	-
	-
	-
	-
	Фактические данные

	17
	Количество проектов НПА в лицензионно-разрешительной сфере
	МЭ
	Ежегодно
	-
	-
	1
	4

	18
	Количество ГКО с внедренными автоматизированными базами данных по проверкам
	МЭ
	-
	-
	-
	-
	12

	19
	Доходы от управления государственным имуществом, млн. сомов
	Данные ФУГИ
	Ежегодно
	3409,6
	2782,1
	3217,6
	2067,0

	20
	Объем налоговых и неналоговых платежей от горнодобывающей отрасли, млн. сомов
	ГНС
	Ежемесячно
	7855
	6719,2
	6016,1
	7011,2

	21
	Удельный вес горнодобывающей отрасли в структуре ВВП, %
	НСК
	Ежемесячно
	24,6
	18,9
	21,8
	24,6

	Министерство финансов Кыргызской Республики

	1
	Дефицит республиканского бюджета, % к ВВП
	МФ
	Ежегодно
	5
	6,6
	4,8
	Не более 5

	2
	Количество министерств и ведомств, представляющих бюджет на следующий год в программном формате
	МФ
	Ежегодно
	6
	15
	28
	35

	3
	Индекс бюджетной прозрачности, баллы
	МБП
	Раз в два года
	20
	20
	20
	20

	4
	Количество организаций, участвующих в торгах через систему электронных закупок
	Портал госзакупок
	Ежеквартально
	0
	0
	0
	40-60

	5
	Государственный внешний долг к ВВП, %
	МФ
	Ежегодно
	45,6
	47,2
	Не более 60
	Не более 60

	6
	Количество поправок внесенную в Государственную программу по совершенствованию налоговой политики в Кыргызской Республике
	МФ, МЭ
	Ежегодно
	-
	-
	-
	Не более 2-3

	Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики

	1
	Рост сборов налогов и платежей в бюджет, млн. сомов
	ГНС
	Ежемесячно
	5866,8
	5725,9
	2321,3
	5936,0

	2
	Разрыв между прогнозным и фактическим значениями по сбору налогов и платежей в бюджет
	ГНС
	Ежеквартально
	-
	-
	-
	-

	3
	Увеличение количества отчитывающихся налогоплательщиков, чел.
	ГНС
	Ежеквартально
	253097
	279453
	302037
	318037

	4
	Количество налогоплательщиков, предоставляющих налоговую отчетность в электронной форме
	
	
	2746 субъектов
	4100 субъектов
	5000 субъектов
	10000 субъектов

	Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики

	1
	100% исполнение доходной части бюджета по таможенным платежам
	ГТС
	Ежегодно
	-
	-
	-
	100%

	2
	Разрыв между прогнозным и фактическим значениями по сбору таможенных платежей
	ГТС
	Ежеквартально
	-
	-
	-
	-

	Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики

	1
	Фактическое поступление дивидендов на государственный пакет акций акционерных обществ к плановому значению, установленным Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2014 год и прогнозе на 2015-2016 годы", %
	ЦК МФ
	Постоянно
	102,6
	88,6
	110,5
	100

	2
	Фактическое поступление средств от сдачи в аренду государственного имущества к плановому значению, установленному Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2014 год и прогнозе на 2015-2016 годы"
	ЦК МФ
	Постоянно
	112,3
	115,5
	118,2
	100

	3
	Фактическое поступление средств от чистой прибыли государственных предприятий к плановому значению, установленным Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2014 год и прогнозе на 2015-2016 годы"
	ЦК МФ
	Постоянно
	103
	145,3
	178,7
	100

	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

	1
	Индекс доверия населения к Министерству иностранных дел Кыргызской Республики
	НСК
	2 раза в год
	-
	-
	5%
	6%

	2
	Количество мероприятий по реализации достигнутых соглашений
	МИД
	2 раза в год
	-
	-
	25
	25

	3
	Количество проведенных внешнеполитических мероприятий
	МИД
	1 раз в год
	-
	-
	-
	65

	4
	Количество достигнутых договоренностей по демаркации и делимитации госграницы
	МИД
	2 раза в год
	-
	-
	2
	2

	5
	Количество проведенных внешнеэкономических мероприятий
	МИД
	1 раз в год
	-
	-
	-
	20

	6
	Количество подготовленных и подписанных международных документов
	МИД
	1 раз в год
	-
	-
	-
	80

	7
	Количество оказанных консульских услуг (12000)
	МИД
	2 раза в год
	-
	-
	5000
	7000

	Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики

	1
	Объем производства золота и других полезных ископаемых
	ГАГМР
	Ежегодно
	-
	-
	-
	Фактические данные

	Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики

	1
	Количество введенных исламских финансовых инструментов на рынке ("сукук" и "такафул")
	Госфиннадзор
	Ежеквартально
	-
	-
	-
	2

	2
	Количество включенных в листинг фондовой биржи ценных бумаг акционерных обществ
	Госфиннадзор
	Ежеквартально
	-
	-
	20
	25

	3
	Увеличение размера уставного капитала ЗАО "Кыргызская фондовая биржа" и ЗАО "Центральный депозитарий"
	Госфиннадзор
	Ежегодно
	-
	-
	-
	-

	4
	Объем поступивших страховых премий по обязательным видам страхования
	Госфиннадзор
	Ежемесячно
	66,9
	76,8
	75
	80

	5
	Объем пенсионных накоплений накопительных пенсионных фондов (млн. сомов)
	Госфиннадзор
	Ежеквартально
	21,2
	23,7
	26,2
	28,7

	6
	Принятое постановление Правительства Кыргызской Республики о корпоративной финансовой отчетности и аудита в Кыргызской Республике
	Госфиннадзор
	 
	-
	-
	-
	-

	Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики

	1
	Индекс восприятия коррупции
	 
	 
	-
	-
	150 место
	145 место

	Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики

	1
	Официальные заявления ФАТФ и ЕАГ об исключении Кыргызской Республики из усиленного мониторинга ("серого" списка)
	ГСФР
	 
	-
	-
	-
	1

	Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики

	1
	Количество проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены противоречия антимонопольному законодательству
	ГААР
	Полугодие
	13
	9
	8
	Фактические данные

	2
	Количество нормативных правовых актов, в которых устранены противоречия антимонопольному законодательству
	ГААР
	Полугодие
	-
	6
	-
	Фактические данные

	3
	Количество нормативных правовых актов, по которым даны отрицательные заключения
	ГААР
	Полугодие
	13
	3
	8
	Фактические данные

	Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики

	1
	Степень обеспеченности товарно-материальными ценностями государственного материального резерва
	ФГМР
	Ежемесячно по госрезерву и годовой отчет по мобилизационному резерву
	Обеспеченность ТМЦ государственного резерва

	
	
	
	
	47,3%
	32,2%
	66,6%
	58%

	
	
	
	
	Обеспеченность ТМЦ мобилизационного резерва

	
	
	
	
	46,7%
	46,7%
	46,87%
	45,2%

	Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики

	1
	Количество объектов интеллектуальной собственности, получивших охрану по национальной процедуре
	Кыргызпатент
	Ежеквартально
	977
	1115
	1137
	975

	2
	Количество объектов интеллектуальной собственности, получивших охрану в соответствии с международными соглашениями
	Кыргызпатент
	Ежеквартально
	2580
	2599
	2947
	2992

	3
	Количество рассмотренных жалоб и заявлений Апелляционным Советом (сокращение)
	Кыргызпатент
	По полугодиям
	9
	9
	6
	6

	4
	Количество, поданных исковых заявлений в сфере интеллектуальной собственности об отмене ненормативного акта государственного органа
	Кыргызпатент
	По полугодиям
	5
	2
	4
	2

	5
	Количество разработанных ведомственных актов по совершенствованию делопроизводства
	Кыргызпатент
	Ежеквартально
	-
	-
	16
	10

	6
	Количество специалистов, прошедших обучающие программы
	Кыргызпатент
	Годовая
	6
	5
	5
	5

	7
	Индекс доверия населения
	НСК
	Ежеквартально
	-
	-16,9
	-14,5
	-14,2

	8
	Процент повышения объема сбора авторского вознаграждения, (%)
	Кыргызпатент
	Ежеквартально
	32%
	-1%
	34,6%
	5%

	9
	Процент увеличения заключенных лицензионных договоров с пользователями объектов авторского права и смежных прав (%)
	Кыргызпатент
	Ежеквартально
	61%
	109%
	0%
	5%

	10
	Количество сотрудников правоохранительных, контролирующих и судебных органов, обученных основам охраны и защиты прав интеллектуальной собственности
	Кыргызпатент
	Ежеквартально
	11
	240
	108
	100

	11
	Количество разработанных документов в сфере развития инновационной деятельности
	Кыргызпатент
	По полугодиям
	-
	-
	-
	2

	12
	Количество отобранных инновационных проектов
	Кыргызпатент
	По полугодиям
	-
	-
	-
	4

	13
	Количество реферативных сборников по отраслям
	ГПТБ
	Годовая
	1
	1
	2
	2

	14
	Количество обученных специалистов в сфере инновационной деятельности
	Кыргызпатент
	Ежеквартально
	-
	-
	-
	6

	15
	Количество филиалов Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ)
	ГФИС
	Годовая
	-
	1
	9
	5

	16
	Количество пользователей услуг ЦПТИ
	ГФИС
	Годовая
	266
	410
	400
	450

	17
	Количество общественно-значимых публичных мероприятий
	Кыргызпатент
	Ежеквартально
	5
	4
	5
	6

	18
	Количество публикаций в СМИ к сфере интеллектуальной собственности
	Кыргызпатент
	Ежеквартально
	57
	60
	70
	70

	19
	Охват молодежи интеллектуальным творчеством
	ГФИС
	Ежеквартально
	647
	705
	711
	750

	Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики

	1
	Количество направленных аналитических записок и отчетов с рекомендациями
	НИСИ
	Ежегодно
	44
	24
	40
	30

	2
	Количество принятых предложений из общего числа разработанных НИСИ
	АПКР
	Ежегодно
	-
	-
	-
	-

	3
	Количество проведенных и опубликованных исследований и аналитических записок с применением площадки взаимодействия
	НИСИ
	Ежегодно
	-
	-
	-
	10

	Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики

	Энергетика

	1
	Независимый регулятор в ТЭК
	МЭП
	По итогам года
	0
	0
	0
	1

	2
	Принято постановление Правительства Кыргызской Республики "О Среднесрочной тарифной политике на электрическую и тепловую энергию на 2014-2017 годы"
	МЭП
	По итогам года
	0
	0
	0
	1

	3
	Снижение дефицита бюджета энергосектора, млн. сомов
	МЭП
	Ежегодно
	-
	1835
	1835
	6000

	4
	Выработка электроэнергии, млн. кВт-ч
	НСК
	Ежегодно
	15248,7
	14830,4
	14096,7
	14394,0

	5
	Снижение уровня потерь в распредэлектрокомпаниях, %
	МЭП
	Ежегодно
	22,3
	21,2
	17,9
	16,0

	6
	Увеличение сбора платежей, %
	МЭП
	Ежегодно
	94,3
	98,0
	99,5
	100,0

	7
	Снижение дебиторской задолженности, %
	МЭП
	Ежегодно
	-8,4
	0,1
	-0,8
	5

	8
	Введенные в эксплуатацию энергетические объекты, ед.
	МЭП
	Ежегодно
	1
	16
	23
	2

	9
	Принята Программа энергосбережения в Кыргызской Республике до 2017 года
	МЭП
	По итогам года
	0
	0
	0
	1

	10
	Принята Концепция развития малой гидроэнергетики в Кыргызской Республике до 2017 года
	МЭП
	По итогам года
	0
	0
	0
	1

	11
	Технический регламент по безопасному обращению с ПXД
	МЭП
	По итогам года
	0
	0
	0
	1

	12
	Временный склад ПХД
	МЭП
	По итогам года
	0
	0
	0
	1

	Обрабатывающая промышленность

	13
	Темп роста объемов промышленной продукции обрабатывающего производства, %
	МЭП
	Ежемесячно
	109,8
	72,8
	145,4
	115,6

	14
	Рост экспорта продукции текстильного и швейного производства
	МЭП
	По итогам года
	-
	-
	-
	-

	15
	Прирост экспортных поставок промышленной продукции, %
	МЭП
	Ежемесячно
	-
	-
	10
	12

	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

	1
	Протяженность отремонтированных и построенных участков автодорог, км
	МТК
	Квартал
	279
	378,4
	382,3
	389

	2
	Принятый НПА по техническому надзору
	МТК
	Полугодие
	-
	-
	-
	1

	3
	Пассажирские перевозки, %
	МТК
	Квартал
	104,5
	105,5
	105,8
	106,3

	4
	Грузовые перевозки, %
	МТК
	Квартал
	106,3
	106,5
	107,0
	107,2

	5
	Принятые НПА (транспортный сектор)
	МТК
	Квартал
	2
	2
	2
	3

	6
	Количество почтовых филиалов оказывающие услуги:
- электронных денежных переводов;
	МТК
	Квартал
	-
	-
	-
	44

	
	- автоматизированной системы по учету и контролю за выплатой пенсий
	 
	 
	-
	-
	-
	8

	Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской Республики

	1
	Объем оказанных услуг (выручка) операторов электрической и почтовой связи от лицензируемого вида деятельности (млн. сомов)
	ГАС
	Ежеквартально
	19186,4
	21148,3
	23051,6
	24434,7

	2
	Количество проконтролированных частот (ед.)
	ГАС
	Ежеквартально
	291848
	489291
	587149
	650000

	3
	Количество технических средств радиомониторинга (шт.)
	ГАС
	Ежеквартально
	7
	11
	11
	17

	4
	Количество частотных присвоений, опубликованных в международном информационном циркуляре по частотам (BR IFIC) МСЭ
	Межд. справочный регистр частот МСЭ
	Еженедельно
	0
	81 ТВ каналов
	84 ТВ каналов
	70 ТВ каналов

	5
	Количество технических средств радиомониторинга в южном регионе республики (шт.)
	ГАС
	По итогам года
	-
	-
	-
	-

	6
	Планирование и международная координация частот для цифрового телевидения
	База ЭМС
	Ежеквартально
	0
	76 ТВ каналов
	100 ТВ каналов
	70 ТВ каналов

	Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики

	1
	Рост экспорта продукции агропродовольственной продукции
	НСК
	Годовая
	-
	-
	-
	-

	2
	Удельный вес перерабатываемой сельскохозяйственной продукции
	НСК
	Годовая
	-
	-
	-
	-

	3
	Удельный вес органической сельскохозяйственной продукции
	НСК
	Годовая
	-
	-
	-
	-

	4
	Уровень обеспеченности основными продуктами питания
	НСК
	Годовая
	-
	-
	-
	-

	5
	Повышение эффективности сельскохозяйственного производства в %
	НСК
	Годовая
	-
	-
	-
	-

	6
	Соотношение числа сельскохозяйственных производителей, занятых на розничных рынках в %
	НСК
	 
	-
	-
	-
	-

	7
	Рост площадей орошаемых земель (в га)
	НСК
	 
	-
	-
	-
	-

	8
	Рост объема сельскохозяйственной продукции, %
	НСК
	Ежемесячно
	102,30
	101,2
	102,9
	-

	9
	Уровень обеспеченности населения основными продуктами питания за счет собственного производства
	НСК
	Ежемесячно
	-
	68,50%
	70,30% (ожид.)
	70,50%

	10
	Доля продуктов питания, не представляющих угрозу здоровью людей (%)
	МСХМ
	Ежегодно
	-
	-
	-
	-

	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

	1
	Разработать Программу жилищного строительства, нормы, определяющие площади жилого дома или квартиры в расчете на одного человека, кв.м
	ГАСЖКХ
	-
	-
	-
	-
	1

	2
	Общая площадь объектов, в отношении которых проведена государственная экспертиза (тыс. кв.м)
	ДГЭ
	Ежеквартально
	-
	-
	650 тыс. кв.м
	710 тыс. кв.м

	3
	Наличие сбалансированного учета экологических, экономических, социальных факторов при осуществлении градостроительной деятельности
	ГАСЖКХ
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Утверждены нормативы, устанавливающие требования к обеспечению энергоэффективности и сейсмобезопасности
	УГРТ
	Ежеквартально
	-
	-
	9
	35

	5
	Количество населенных пунктов, вошедших в генеральную схему водоотведения сточных вод и строительства очистных сооружений
	УГРТ, ДПВВ
	Ежеквартально
	-
	-
	-
	В 6 селах

	6
	Обеспечение качества предоставляемых населению услуг по питьевому водоснабжению и водоотведению
	ДПВВ
	Ежеквартально
	-
	-
	16
	6

	Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики

	1
	Уровень доверия населения к органам местного самоуправления
	ГАМСУМО
	Ежеквартально
	-
	15,4
	16,9
	-

	2
	Количество принятых НПА, а также изменений и дополнений, внесенных в НПА
	ГАМСУМО
	Ежеквартально
	-
	-
	3
	25

	3
	Система раннего предупреждения межэтнических конфликтов
	ГАМСУМО
	Ежеквартально
	-
	-
	20 кабинетов
	10 кабинетов

	Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

	1
	Количество случаев инфекционных и паразитарных заболеваний
	ГИВФБ
	Ежеквартально
	3%
	3%
	4%
	5%

	2
	Количество заболевших людей эхинококкозом и бруцеллезом
	ГИВФБ
	Ежеквартально
	926
	930
	1049
	1000

	
	
	
	
	4405
	2296
	1363
	1300

	3
	Повышение эффективности фитосанитарного надзора на территории Кыргызской Республики (лаборатории)
	ГИВФБ
	Ежеквартально
	0
	0
	0
	1

	Министерство юстиции Кыргызской Республики

	1
	Количество разработанных нормативных правовых актов в которых устранены пробелы, коллизии, в том числе коррупционные положения
	МЮ
	По итогам полугодия
	0/11
	663/39
	598/32
	200/32

	2
	Наличие механизма координации деятельности государственных органов исполнительной власти
	МЮ
	 
	-
	-
	-
	-

	3
	Наличие диалоговой площадки в виде Экспертно-консультативного совета при Министерстве юстиции Кыргызской Республики
	МЮ
	 
	-
	-
	-
	Фактические данные

	4
	Наличие программного документа по правовому воспитанию граждан
	МЮ
	 
	-
	-
	-
	Фактические данные

	5
	Количество содержащихся HПA, в Центральном банке данных правовой информации
	МЮ
	Ежегодно
	-
	-
	-
	Фактические данные

	6
	Разработаны механизмы обеспечения прозрачности финансирования политических партий и избирательных кампаний
	МЮ
	1 раз
	-
	-
	-
	Фактические данные

	Министерство обороны Кыргызской Республики

	1
	Образование Генерального штаба ВС как единого центра военного управления
	 
	-
	-
	-
	-
	1

	Государственная пограничная служба Кыргызской Республики

	1
	Наличие неурегулированных вопросов по делимитации и демаркации государственной границы
	ГПС
	 
	-
	-
	-
	-

	2
	Протяженность неприкрытых участков государственной границы
	ГПС
	 
	-
	-
	-
	-

	3
	Количество органов в комплексной системе национальной безопасности и принцип разграничения их функций и полномочий
	ГПС
	 
	-
	-
	-
	-

	4
	Уровень инфраструктурной обеспеченности госграницы (строительство пограничных застав, в том числе дома офицерского состава)
	ГПС
	1 раз в год
	-
	-
	7
	3

	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

	1
	Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах
	МВД
	Ежегодно
	3584
	3413
	3323
	Фактические данные

	2
	Общее количество зарегистрированных преступлений в ОВД
	МВД
	Ежегодно
	30520
	28847
	27217
	Фактические данные

	3
	Количество сотрудников ОВД и граждан, прошедших обучение и переподготовку по обновленной системе
	МВД
	Ежегодно
	-
	-
	 
	Фактические данные

	4
	Количество НПА, проведенных полугодовых информационных кампаний и семинаров-тренингов
	МВД
	Ежегодно
	-
	-
	 
	Фактические данные

	Государственная служба по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики

	1
	Количество ликвидированных каналов поставки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в том числе в результате проведения совместных операций
	ГСКН
	Ежегодно
	21
	9
	9
	9

	2
	Количество изъятых "тяжелых" наркотиков
	ГСКН
	Ежеквартально
	284 кг 483 г
	277 кг 595 г
	514 кг 494 г
	300 кг

	3
	Количество проведенных мероприятий в сфере профилактики наркомании (ед.)
	ГСКН
	Ежегодно
	77
	110
	130
	90

	Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики

	1
	Количество новых построенных колоний
	ГСИН
	Ежегодно
	-
	-
	-
	1

	Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики

	1
	Количество автоматизированных территориальных органов ЗАГС (ед.)
	ГРС
	Ежегодно
	0
	0
	5
	30

	2
	Наличие стратегии развития национальной инфраструктуры пространственных данных
	ГРС
	1 раз
	-
	-
	-
	1

	3
	Количество геопривязанных единиц недвижимости в Иссык-Кульской области (ед. недв.)
	ДКиРПНИ
	Ежегодно
	0
	0
	0
	100000

	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

	1
	Государственные расходы на здравоохранение как доля от общих государственных расходов, %
	ССМ/МФ
	Ежегодно
	13,7
	13
	14,8
	Не менее 13,5

	2
	Коэффициент материнской смертности (на 100 тыс. живорожденных)
	РМИЦ
	Ежегодно
	47,6
	50,3
	36,3
	-

	3
	Показатель младенческой смертности
	РМИЦ
	Ежегодно
	21,1
	20
	19,4
	19,3

	4
	Доля детей до 2-х лет, охваченных вакцинацией
	РМИЦ
	Ежегодно
	95,5
	96,5
	96,9
	Более 96%

	5
	Показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (30-39/40-59 лет на 100000 нас.)
	РМИЦ
	Ежегодно
	51,2/309,6
	45,5/308,9
	41,5/382,2
	48,8/295,8

	6
	Снижение количества случаев заболеваемости туберкулезом среди медицинских работников
	РМИЦ
	Ежегодно
	-
	-
	-
	-

	7
	Доля случаев вертикальной передачи ВИЧ-инфекции, %
	РЦ СПИД
	Ежегодно
	8,30
	5,50
	-
	4,50

	8
	Доля ЛЖВ, получающих APT спустя 12 месяцев
	РЦ СПИД
	Ежегодно
	88,20%
	73%
	-
	80%

	9
	Количество аккредитованных лабораторий, количество утвержденных целевых показателей
	ДПЗиЭ
	Ежегодно
	11
	11
	13
	14

	10
	Показатель детской смертности от кишечных инфекций (дети до 5 лет)
	РМИЦ
	Ежегодно
	10,5
	8,8
	-
	8,5

	11
	Количество врачей на 10 тысяч населения
	РМИЦ
	Ежегодно
	23,3
	22,5
	22,7
	24

	Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики 

	1
	Уровень исполнения бюджета, определяющий для населения республики доступ качественных услуг здравоохранения
	ФОМС
	Ежемесячно
	157,6
	102,6
	100
	95,0

	2
	Государственные расходы на здравоохранение как доля от общих государственных расходов
	ФОМС
	Ежегодно
	-
	-
	-
	-

	3
	Количество частных организаций здравоохранения, заключивших договор с Фондом обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики, о предоставлении медицинских услуг по базовой программе обязательного медицинского страхования
	ФОМС
	Ежегодно
	-
	-
	-
	-

	4
	Количество проведенных экспертиз качества в организациях здравоохранения, работающих в системе ЕП
	ФОМС
	Ежеквартально
	71000
	70900
	72000
	72000

	5
	Количество встреч с населением, НПО, гражданским сектором
	ФОМС
	Ежегодно
	644
	1968
	2000
	2100

	6
	Количество публикаций в СМИ
	ФОМС
	Ежегодно
	103
	736
	200
	250

	7
	Количество распространенных плакатов, памяток, буклетов
	ФОМС
	Ежегодно
	3840
	23000
	23500
	24000

	8
	Количество реализованных полисов ОМС
	ФОМС
	Ежегодно
	22076
	9369
	9500
	10000

	9
	Уровень охвата аудиторскими проверками не менее 30% организаций здравоохранения, работающих в системе ЕП
	ФОМС
	Ежегодно
	22
	23
	25
	30

	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

	1
	Наличие постоянно обновляемой базы данных
	МОН
	Постоянно
	-
	-
	-
	-

	2
	Наличие общедоступного официального сайта с регулярным обновлением
	МОН
	Постоянно
	-
	-
	-
	-

	3
	Наличие общедоступной специализированной газеты
	МОН
	Постоянно
	-
	-
	-
	-

	4
	Наличие электронной базы данных
	МОН
	Постоянно
	-
	-
	-
	-

	5
	Наличие утвержденной стратегии и плана мероприятий с индикаторами для регулярного мониторинга
	МОН
	Ежегодно
	-
	-
	-
	-

	6
	Наличие в содержании образования на всех уровнях вопросов о человеке, обществе, экологии, здоровом образе жизни и т.п.
	МОН
	Ежегодно
	-
	-
	-
	-

	Дошкольное образование

	7
	Количество дошкольных учреждений, процент охвата детей дошкольным образованием от общей численности детей соответствующего возраста
	НСК
	Ежегодно
	-
	-
	-
	Фактические данные

	8
	Количество детей, охваченных предшкольной подготовкой
	Оперативная информация МОН
	Ежегодно
	-
	40000
	53405
	71479

	9
	Количество класс-комплектов, поставленных в школы для проведения программ подготовки детей к школе (ед.)
	Оперативная информация МОН
	Ежегодно
	-
	1365
	2133
	2237

	Школьное образование

	10
	Процент школ, перешедших на новые стандарты
	Оперативная информация МОН
	Ежегодно
	-
	-
	-
	90

	11
	Повышение уровня обеспеченности учащихся 5-11 кл. учебниками
	Оперативная информация МОН
	Ежегодно
	62
	63,3
	70
	72

	12
	Количество детей, не посещающих школу, включенных в процесс обучения
	Оперативная информация МОН
	Ежегодно
	4500
	5000
	6045
	7000

	13
	Количество школ, перешедших на принцип подушевого финансирования
	Оперативная информация МОН
	Ежегодно
	752
	752
	903
	1301

	Среднее профессиональное образование

	14
	Процент бюджетных мест, выделяемых для СПО и ВПО в соответствии с договорами с работодателями
	Оперативная информация МОН
	Ежегодно
	10
	20
	25
	30

	15
	Количество детей с ОВЗ, охваченных обучением (от 0 до 18 лет)
	Оперативная информация МОН
	Ежегодно
	-
	-
	-
	Фактические данные

	16
	Количество детей, не посещающих школу
	Оперативная информация МОН
	Ежегодно
	4500
	5000
	6045
	7000

	17
	Количество детей, возвращенных в школу
	Оперативная информация МОН
	Ежегодно
	-
	-
	-
	Фактические данные

	Высшее профессиональное образование

	18
	Число научных проектов.
Число задокументированных результатов научных работ
	Оперативная информация MOН
	Ежегодно
	-
	-
	-
	Фактические данные

	19
	Число магистрантов и аспирантов
	Оперативная информация МОН
	Ежегодно
	-
	-
	-
	Фактические данные

	20
	Наличие концептуальных документов развития науки до 2020 года
	Оперативная информация МОН
	Ежегодно
	-
	-
	-
	-

	21
	Количество совместных научно-образовательных структур между НИУ НАН Кыргызской Республики и вузами
	 
	Ежегодно
	-
	-
	-
	-

	22
	Процент спецсредств, выделяемых вузами на развитие вузовской науки
	 
	 
	-
	-
	-
	-

	Образование для взрослых и неформальное образование

	23
	Число выданных лицензий на осуществление деятельности курсов повышения квалификации, подготовки и переподготовки взрослого населения
	Оперативная информация МОН
	Ежегодно
	-
	-
	-
	2

	24
	Число учителей, прошедших повышение квалификации в квартальный период
	Оперативная информация MOН
	Ежегодно
	-
	-
	-
	Фактические данные

	Министерство социального развития Кыргызской Республики

	1
	Соотношение размера гарантированного минимального дохода текущего года к размеру гарантированного минимального дохода предыдущего года
	МСР
	Ежегодно
	-
	-
	10%
	Не менее 10%

	2
	Доля планов индивидуальной работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации (в числе выявленных)
	МСР
	-
	-
	-
	-
	20%

	3
	11 готовых приемных (фостерных) семей
	МСР
	-
	-
	-
	-
	11

	4
	Создана межведомственная рабочая группа
	МСР
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Минимальные социальные стандарты
	МСР
	-
	-
	-
	2
	3

	6
	Минимальные социальные стандарты утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики
	МСР
	 
	 
	 
	 
	 

	Социальной фонд Кыргызской Республики

	1
	Средний размер пенсии (сом.)
	СФ КР
	По итогам года
	3760
	4192
	4555
	4562,2

	2
	Соотношение среднего размера пенсии к прожиточному минимуму пенсионера (%)
	СФ КР
	По итогам года
	95,6
	108,7
	113,0
	-

	3
	Своевременное финансирование и выплата пенсий и иных социальных выплат
	СФ КР
	Постоянно
	-
	-
	-
	-

	4
	Автоматизация процессов деятельности Социального фонда
	СФ КР
	По итогам года
	-
	-
	-
	Фактическая динамика

	Министерство труда, миграции и молодежи Кыргызской Республики

	1
	Уровень официальной безработицы, (%)
	МТММ
	По итогам года
	2,5
	2,5
	2,4
	2,3

	2
	Количество объектов, созданных для молодежи (дома молодежи, молодежные центры)
	МТММ
	По итогам года
	16
	23
	38
	42

	3
	Численность безработных, трудоустроенных службами занятости, в общей численности зарегистрированных безработных
	МТММ
	По итогам года
	44,2
	42,5
	44
	45

	4
	Численность безработных, получивших профессиональное обучение/переобучение, в общей численности зарегистрированных безработных
	МТММ
	По итогам года
	8,6
	8,5
	6,5
	6,7

	5
	Численность граждан, обученных навыкам и профессиям в рамках организованного набора для трудоустройства на российской территории (тыс. чел)
	МТММ
	По итогам года
	0
	0
	0
	20

	6
	Численность граждан, направленных на трудоустройство в Российскую Федерацию в рамках организованного набора (тыс. чел.)
	МТММ
	По итогам года
	0
	0
	0
	20

	7
	Доля выпускников ПТУ, трудоустроенных по специальности, в общей численности выпускников ПТУ
	МТММ
	По итогам года
	-
	-
	-
	-

	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

	1
	Количество объектов, внесенных в список историко-культурного наследия
	МКИТ
	По полугодиям
	-
	-
	-
	12

	2
	Количество восстановленных клавиров и партитур кыргызских классических произведений
	МКИТ
	По полугодиям
	-
	1
	-
	1 клавир, 1 партитура

	3
	Количество оцифрованных материалов нематериального наследия
	МКИТ
	Ежеквартально
	120
	198
	300
	300

	4
	Количество произведенного национального аудиовизуального продукта
	МКИТ
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Количество зрителей и участников
	МКИТ
	Ежеквартально
	126,8
	140,5
	249,8
	300,0

	6
	Количество читателей
	МКИТ
	Ежегодно
	-
	-
	-
	-

	7
	Количество зрителей
	НСК
	Ежеквартально
	301100
	340000
	400000
	440000

	8
	Количество экспонатов
	МКИТ
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Экспорт туристских услуг
	НСК
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Количество принятых НПА
	МКИТ
	-
	-
	-
	-
	-

	Государственное агентство физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики

	1
	Численность занимающихся в учреждениях физической культуры и спорта системы Государственного агентства физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики
	ГАФКС
	Один раз в год
	-
	10077
	12211
	13000

	2
	Количество медалей, завоеванных на международной спортивной арене
	ГАФКС
	Ежеквартально
	155
	181
	474
	250

	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

	1
	Количество утвержденных НПА от общего числа разработанных
	МЧС
	Ежегодно
	-
	25
	17
	15

	2
	Количество принятых планов социально-экономического развития территорий ОМСУ
	МЧС
	С 2014 года
	-
	-
	-
	Фактические данные

	3
	Утвержденный технический проект на восстановление и переоснащение гидрологических, метеорологических и снеголавинных станций
	МЧС
	С 2014 года
	-
	-
	-
	1

	4
	Применение в практике ГИС-технологий и дистанционного зондирования
	МЧС
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Количество обученных служащих
	МЧС
	С 2014 года
	-
	-
	-
	Фактические данные

	6
	Реализация Концепции информационной политики
	МЧС
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Количество защищенных объектов инфраструктуры регионов
	МЧС
	 
	-
	-
	-
	-

	8
	Создание элементов "Системы-112" и общегосударственной комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН) в городах Бишкек и Ош
	МЧС
	С 2014 года
	-
	-
	-
	Фактические данные

	9
	Создание пожарно-спасательных подразделений на стратегических направлениях: Бишкек-Торугарт, Бишкек-Иркештам, Иссык-Кульская зона
	МЧС
	-
	-
	-
	2
	7

	10
	Разработаны стандарты оказания гуманитарной помощи
	МЧС
	С 2014 года
	-
	-
	-
	Фактические данные

	11
	Проведена оценка сейсмического риска территории Кыргызской Республики
	МЧС
	-
	-
	-
	-
	-

	Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

	1
	Совершенствование НПА в области экологии (количество принятых НПА)
	ГАООСЛХ
	Ежегодно
	10
	13
	18
	20

	2
	Количество отобранных проб и проведенных по ним исследований, ед.
	ГАООСЛХ
	Ежегодно
	756-3757
	749-4316
	760-4500
	800-5000

	3
	Совершенствование стратегических документов по вопросам охраны окружающей среды, ед.
	ГАООСЛХ
	Ежегодно
	-
	-
	3
	4

	4
	Количество разработанных проектов стратегических документов и НПА, направленных на сохранение биологического разнообразия, ед.
	ГАООСЛХ
	Ежегодно
	-
	-
	-
	-

	5
	Площадь сети ООПТ, %
	ГАООСЛХ
	Ежегодно
	6,006
	6,006
	6,006
	6,04

	6
	Площадь несомкнувшихся лесных культур на землях государственного лесного фонда, га
	ГАООСЛХ
	Ежегодно
	1389
	1090
	1128
	1000

	Государственная инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

	1
	Количество оптимизированных проверочных листов
	ГИЭТБ
	Ежегодно
	-
	-
	-
	Фактические данные

	2
	Увеличение соотношения по оплаченным и выставленным счетам по возмещениям потерь сельскохозяйственного производства
	ГИЭТБ
	Ежеквартально
	 
	 
	1
	1

	Мэрия города Бишкек

	1
	Наличие проекта детальной планировки центральной части города Бишкек
	Мэрия г.Бишкек
	-
	-
	-
	-
	1

	2
	Количество специализированного автотранспорта на ССМП города Бишкек, ед.
	Мэрия г.Бишкек
	Ежегодно
	36
	36
	35
	41

	3
	Количество цифровых флюорографов в медучреждениях города Бишкек
	Мэрия г.Бишкек
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Количество новых ГКТП
	Мэрия г.Бишкек
	Ежегодно
	6
	5
	12
	25

	5
	Количество построенных ЛЭП в жилмассивах города, км
	Мэрия г.Бишкек
	Ежегодно
	9,26
	4,1
	2,5
	24

	6
	Протяженность построенных водопроводных сетей в жилмассивах города, км
	Мэрия г.Бишкек
	Ежегодно
	6,0
	4,1
	1,1
	29

	Мэрия города Ош

	1
	Наличие доработанного проекта "Корректура концепции генерального плана города Ош на 2015-2025 годы"
	Мэрия г.Ош
	-
	-
	-
	-
	1

	2
	Количество построенных мостов
	Мэрия г.Ош
	Ежегодно
	 
	 
	 
	 

	3
	Количество построенных дошкольных учреждений
	Мэрия г.Ош
	Ежегодно
	 
	 
	 
	 

	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Чуйской области

	1
	Темп роста ВРП
	-
	-
	-
	-
	-
	7%

	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области

	1
	Темп рост ВРП
	-
	-
	-
	-
	-
	18,1%

	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Таласской области

	1
	Темп роста BPП
	-
	-
	-
	-
	-
	3,5%

	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Ошской области

	1
	Темп роста ВРП
	-
	-
	-
	-
	-
	3,4%

	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области

	1
	Темп роста ВРП
	-
	-
	-
	-
	-
	3%

	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области

	1
	Темп роста ВРП
	-
	-
	-
	-
	-
	4,6%

	Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Баткенской области

	1
	Темп роста ВРП
	-
	-
	-
	-
	-
	1,3%


 
стр. 2 из 156

